Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Магнитогорска в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Челябинской области от 27.11.2014 №63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области» муниципальные программы являются документами стратегического планирования.

В 2025 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ различной направленности. По каждой муниципальной программе определен ответственный исполнитель из числа органов администрации города Магнитогорска.

Подготовка годовых отчетов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 20.08.2024 № 8465-П (далее - Порядок).

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сформирован на основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов за 2025 год.

Реализация муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

В 2025 году на реализацию муниципальных программ из федерального, областного и местного бюджетов было предусмотрено 24 775 252,21 тыс. рублей, из них освоено 24 499 608,63 тыс. рублей (98,89% от плана).

Основные причины неполного освоения денежных средств:

- заявительный характер муниципальной поддержки, выделяемой в рамках муниципальных программ (отсутствие обращений);

- экономия бюджетных средств, в том числе по итогам конкурсных процедур;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов;

- отклонения по выполнению мероприятий предприятиями за счет собственных средств;

- перенос реализации мероприятий на 2026 и 2027 годы.

Финансирование из средств внебюджетных источников планировалось в размере 3 657 820,13 тыс. рублей, фактически направлено 4 462 561,40 тыс. рублей.

Из общей суммы освоенных денежных средств наибольшая доля 47,70% приходится на областной бюджет, доля средств местного бюджета составила 33,30%, иных источников (средства предприятий города, средства Фонда развития территорий, платежи заинтересованных лиц на реализацию инициативных проектов, средства спортивных клубов, средства от приносящей доход деятельности) – 15,50%, федерального бюджета – 3,50%.

Сводная информация о реализации муниципальных программ города Магнитогорска за 2025 год представлена в приложении №1.

В 18 муниципальных программах на 2025 год установлено 76 программных показателей и 226 показателей структурных элементов муниципальных программ. Общее количество мероприятий, направленных на достижение показателей – 439. Достижение показателей учтено в оценке эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с методикой, утвержденной Порядком.

Каждая муниципальная программа оценена на основе следующих составляющих:

- степень достижения показателей муниципальной программы (структурного элемента);

- степень реализации муниципальной программы (структурного элемента);

- степень соответствия запланированному объему расходов на реализацию структурного элемента;

- оценка исполнения расходов муниципальной программы;

- оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

- эффективность реализации Программы признается высокой, если значение составляет не менее 0,90.

- эффективность реализации Программы признается средней, если значение составляет не менее 0,80.

- эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение составляет не менее 0,70.

- эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной, если значение составляет менее 0,70.

Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех муниципальных программ вне зависимости от сферы их реализации.

Сводная рейтинговая оценка эффективности муниципальных программ представлена в приложении №2.

В целом средняя эффективность реализации 18 муниципальных программ за 2025 год составила 1,00. Все 18 муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

Приложение №1

Сводная информация о финансировании муниципальных программ города Магнитогорска в 2025 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Утверждено программой на 2025 год, тыс. руб. | Исполнение на 01.01.2026 года, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление образования администрации города | 10 468 059,78 | 10 463 008,92 | -5 050,86 | 99,95% |
| 2 | «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление культуры администрации города | 724 839,97 | 724 301,36 | -538,61 | 99,93% |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление по физической культуре и спорту администрации города | 596 851,71 | 596 793,94 | -57,77 | 99,99 % |
| 4 | «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление социальной защиты населения администрации города | 4 252 687,34 | 4 232 454,88 | -20 232,46 | 99,52% |
| 5 | «Жилье в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города | 176 425,94 | 171 065,48 | -5 360,46 | 96,96% |
| 6 | «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города | 244 861,53 | 240 985,42 | -3 876,11 | 98,42% |
| 7 | «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 4 661 859,03 | 4 477 054,43 | -184 804,60 | 96,04% |
| 8 | «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 2 083 452,87 | 2 067 515,24 | -15 937,63 | 99,24% |
| 9 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 1 922 813,19 | 1 886 387,57 | -36 425,62 | 98,11% |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 175 282,68 | 117 764,95 | -57 517,73 | 67,19% |
| 11 | «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 128 763,36 | 127 644,95 | -1 118,41 | 99,13% |
| 12 | «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города | 2 970 893,48 | 3 830 913,18 | 860 019,70 | 128,95% |
| 13 | «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление экономики и инвестиций администрации города | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14 | «Развитие туризма в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление экономики и инвестиций администрации города | 600,00 | 598,25 | -1,75 | 99,71% |
| 15 | «Развитие информационного общества в Магнитогорском городском округе» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города | 20 512,56 | 20 512,56 | 0,00 | 100,00% |
| 16 | «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление муниципальной службы администрации города | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17 | «Поддержка садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Администрация города | 2 356,90 | 2 356,90 | 0,00 | 100,00% |
| 18 | «Реализация государственной национальной политики в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Администрация города | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | ВСЕГО |  | 28 433 072,34 | 28 962 170,03 | 529 097,69 | 101,86% |

Приложение №2

Сводная рейтинговая оценка эффективности муниципальных программ за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы с высокой эффективностью реализации (значение не менее 0,90) |  |  |  |
| 1 | «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2025-2030 годы» | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 1,07 |
| 2 | «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление образования администрации города | 1,04 |
| 3 | «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление культуры администрации города | 1,03 |
| 4 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 1,03 |
| 5 | «Жилье в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города | 1,01 |
| 6 | «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города | 1,00 |
| 7 | «Поддержка садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Администрация горда | 1,00 |
| 8 | «Развитие информационного общества в Магнитогорском городском округе» на 2025-2030 годы | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города | 1,00 |
| 9 | «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление муниципальной службы администрации города | 1,00 |
| 10 | «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление экономики и инвестиций администрации города | 1,00 |
| 11 | «Развитие туризма в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление экономики и инвестиций администрации города | 1,00 |
| 12 | «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города | 1,00 |
| 13 | «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 1,00 |
| 14 | «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление социальной защиты населения администрации города | 0,99 |
| 15 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление по физической культуре и спорту администрации города | 0,99 |
| 16 | «Реализация государственной национальной политики в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Администрация города | 0,98 |
| 17 | «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 0,96 |
| 18 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | 0,94 |
|  | Средняя эффективность программ |  | 1,00 |