|  |  | # ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В период с «04» мая 2023 года по «30» сентября 2023 года в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: субъект Российской Федерации Челябинская область муниципальное образование Магнитогорский городской округ населенный пункт город Магнитогорск, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 74:33:1343001; будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным контрактом от «04» мая 2023 г. № 453, заключенным со стороны заказчика Администрация города Магнитогорска, почтовый адрес: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72; адрес электронной почты: arhitec@magnitogorsk.ru; номер контактного телефона: 8(3519) 49 05 24; со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОПРО» (ООО «ГЕОПРО»); фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Пономарев Антон Сергеевич; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО А КИ «Поволжье»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1410; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 16.12.2016; почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, д. 2, офис 403; адрес электронной почты: geopro74@bk.ru; номер контактного телефона: +79191235603; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Христианович Анастасия Владимировна, наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров. членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2033; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 27.03.2019; почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, д. 2, офис 403; адрес электронной почты: geopro74@bk.ru; номер контактного телефона: +79191235603; График выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |
| Время выполнения работ |  |  | Место проведения | Работы |  |
|  |  | Подготовительный этап |  |  |  |
| в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта 04.05.2023г-19.05.2023г |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | - Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель); - Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные, имеющиеся в распоряжении Заказчика. |  |
| в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта 04.05.2023г -02.06.2023г |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | - Обследование территории комплексных кадастровых работ; - Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии |  |
| в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения 03.07.2023г. |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | - Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости. - Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. |  |
|  |  | Этап 1 |  |  |  |
| Не позднее 11.07.2023г. |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | - Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости; - Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ; - Подготовка проектов карт-планов территории; - Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». |  |
|  |  | Этап 2 |  |  |  |
| Не позднее 17.07.2023г. |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | - Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию; - Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик). - Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик) |  |
| в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии. Не позднее 21.08.2023г. |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик). |  |
| в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений. Не позднее 24.08.2023г. |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии |  |
| в течение 3 (трех) рабочих дней Не позднее 29.08.2023г. |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории |  |
| в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее утверждения карты-плана территории. Не позднее 01.09.2023г. |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав |  |
|  |  | Этап 3 |  |  |  |
| в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позднее 30.09.2023 |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. 2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ. |  |
|  |  | Приемка работ |  |  |  |
| в течение 20 (двадцати) рабочих дней |  |  | Челябинская область, г. Магнитогорск | Акт приема оказанных услуг |  |

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 6 статьи 42.61  Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя, либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:

454080, г.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, д. 2, офис 403 (geopro74@bk.ru);

Заинтересованные лица в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.