Приложение № 1

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 20.08.2024 № 8465-П, [Перечнем](garantF1://19681969.1000) муниципальных программ города Магнитогорска, утвержденным [постановлением](garantF1://19681969.0) администрации города от 19.09.2024 № 9654-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования   
   в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы (далее – Программа) (приложение).
2. Управлению финансов администрации города Магнитогорска (Абрамова Л.Р.) осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах средств, выделенных в бюджете города на ее исполнение на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года   
   и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении   
   и исполнении бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Болкун Н.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
   на заместителя главы города Магнитогорска Сафонову Н.В.

Глава города Магнитогорска С.Н. Бердников

Разослано: Сафоновой Н.В., Макаровой А.Н., МГСД, ПУ, УО, УФ, УЭиИ, УК, УЭБиВПО, СВСиМП, Гарант, Центр Информправо

**«Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы**

I. Оценка текущего состояния сферы образования

в городе Магнитогорске

Магнитогорск – второй по численности населения город Челябинской области. Численность населения города Магнитогорска к началу 2024 года составила 408 715 человек, в том числе 92 787 детей в возрасте до 18 лет.

Динамика численности населения в возрасте 0-17 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст | На начало 2022 года | На начало 2023 года | На начало 2024 года |
| 0 | 4091 | 3848 | 3660 |
| 1 | 4221 | 4199 | 3871 |
| 2 | 4187 | 4254 | 4217 |
| 3 | 4711 | 4225 | 4279 |
| 4 | 4883 | 4745 | 4259 |
| 5 | 5891 | 4954 | 4765 |
| 6 | 6022 | 5894 | 4980 |
| 7 | 6212 | 6071 | 5952 |
| 8 | 5984 | 6224 | 6085 |
| 9 | 6201 | 5975 | 6248 |
| 10 | 5954 | 6204 | 6010 |
| 11 | 5739 | 5930 | 6209 |
| 12 | 5255 | 5733 | 5956 |
| 13 | 5102 | 5275 | 5758 |
| 14 | 4784 | 5095 | 5306 |
| 15 | 4408 | 4838 | 5198 |
| 16 | 4315 | 4701 | 5181 |
| 17 | 4422 | 4557 | 4853 |
| 0-17 | 92382 | 92722 | 92787 |
| Доля несовершеннолетних в общей численности населения города | 22,42% | 22,66% | 22,7% |

В системе образования города в 2024 году функционируют 167 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации города Магнитогорска, в которых обучаются и воспитываются 79 105 детей (в 2022 г. – 80 666 детей, в 2021 г. – 80 664 ребёнка). Общее количество работающих в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации города Магнитогорска, составляет 8 242 человека, в том числе 5 723 педагогических работника. Сеть образовательных учреждений города дифференцирована, вариативна и в целом отвечает потребностям жителей нашего города:

– дошкольные учреждения – 110;

– общеобразовательные учреждения – 46;

– специальные коррекционные учреждения – 6;

– оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа – 1;

– учреждения дополнительного образования – 4.

В ведении Управления культуры администрации города Магнитогорска действует 9 учреждений дополнительного образования: 7 детских школ искусств, в том числе «Дом музыки» и «Камертон»; музыкальная школа, художественная школа.

Стратегические цели и задачи системы образования определяются в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательствами.

Работа Управления образования, образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, направлена на реализацию системы мероприятий, обеспечивающих доступность качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя города; создание условий обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям, достижение индикативных показателей по развитию системы образования на основе эффективного использования бюджетного финансирования.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

– реализация мероприятий государственных и муниципальных программ в сфере образования;

– комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности, вариативности и качества образования;

– создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса;

– реализация мероприятий образовательного проекта «ТЕХНОСИТИ»;

– содействие в формировании доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

– совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через систему дополнительного образования детей, организацию отдыха и оздоровления, создание общественных объединений;

– повышение социального и общественного статуса воспитания;

– обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества образования на муниципальном уровне;

– совершенствование финансово-экономических механизмов управления муниципальной системой образования.

***Дошкольное образование***

В целом услуги дошкольного образования в городе получают 23 765 детей в 110 образовательных учреждениях, в том числе 5 475 детей раннего возраста.

В учреждениях дошкольного образования ведется значительная работа по созданию условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами в рамках исполнения Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ.

Дошкольное образование получают 434 ребёнка-инвалида, из них 327 детей-инвалидов получают образование в детских садах (в том числе в группах кратковременного пребывания), 146 детей – компенсацию затрат родителей по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) функционирует сеть специализированных детских садов, ежегодно увеличивается количество групп компенсирующей и комбинированной направленностей для детей с ОВЗ. Решению задач инклюзивного образования способствует функционирование 145 групп компенсирующей направленности, 96 групп комбинированной направленности для детей с нарушениями речи. Показатели эффективности коррекционной работы в специализированных детских садах составляют от 85% до 90%. Коррекционно-образовательная деятельность в ДОУ осуществляется при сопровождении психологической службы, тесном взаимодействии с психолого-медико-педагогической комиссией города.

Полностью доступные для инвалидов и маломобильных групп населения 16 объектов оснащены пандусами, поручнями снаружи и по пути движения внутри зданий, в зонах оказания услуг, в санитарно-гигиенических комнатах, а также имеют специальное оборудование для коррекции и реабилитации детей.

Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений соответствует современным требованиям к организации образовательного процесса. Детские сады оснащаются современной компьютерной техникой, интерактивным оборудованием, робототехническими конструкторами, специализированным оборудованием, спортивным инвентарем.

100% учреждений имеют системы противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые эксплуатируются в автоматическом режиме и круглосуточно находятся в работоспособном состоянии, а также планы действий (инструкции) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащены первичными средствами пожаротушения, имеют оборудование (ПАК Стрелец-мониторинг), обеспечивающее автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. Пожарные краны и гидранты находятся в рабочем состоянии, проведена обработка всех деревянных чердачных конструкций.

100% учреждений оборудованы тревожными кнопками для вызова групп быстрого реагирования частных охранных организаций, системой охранной сигнализации, системами видеонаблюдения, системой контроля управления доступом (СКУД), оснащены бесперебойной и устойчивой связью, телефоны имеют функцию автоматического определения номера, организован контрольно-пропускной режим.

Образовательная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях обогащается парциальными программами и технологиями технической и естественно-научной направленностей. Значительно улучшилась материально-техническая база в групповых помещениях и на территории детских садов для проведения опытно-экспериментальной работы, способствующей развитию познавательного интереса, наблюдательности и активности у воспитанников.

100% дошкольных образовательных учреждений реализуют шахматный всеобуч с обеспечением материально-технических, кадровых условий, преобразованием развивающей предметно-пространственной среды в помещениях групп.

В целях обогащения образовательной деятельности, выполнения социального заказа родителей (законных представителей) ребенка и поддержки одаренных детей реализуются платные образовательные услуги. Деятельность всех дошкольных образовательных учреждений по дополнительным общеобразовательным программам лицензирована и обеспечена соответствующим необходимым программным и учебно-методическим оборудованием.

Дополнительные образовательные услуги воспитанникам оказывают 110 детских садов большей частью работниками дошкольных учреждений. 15 994 воспитанника детских садов охвачены дополнительным образованием: более 34% занимаются в кружках художественной направленности, 28% – социально-гуманитарной, 21% – технической, 17% посещают физкультурно-спортивные секции. Перед руководителями учреждений стоит задача продолжать расширять направления.

Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, организуемый муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, позволил снизить детскую заболеваемость до 8,1 детодней через проведение профилактической работы, соблюдение санитарно-гигиенических норм и пропаганду здорового образа жизни семей воспитанников. Повышению эффективности реализации данного направления способствует круглогодичное оздоровление воспитанников в загородном оздоровительном центре «Горный ручеек.

***Общее образование***

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения в муниципальной сети города Магнитогорска функционирует в статусе юридических лиц 53 общеобразовательных учреждения, из них:

– 46 общеобразовательных учреждений;

– 6 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений;

– 1 санаторная школа-интернат для детей со сколиозом.

В общеобразовательных учреждениях города обучаются 55 366 чел. В одну смену занимаются учащиеся в 23 школах (43,4%), в две смены занимаются 30 школ (56,6%).

В городе сохранена сеть учреждений повышенного уровня: 15% от общего количества составляют гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов (8 учреждений). Удельный вес численности школьников, углубленно изучающих отдельные предметы, составляет 12,2%.

С целью обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества, создания условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, отвечающих современным требованиям, создана целостная система специального (коррекционного) образования, включающая 6 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. Для детей со сколиозом созданы условия для обучения и реабилитации в оздоровительном общеобразовательном учреждении санаторного типа.

Охват обучающихся специальными (коррекционными) образовательными услугами от выявленной потребности составляет 100%:

– в 6 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях (СКОШ № 15, 17, 24, СКОШИ № 3, 4, 52) обучаются 2 089 детей с ограниченными возможностями здоровья;

– в специальных (коррекционных) классах в 3 общеобразовательных учреждениях (СОШ № 50, 62, 42) и ресурсном классе МОУ «СОШ № 20» обучаются 425 детей с ОВЗ;

– в общеобразовательных классах общеобразовательных учреждений обучаются инклюзивно 505 детей с ОВЗ, 33 из которых имеют инвалидность.

По ФГОС общего образования для детей с ОВЗ обучаются 3 019 детей, что составляет 100% от общей численности обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам.

Общая численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2023 году составляет 989 человек.

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) на базе муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Магнитогорска обеспечивает проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также оказывает организационную, консультативную и методическую помощь школьным ПМПК.

Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений города соответствует нормативным требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам.

100% зданий оборудованы водопроводом, водоотведением и центральным отоплением. Отсутствуют аварийные здания и здания, требующие капитального ремонта. В рамках обеспечения пожарной безопасности все 100% зданий оснащены автономной пожарной сигнализацией, дымовыми извещателями, пожарными кранами и рукавами, предусмотренными проектами зданий.

Для занятий физической культурой и спортом 98,11% учреждений, оснащены спортивными залами. В 6 общеобразовательных учреждениях функционируют (11,32%) предусмотренные по проекту плавательные бассейны.

Осуществлению образовательного процесса в школе способствует наличие библиотеки. 100% общеобразовательных учреждений города имеют читальные залы и книгохранилища.

100% учреждений, подключенных к сети Интернет, имеют собственный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты. 98,11% имеют возможность реализовать образовательные программы с использованием дистанционных технологий (за исключением МОУ «В(С)ОШ № 5»).

В рамках реализации национального проекта «Образование» («Современная школа») 7 пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования оснащаются компьютерной техникой и расходными материалами.

Продолжается реализация мероприятий федерального и регионального уровней по обновлению материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС). В рамках Национального проекта «Образование», в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» обновляется материально-техническая база общеобразовательных организаций (компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование).

Во исполнение требования к обеспечению общеобразовательных организаций высокоскоростным Интернет 100% общеобразовательных организаций города, в рамках федерального государственного контракта, подключены к единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости 100 Мб/с.

С целью создания условий для поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи реализуется комплекс мероприятий:

1. В городе функционирует 5 ресурсных центров для работы с одаренными детьми на базе МОУ «СОШ № 5 УИМ», МОУ «СОШ № 8», МОУ «СОШ № 56 УИМ», МАОУ «Многопрофильный лицей № 1», МАОУ «Академический лицей».

2. В составе ресурсных центров открыто 9 специализированных предметных лабораторий для работы с одаренными детьми: лаборатории математики, информационных и проектных технологий, изучения предметов естественнонаучного цикла, лаборатория современного физического практикума, лаборатория изучения информатики, лаборатории по химии, географии. Продолжает работу городское творческое объединение «Школа олимпиадного резерва». Это 6 предметных секций, 5 из которых – естественнонаучной и информационно-технологической направленностей.

3. В городском творческом объединении «Школа олимпиадного резерва» реализованы дополнительные, направленные на подготовку школьников к олимпиадам, интеллектуальным соревнованиям по общеразвивающие программы математике, химии, информатике, астрономии, французскому языку.

4. Реализуется Календарь городских мероприятий (образовательных событий) для обучающихся.

5. Обеспечено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр».

6. Обеспечены условия для участия школьников в этапах всероссийской, областной, муниципальной олимпиад школьников.

В общеобразовательных учреждениях созданы условия для сохранения здоровья обучающихся и профилактики инфекционных заболеваний. Все общеобразовательные учреждения имеют оборудованные медицинские кабинеты, за каждым общеобразовательным учреждением закреплён медицинский работник детской поликлиники, в школах-интернатах медицинское сопровождение осуществляют штатные медицинские сотрудники. Для обучения больных детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, созданы условия для организации их обучения на дому.

Обучение детей, находящихся на лечении в медицинском стационаре более 21 дня, осуществляется МОУ «СОШ № 12» на базе ГАУЗ «ЦОМиД г. Магнитогорска», МОУ «СОШ № 21» на базе ГБУЗ «ОПНБ № 5», МОУ «СОШ № 55» на базе ГБУЗ «ОТБ № 3».

В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию от 15.01.2020 все обучающиеся 1-4 классов с 1 сентября 2020 года получают бесплатное горячее питание (завтрак). Во всех общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска, подведомственных управлению образования, создана необходимая инфраструктура, оснащены столовые и буфеты необходимым оборудованием, заключены договоры с организатором питания АО «Горторг».

В целях реализации постановления Правительства Челябинской области «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» в общеобразовательных учреждениях с 2020 года организована выдача бесплатного молока обучающимся 1-4 классов.

***Дополнительное образование***

В статусе юридических лиц функционируют 4 подведомственных Управлению образования администрации города учреждения: ДТДМ, ДЮЦ «Максимум», П/б ЦДОД, ООЦ «Горный ручеек».

Созданы безопасные условия организации образовательного процесса. Объекты оборудованы: системой автоматической пожарной сигнализации, автономной системой экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ и в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», системой контроля управления доступом, системой комплексной охраны, системой наружного освещения, бесперебойной и устойчивой телефонной связью с функцией автоматического определения номера. Физическая охрана объектов ДТДМ (пр. Ленина, 59), П/б ЦДОД (ул. Галиуллина,17), ООЦ «Горный ручеек» осуществляется сотрудниками частных охранных организаций.

В учреждениях дополнительного образования занимаются 13 572 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме того, дополнительное образование организовано на базе общеобразовательных учреждений с охватом 37 628 обучающихся и дошкольных образовательных учреждений c охватом 8 209 воспитанников (в целом охват образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования, составляет 82,9% в общей численности детей данной возрастной группы).

Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования. На базе ДТДМ создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. Дополнительное образование по социальному сертификату в муниципальных учреждениях дополнительного образования (ДТДМ, П/бЦДОД, ДЮЦ «Максимум»), а также в учреждениях частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования получают 17 335 детей в возрасте 5-18 лет (24,2% в общей численности детей данной возрастной группы).

В целом отмечается положительная динамика охвата детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

С сентября 2023 года нововведением для обучающихся 6-11 классов стало внедрение единой модели профориентации – «Профориентационный минимум» (единый универсальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся). Важной составляющей стала реализация курса занятий «Россия – мои горизонты» в рамках внеурочной деятельности для всех обучающихся 6-11 классов. На базе МГМЛ открыт губернаторский инженерный класс.

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на сегодняшний день в 45 школах работают 75 советников директора по работе с детскими объединениями (количество ставок советников – 30,5).

Обучающиеся проявляют активность во всех мероприятиях общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (первичные отделения открыты на базе 52 школ и 3 учреждений дополнительного образования), юнармейского движения (юнармейские отряды – на базе 2 школ и 2 учреждений дополнительного образования, патриотические клубы – на базе 15 школ и 1 учреждения дополнительного образования), кадетского движения (на базе школы № 39).

Ежегодно проводится более 200 мероприятий патриотической направленности, увеличивается охват их участников:

– мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры;

– соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта, смотры и конкурсы, популяризующие воинские традиции и элементы начальной военной подготовки;

– мероприятия в рамках Календаря городских мероприятий (образовательных событий) для обучающихся;

– мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы для обучающихся образовательных учреждений;

– мероприятия в рамках спартакиада школьников по военно-прикладным видам состязаний «Солдатами не рождаются»;

– патриотическая акция «Маршрут памяти»;

– краеведческая игра-викторина «Моя Магнитка».

Перспективы развития системы работы по патриотическому воспитанию связаны с изменением наименование и содержание предмета «ОБЖ» на новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который в том числе будет включать начальную военную подготовку и основы медицинской подготовки. А также открытием в 2025 году в нашем городе филиала Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард».

С целью активизации работы по организации выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на базе ОУ постановлением главы города от 27.04.2018 № 4555-П утверждены пункты приема контрольных испытаний и составы судейских бригад из числа учителей физической культуры. Каждая школа располагает стандартным набором спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с программой по физической культуре.

В рамках летней кампании для обучающихся и воспитанников города функционируют лагеря с дневным пребыванием детей, организуются туристские походы, оздоровление детей осуществляется в загородном оздоровительно-образовательном центре «Горный ручеек».

Максимально задействован потенциал учреждений дополнительного образования детей в целях обеспечения занятости детей в каникулярный период времени в зеленых зонах городского пространства. В рамках городского проекта «Летние парки Магнитки» для жителей города организуются культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия.

Все учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению культуры администрации города Магнитогорска, имеют лицензию на образовательную деятельность, свидетельство о государственной аккредитации.

В учреждениях реализуется широкий спектр дополнительных общеобразовательных программ, как предпрофессиональных, так и общеразвивающих, главной целью которых является удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии.

Учреждения дополнительного образования сферы культуры, наряду с образовательной функцией, успешно выполняют особую культурную и просветительскую миссию и способствуют созданию в городе комфортного социо-культурного пространства.

II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (в том числе в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года)

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования определены исходя из приоритетов и целей государственной политики в сфере образования и соответствуют национальным целям развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и положениям Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года и направлены на решение стратегической задачи: повышение качества жизни населения на основе активного развития (преобразования).

Программа содержит комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города, достижение приоритетов и целей социально-экономического развития, определенных в Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года, прогнозе социально-экономического развития города Магнитогорска, бюджетном прогнозе города Магнитогорска на долгосрочный период.

Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории города Магнитогорска обеспечивается в соответствии с национальным проектом «Образование», Стратегией социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года и направлена на предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учетом приоритетов социально-экономического развития города

III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Цели, показатели настоящей Программы соответствуют государственным программам:

1) «Развитие образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П. Реализация Программы способствует достижению следующих целей:

– создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области;

– развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;

2) «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П. Реализация Программы способствует достижению следующей цели: предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней;

Проведение мероприятий Программы влияет на достижение целей национального проекта «Образование», региональных проектов «Современная школа», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Цифровая образовательная среда», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)», «Социальная активность».

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Ответственным исполнителем Программы является Управление образования администрации города Магнитогорска.

Соисполнители Программы – Управление культуры администрации города Магнитогорска, Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска.

Управление образования администрации города Магнитогорска:

1) организует разработку, обеспечивает реализацию Программы, ее согласование с соисполнителями;

2) координирует деятельность соисполнителей Программы в рамках подготовки проекта Программы (в части подготовки утверждаемых документов и изменений в них);

3) координирует деятельность соисполнителей Программы в части подготовки отчетности о реализации Программы и комплексной оценки эффективности реализации Программы;

4) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для формирования отчетности и проведения оценки эффективности реализации Программы;

5) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы и предоставляет его в управление экономики и инвестиций;

6) выполняет иные функции.

Соисполнители Программы:

1) обеспечивают согласование проекта Программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

2) обеспечивают реализацию включенных в Программу проектов и комплексов процессных мероприятий;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы по вопросам реализации Программы;

4) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы;

5) выполняют иные функции.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска от 20.08.2024 № 8465-П.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, достижение установленных индикативных показателей Программы.

Муниципальная программа состоит из:

1) паспорта муниципальной программы,

2) паспортов региональных проектов,

3) паспортов комплексов процессных мероприятий;

4) финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

5) методики расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Магнитогорске»

на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации города Магнитогорска | |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Управление образования администрации города Магнитогорска | |
| 2. Управление культуры администрации города Магнитогорска | |
| 3. Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Магнитогорска; развитие качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров; предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Магнитогорске; создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Магнитогорска, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска; создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, а также в области образования в сфере культуры и искусства | Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения города в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми |
| Задача 2. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Задача 3. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, материально-технической базы общеобразовательных организаций. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |
| Задача 4. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| Задача 5. Организация предоставления общедоступного качественного начального, основного, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования |
| Задача 6. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации общего образования в соответствии с возможностями и потребностями детей |
| Задача 7. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |
| Задача 8. Обеспечение реализации программ дополнительного образования, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности |
| Задача 9. Организация и предоставление дополнительного образования детей. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |
| Задача 10. Обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования учреждениями, подведомственными Управлению культуры |
| Задача 11. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий в учреждениях дополнительного образования в сфере образования |
| Задача 12. Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
| Задача 13. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий |
| Задача 14. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях |
| Задача 15. Создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре |
| Задача 16. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска |
| Задача 17. Привлечение молодежи для участия в мероприятиях в сфере гражданско-патриотического, социально-экономического, политического, культурного, спортивного, интеллектуального и творческого направления. Оказание содействия в профессиональной ориентации молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |
| Задача 18. Организация методического, психологического, финансового и технического сопровождения деятельности образовательных учреждений |
| Задача 19. Развитие образовательной среды, обеспечивающей повышение качества образования |
| Задача 20. Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере образования |
| Направления | Направление 1 «Дошкольное образование» | |
| Направление 2 «Общее образование» | |
| Направление 3 «Дополнительное образование» | |
| Направление 4 «Отдых и оздоровление детей» | |
| Направление 5 «Реализация молодёжной политики» | |
| Направление 6 «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 53 548 288,48 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2024 г. № 3369 | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Магнитогорска; развитие качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров; предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Магнитогорске; создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития города Магнитогорска, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска; создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, а также в области образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет | % | 90,1 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,5 | 90,6 | 90,7 | Управление образования администрации города Магнитогорска |
| 1.2. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | 27929 | 27929 | 27929 | 27929 | 27929 | 27929 | 27929 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,2 |
| 2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27929 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление 1 «Дошкольное образование» | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного образования» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 1.1.1. | Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения города в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми | Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения города в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 1.2.1. | Задача 1. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| Направление 2 «Общее образование» | | | |
| 2.1. Региональный проект «Современная школа» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 2.1.1. | Задача 1. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, материально-технической базы общеобразовательных организаций. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | Приобретение оборудования для пунктов проведения государственной итоговой аттестации | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 2.2. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 2.2.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление общего образования» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 2.3.1. | Задача 1. Организация предоставления общедоступного качественного начального, основного, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | Организация предоставления общедоступного качественного начального, основного, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 2.4.1. | Задача 1. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации общего образования в соответствии с возможностями и потребностями детей | Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации общего образования в соответствии с возможностями и потребностями детей | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| Направление 3 «Дополнительное образование» | | | |
| 3.1. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025 год) | |
| 3.1.1. | Задача 1. Обеспечение реализации программ дополнительного образования, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности | Обеспечение реализации программ дополнительного образования, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере образования» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 3.2.1. | Задача 1. Организация и предоставление дополнительного образования детей. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | Организация и предоставление дополнительного образования детей. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление культуры администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 3.3.1. | Задача 1. Обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования учреждениями, подведомственными Управлению культуры | Созданы условия для получения доступного и качественного дополнительного образования | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 3.4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 3.4.1. | Задача 1. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий в учреждениях дополнительного образования в сфере образования | Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий в учреждениях дополнительного образования в сфере образования | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 3.5. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление культуры администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 3.5.1. | Задача 1. Качественное улучшение содержания и форм организации дополнительного образования в соответствии с возможностями и потребностями детей | Повышение творческой активности детей, оказание поддержки обучающимся и их педагогам-наставникам за высокие достижения в области культуры | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| Направление 4 «Отдых и оздоровление детей» | | | |
| 4.1. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2026 годы) | |
| 4.1.1. | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 4.2. Комплекс процессных мероприятий «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 4.2.1. | Задача 1. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 4.3. Комплекс процессных мероприятий «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 4.3.1. | Задача 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре | Создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| Направление 5 «Реализация молодёжной политики» | | | |
| 5.1. Региональный проект «Социальная активность» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 5.1.1. | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | Создать условия для реального участия молодежи города Магнитогорска в мероприятиях, направленных на социальное, культурное, духовное и физическое развитие | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую, (волонтерскую) деятельность |
| 5.2. Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Магнитки» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 5.2.1. | Задача 1. Привлечение молодежи для участия в мероприятиях в сфере гражданско-патриотического, социально-экономического, политического, культурного, спортивного, интеллектуального и творческого направления. Оказание содействия в профессиональной ориентации молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Создать условия для привлечения молодежи для участия в мероприятиях в сфере гражданско-патриотического, социально-экономического, политического, культурного, спортивного, интеллектуального и творческого направления. Оказание содействия в профессиональной ориентации молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую, (волонтерскую) деятельность |
| Направление 6 «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» | | | |
| 6.1. Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 6.1.1. | Задача 1. Организация методического, психологического, финансового и технического сопровождения деятельности образовательных учреждений | Организация методического, психологического, финансового и технического сопровождения деятельности образовательных учреждений | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 6.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие образовательной среды» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 6.2.1. | Задача 1. Развитие образовательной среды, обеспечивающей повышение качества образования | Развитие образовательной среды, обеспечивающей повышение качества образования | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |
| 6.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Управления образования администрации города Магнитогорска» | | | |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление образования администрации города Магнитогорска | | Срок реализации (2025-2030 годы) | |
| 6.3.1. | Задача 1. Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 8 449 531,90 | 8 445 455,74 | 8 724 155,78 | 9 012 052,92 | 9 300 438,61 | 9 616 653,53 | 53 548 288,48 |
| Федеральный бюджет | 436 803,10 | 424 359,90 | 438 363,78 | 452 829,78 | 467 320,33 | 483 209,23 | 2 702 886,12 |
| Областной бюджет | 5 378 734,70 | 5 386 858,00 | 5 564 624,31 | 5 748 256,92 | 5 932 201,14 | 6 133 895,98 | 34 144 571,04 |
| Бюджет города всего | 2 633 994,10 | 2 634 237,84 | 2 721 167,69 | 2 810 966,22 | 2 900 917,14 | 2 999 548,32 | 16 700 831,32 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Магнитогорске»

на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Современная школа | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2024 г. № 3369 | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Реализация регионального проекта «Современная школа» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, материально-технической базы общеобразовательных организаций. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удовлетворенность участников ГИА условиями, созданными в ППЭ | «РП» | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, материально-технической базы общеобразовательных организаций. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удовлетворенность участников ГИА условиями, созданными в ППЭ | % | - | - | - | - | - | 99 | 99 | - | 99 | - | - | 99 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, материально-технической базы общеобразовательных организаций. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Приобретение оборудования для пунктов проведения государственной итоговой аттестации | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, материально-технической базы общеобразовательных организаций. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | | |
| 1.1 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования |  | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Приказ о распределении субсидии |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 01.01.2025 | 07.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка: заключение контрактов |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка: выполнение (приобретение товаров) работ и услуг |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): приобретено оборудование для ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов |  | 07.03.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): поставка приобретенного оборудования |  | 07.03.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2024 г. № 3369 | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество школ – участников проекта | «РП» | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество школ – участников проекта | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Организаций | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 17 664.30 | 21 352.60 | 22 057.24 | 22 785.12 | 23 514.25 | 24 313.73 | 131 687.24 |
| Федеральный бюджет | 16 957.70 | 16 014.50 | 16 542.98 | 17 088.90 | 17 635.74 | 18 235.36 | 102 475.17 |
| Областной бюджет | 706.60 | 5 338.10 | 5 514.26 | 5 696.23 | 5 878.51 | 6 078.38 | 29 212.07 |
| Бюджет города всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка  формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Утверждено муниципальное задание |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка  заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.1.К 3 | Контрольная точка муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 01.01.2025 | 31.12.2024 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  осуществление деятельности по, организации воспитательной работы, обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений с различными социальными институтами (советами профилактики, методическими объединениями классных руководителей, детскими и молодежными общественными объединениями, родительскими комитетами), осуществление индивидуальной работы с обучающимися и родителями (законными представителями), формирование и поддержка первичных отделений РДДМ в образовательных организациях |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Приказы о проведении мероприятий |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Цифровая образовательная среда | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2024 г. № 3369 | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение реализации программ дополнительного образования, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | «РП» | ед. | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение реализации программ дополнительного образования, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение реализации программ дополнительного образования, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» | ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | - | Восстановление эксплуатационных характеристик конструкций, санитарно-технических систем, инженерных устройств и оборудования  муниципальных учреждений дополнительного образования | Нет |
| 1.2 | Создание центров цифрового образования «IT – куб» | ед. | 0 | - | 1 | - | - | - | - | Создание инфраструктурной площадки для приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение реализации программ дополнительного образования, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности | | | | | | |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Челябинской области на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» |  | 01.01.2025 | 15.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение с Министерством образования и науки Челябинской области |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): проведен капитальный ремонт зданий и сооружений, на базе которых открыт центр цифрового образования детей «IT-куб» |  | 15.03.2025 | 01.09.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): товары, работы, услуги приобретены, представлен отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |  | 01.03.2025 | 31.12..2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |
| 1.2 | Создание центров цифрового образования «IT – куб» | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Челябинской области на создание центров цифрового образования «IT – куб» |  | 01.01.2025 | 15.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение с Министерством образования и науки Челябинской области |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): создание центра цифрового образования детей «IT-куб» |  | 15.03.2025 | 01.09.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): товары, работы, услуги приобретены, представлен отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |  | 01.03.2025 | 31.12..2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 16 декабря 2020 года N 684-П | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей в возрасте от 12 до 17 лет (участники военно-исторических лагерей) | «РП» | чел. | 0 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей в возрасте от 12 до 17 лет (участники военно-исторических лагерей) | ед. | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 1000 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение военно-исторических лагерей «Страна Героев» | чел. | 0 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | Реализация уникальной образовательной программы и создание современной инфраструктуры для развития навыков физической и военной подготовки детей и молодежи | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 958.34 | 6 154.97 | 6 351.93 | 6 567.89 | 36 569.14 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 958.34 | 6 154.97 | 6 351.93 | 6 567.89 | 36 569.14 |
| Бюджет города всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение военно-исторического лагеря «Страна Героев» | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Челябинской области на организацию и проведение военно-исторического лагеря "Страна Героев" |  | 01.01.2025 | 15.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение с Министерством культуры Челябинской области |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): организация и проведение военно-исторического лагеря "Страна Героев" |  | 15.03.2025 | 01.09.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): товары, работы, услуги приобретены, представлен отчет о расходах субсидии на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |  | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Отчет о расходах субсидии на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Социальная активность»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Социальная активность | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Служба внешних связей и молодежной политики | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2024 г. №780-П | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Подпрограмма «Региональный проект «Социальная активность» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами, (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | «ГП»  «РП» | чел. | 27929 | 27929 | 27929 | 27929 | 27929 | 27929 | 27929 | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами, (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27929 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | чел. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Организация и проведение мероприятия: «Соревнования по лазертагу» | X |
| 1.2 | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей | чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Организация и проведение мероприятия: «Школа волонтера» | X |
| 1.3 | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | чел. | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | Организация и проведение мероприятия: форум-семинар для лидеров молодежных общественных организаций и объединений;  Организация и проведение мероприятия: фестиваль моды и музыки «Половодье» | X |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 10.67 | 11.01 | 11.39 | 63.40 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 10.67 | 11.01 | 11.39 | 63.40 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка:  Соглашение о предоставлении субсидии | X | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Счет-фактура / Акт |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |
| 1.2 | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка:  Соглашение о предоставлении субсидии | X | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.2.1 | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Счет-фактура / Акт |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |
| 1.3 | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка:  Соглашение о предоставлении субсидии | X | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.3.1 | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Счет-фактура / Акт |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Магнитогорске»

на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного образования»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения города в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием | % | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Охват детей 3-7 лет дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Коэффициент посещаемости | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений г. Магнитогорска к среднемесячной заработной плате (без классного руководства) в сфере общего образования Челябинской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения города в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 24511 | 24511 | 24511 | 24511 | 24511 | 24511 | 24511 |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 24511 | 24511 | 24511 | 24511 | 24511 | 24511 | 24511 |
| 1.3 | Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.4 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | чел. | Предоставление родителям (законным представителям) материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 23881 | 23881 | 23881 | 23881 | 23881 | 23881 | 23881 |
| 1.5 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | чел. | Предоставление родителям (законным представителям) материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| 1.6 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | ед. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.7 | Создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | ед. | Ежегодное оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, соответствующим современным требованиям получения качественного образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования дошкольных образовательных учреждений | % | Проведение необходимых мероприятий по ремонту; антитеррористических и пожарных мероприятий и иных мероприятий обеспечивающих функционирование муниципальных организаций | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.9 | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | ед. | Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, соответствующим современным требованиям получения качественного образования | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | ед. | Разработка и согласование необходимой документации для проведения работ капитального характера | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») | ед. | Формирование у воспитанников дошкольных образовательных организаций навыков и принципов соблюдения правил здорового образа жизни в части гигиены полости рта | 16 | 7 | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 3 042 311.93 | 3 042 311.93 | 3 142 708.22 | 3 246 417.60 | 3 350 302.96 | 3 464 213.26 | 19 288 265.90 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 2 230 313.46 | 2 230 313.46 | 2 303 913.80 | 2 379 942.96 | 2 456 101.13 | 2 539 608.57 | 14 140 193.39 |
| Бюджет города всего | 811 998.47 | 811 998.47 | 838 794.42 | 866 474.64 | 894 201.82 | 924 604.69 | 5 148 072.50 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения города в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.3 | Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Ежегодное предоставление отчета о понесенных расходах |  | 31.12.2025 | Отчеты |
| 1.4 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Произведены выплаты физическим лицам |  | 31.12.2025 | Платежное поручение |
| 1.5 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победителями конкурсного отбора. |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.6 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победителями конкурсного отбора. |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.7 | Создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победителями конкурсного отбора. |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.8 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования дошкольных образовательных учреждений | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 31.12.2024 | Протокол |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО |  | 12.01.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.9 | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победители конкурсного отбора. |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.10 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победители конкурсного отбора. |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.11 | Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победители конкурсного отбора. |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | чел. | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.2 | Приобретение учебного и специального (коррекционного) оборудования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | ед. | Ежегодное оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, соответствующим современным требованиям получения качественного образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 902.14 | 902.14 | 931.91 | 962.66 | 993.47 | 1 027.25 | 5 719.57 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 902.14 | 902.14 | 931.91 | 962.66 | 993.47 | 1 027.25 | 5 719.57 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | | | |
| 1.1 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждение / принятие документа, устанавливающего условия осуществления выплаты |  | 01.12.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения |  | 31.12.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Предоставление отчета |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.2 | Приобретение учебного и специального (коррекционного) оборудования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Cоглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация и предоставление общего образования»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Организация предоставления общедоступного качественного начального, основного, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся, успешно освоивших программы основного и среднего общего образования от общего количества выпускников школ | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену | % | 84,8 | 85,41 | 87,94 | 91,24 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы (без классного руководства) педагогических работников образовательных организаций общего образования г. Магнитогорска к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Организация предоставления общедоступного качественного начального, основного, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 55501 | 55501 | 55501 | 55501 | 55501 | 55501 | 55501 |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 53373 | 53373 | 53373 | 53373 | 53373 | 53373 | 53373 |
| 1.5 | Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 1.6 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений | % | Проведение необходимых мероприятий по ремонту; антитеррористических и пожарных мероприятий и иных мероприятий обеспечивающих функционирование муниципальных организаций | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.7 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. | Обеспечение сбалансированным питанием детей муниципальных образовательных организаций | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 |
| 1.8 | Компенсация бесплатного питания родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | Компенсация бесплатного питания родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | чел. | Обеспечение сбалансированным питанием детей муниципальных образовательных организаций | 23 589 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 |
| 1.10 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | чел. | Обеспечение сбалансированным питанием детей муниципальных образовательных организаций | 23 589 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 | 23 240 |
| 1.11 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | чел. | Предоставление родителям (законным представителям) материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.12 | Обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1, 2 категорий | % | Обеспечение муниципальных образовательных организаций соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13 | Обеспечение светоотражающими элементами учащихся образовательных учреждений | чел. | Обеспечение светоотражающими элементами учащихся образовательных учреждений | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 |
| 1.14 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | чел. | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 1.15 | Предоставление бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Обеспечение сбалансированным питанием детей муниципальных образовательных организаций | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | ед. | Замена деревянных конструкций на оконные ПВХ-блоки | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.17 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | чел. | Оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) на создание условий для получения образования детей-инвалидов по основным образовательным программам | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.18 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | чел. | Оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) на создание условий для получения образования детей-инвалидов по основным образовательным программам | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 1.18 | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | чел. | Обеспечение сбалансированным питанием детей муниципальных образовательных организаций | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 1.20 | Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | Создание условий для организации учебного процесса на территориях, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.21 | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | Создание условий для организации учебного процесса на территориях, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1.22 | Модернизация школьных систем образования | ед. | Проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной организации | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.23 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | ед. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.24 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе на обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях для занятий детей по плаванию | ед. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе на обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях для занятий детей по плаванию | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.25 | Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, численность обучающихся в которых превышает 1000 человек (независимо от места расположения таких организаций), для занятий детей физической культурой и спортом с обязательным созданием условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | ед. | Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, численность обучающихся в которых превышает 1000 человек (независимо от места расположения таких организаций), для занятий детей физической культурой и спортом с обязательным созданием условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.26 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % | Поддержка педагогических работников, ведущих классное руководство в общеобразовательных организациях | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.27 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | ед. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 4 328 716.58 | 4 323 306.88 | 4 465 976.01 | 4 613 353.22 | 4 760 980.52 | 4 922 853.86 | 27 415 187.06 |
| Федеральный бюджет | 419 845.40 | 408 345.40 | 421 820.80 | 435 740.88 | 449 684.59 | 464 973.87 | 2 600 410.94 |
| Областной бюджет | 3 056 446.42 | 3 062 883.72 | 3 163 958.88 | 3 268 369.53 | 3 372 957.35 | 3 487 637.90 | 19 412 253.80 |
| Бюджет города всего | 852 424.76 | 852 077.76 | 880 196.33 | 909 242.80 | 938 338.57 | 970 242.09 | 5 402 522.31 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Организация предоставления общедоступного качественного начального, основного, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.5 | Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Ежемесячное предоставление отчетов о понесенных расходах |  | 31.12.2025 | Отчеты |
| 1.6 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 31.12.2024 | Протокол |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО |  | 12.01.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.7 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 31.12.2024 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 12.01.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победителями конкурсного отбора. |  | 12.01.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.8 | Компенсация бесплатного питания родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Произведены выплаты физическим лицам |  | 31.12.2025 | Платежное поручение |
| 1.9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 31.12.2024 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 12.01.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победителями конкурсного отбора. |  | 12.01.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.10 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 31.12.2024 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 12.01.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победителями конкурсного отбора. |  | 12.01.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.11 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Утвержденное муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Заключенное соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.12 | Обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1, 2 категорий | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждение / одобрение, сформирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы) |  | 15.01.2025 | Контракты, договоры на оказание услуг на обеспечение квалифицированной охраной |
|  | Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2025 | Контракты, договоры на оказание услуг на обеспечение квалифицированной охраной в Единой информационной системе в сфере закупок со статусом «Исполнение завершено» |
| 1.13 | Обеспечение светоотражающими элементами учащихся образовательных учреждений | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Товары приобретены |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |
| 1.14 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Произведены выплаты физическим лицам |  | 31.12.2025 | Платежное поручение |
| 1.15 | Предоставление бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.16 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ об итогах конкурсного отбора |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победителями конкурса. |  | 30.03.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива), установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.17 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Произведены выплаты физическим лицам |  | 31.12.2025 | Платежное поручение |
| 1.18 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Произведены выплаты физическим лицам |  | 31.12.2025 | Платежное поручение |
| 1.18 | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.20 | Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ об итогах конкурсного отбора |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между МОиН и УО |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО и победителями конкурса. |  | 30.03.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива), установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.21 | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |
| 1.22 | Модернизация школьных систем образования | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |
| 1.23 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |
| 1.24 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе на обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях для занятий детей по плаванию | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |
| 1.25 | Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, численность обучающихся в которых превышает 1000 человек (независимо от места расположения таких организаций), для занятий детей физической культурой и спортом с обязательным созданием условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |
| 1.26 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Произведены выплаты физическим лицам |  | 31.12.2025 | Платежное поручение |
| 1.27 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Произведены выплаты физическим лицам |  | 31.12.2025 | Платежное поручение |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации общего образования в соответствии с возможностями и потребностями детей | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 |
| 2 | Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации общего образования в соответствии с возможностями и потребностями детей | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в общеобразовательных учреждениях | ед. | Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в общеобразовательных учреждениях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | чел. | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 1.3 | Приобретение компьютерного оборудования, комплектующих и программного обеспечения в целях информатизации системы образования, расходных материалов, канцелярских товаров | ед. | Приобретение компьютерного оборудования, комплектующих и программного обеспечения в целях информатизации системы образования, расходных материалов, канцелярских товаров | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов, предметных лабораторий, Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, Развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми | ед. | Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов, предметных лабораторий, Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, Развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 11 196.59 | 11 196.59 | 11 566.08 | 11 947.76 | 12 330.09 | 12 749.31 | 70 986.41 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 11 196.59 | 11 196.59 | 11 566.08 | 11 947.76 | 12 330.09 | 12 749.31 | 70 986.41 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Модернизация и качественное улучшение условий, содержания и форм организации общего образования в соответствии с возможностями и потребностями детей | | | | |
| 1.1 | Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в общеобразовательных учреждениях | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |
|  | Контрольная точка 1.1. Организация и финансовое обеспечение мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на развитие творческих способностей детей, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий |  | 31.12.2024 | Приказ о проведении мероприятий |
| 1.2 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждение / принятие документа, устанавливающего условия осуществления выплаты |  | 01.12.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения |  | 31.12.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Предоставление отчета |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.3 | Приобретение компьютерного оборудования, комплектующих и программного обеспечения в целях информатизации системы образования, расходных материалов, канцелярских товаров | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты, акт приема-передачи |
| 1.4 | Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов, предметных лабораторий, Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, Развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере образования»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Организация и предоставление дополнительного образования детей. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2 | Отношение средней заработной платы (без классного руководства) педагогических работников учреждений дополнительного образования г. Магнитогорска к средней заработной плате учителей Челябинской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Организация и предоставление дополнительного образования детей. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | человеко-час | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 2 706 498 | 2706498 | 2706498 | 2706498 | 2706498 | 2706498 | 2706498 |
| чел. | Организация отдыха детей и молодежи | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 | 8265 |
| ед. | Организация мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ед. | Развитие патриотизма обучающихся в образовательных организациях | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| ед. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ед. | Методическое обеспечение образовательной деятельности | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| чел. | Присмотр и уход учреждениях дополнительного образования детей | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 |
| 1.2 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений дополнительного образования детей | % | Проведение необходимых мероприятий по ремонту; антитеррористических и пожарных мероприятий и иных мероприятий обеспечивающих функционирование муниципальных организаций | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.3 | Обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1, 2 категорий | % | Обеспечение муниципальных образовательных организаций соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | ед. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1.5 | Организация дополнительного образования в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ед. | Организация дополнительного образования в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.6 | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным заказом в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ед. | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным заказом в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.7 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ед. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.8 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ед. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 335 117.81 | 335 117.81 | 346 176.70 | 357 600.53 | 369 043.75 | 381 591.23 | 2 124 647.83 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 28 539.72 | 28 539.72 | 29 481.53 | 30 454.42 | 31 428.96 | 32 497.55 | 180 941.90 |
| Бюджет города всего | 306 578.09 | 306 578.09 | 316 695.17 | 327 146.11 | 337 614.78 | 349 093.69 | 1 943 705.92 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Организация и предоставление дополнительного образования детей. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Утверждены муниципальные задания |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Заключены соглашения на выполнение муниципального задания |
| Контрольная точка 1.3 Муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2025 | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений дополнительного образования детей | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 31.12.2024 | Протокол |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО |  | 12.01.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.3 | Обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1, 2 категорий | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждение / одобрение, сформирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы) |  | 15.01.2025 | Контракты, договоры на оказание услуг на обеспечение квалифицированной охраной |
|  | Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2025 | Контракты, договоры на оказание услуг на обеспечение квалифицированной охраной в Единой информационной системе в сфере закупок со статусом «Исполнение завершено» |
| 1.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 30.03.2025 | Заключены соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Товары, работы, услуги приобретены |  | 31.12.2025 | Отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |
| 1.5 | Организация дополнительного образования в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Утверждены муниципальные задания |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Заключены соглашения на выполнение муниципального задания |
|  | Контрольная точка 1.3 Муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2025 | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.6 | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным заказом в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 30.03.2025 | Заключены соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Товары, работы, услуги приобретены |  | 31.12.2025 | Отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |
| 1.7 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 30.03.2025 | Заключены соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Товары, работы, услуги приобретены |  | 31.12.2025 | Отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |
| 1.8 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 30.03.2025 | Заключены соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Товары, работы, услуги приобретены |  | 31.12.2025 | Отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление культуры администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования учреждениями, подведомственными Управлению культуры | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования учреждениями, подведомственными Управлению культуры | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнены показатели муниципального задания Детскими школами искусств | чел. ч. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 140198 | 140198 | 140198 | 140198 | 140198 | 140198 | 140198 |
| чел. ч. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 794158 | 794158 | 794158 | 794158 | 794158 | 794158 | 794158 |
| % | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством образовательных услуг | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.2 | Обеспечена эффективная организация и проведение фестивалей, конкурсов, фестивалей-конкурсов | ед. | Количество проведенных фестивалей, конкурсов, фестивалей-конкурсов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 253 952.27 | 254 196.01 | 262 584.48 | 271 249.77 | 279 929.76 | 289 447.37 | 1 611 359.65 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 253 952.27 | 254 196.01 | 262 584.48 | 271 249.77 | 279 929.76 | 289 447.37 | 1 611 359.65 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования учреждениями, подведомственными Управлению культуры | | | | |
| 1.1 | Выполнены показатели муниципального задания Детскими школами искусств | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания |  | 15.04.2025  15.07.2025  15.10.2025  25.01.2026 | Отчет об исполнении муниципального задания |
| 1.2 | Обеспечена эффективная организация и проведение фестивалей, конкурсов, фестивалей-конкурсов | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 28.12.2024 | Соглашение о предоставлении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 23.01.2026 | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий в учреждениях дополнительного образования в сфере образования | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования естественнонаучной направленности, в общем количестве детей от 5 до 18 лет | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования технической направленности, в общем количестве детей от 5 до 18 лет | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий в учреждениях дополнительного образования в сфере образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений | чел. | Осуществление выплаты единовременного  пособия молодым специалистам, впервые поступившим  на работу в образовательные организации | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Проведение конкурса обучающихся образовательных учреждений «Ученик года» | чел. | Проведение конкурса обучающихся образовательных учреждений «Ученик года» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по обучению детей плаванию | чел. | Реализация мероприятий по обучению детей плаванию | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 1.4 | Участие детей и их наставников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях | ед. | Участие детей и их наставников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.5 | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере образование | ед. | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере образование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 4 151.71 | 4 151.71 | 4 288.72 | 4 430.24 | 4 572.01 | 4 727.46 | 26 321.85 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 4 151.71 | 4 151.71 | 4 288.72 | 4 430.24 | 4 572.01 | 4 727.46 | 26 321.85 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий в учреждениях дополнительного образования в сфере образования | | | | |
| 1.1 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждение / принятие документа, устанавливающего условия осуществления выплаты |  | 01.12.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения |  | 31.12.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Предоставление отчета |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.2 | Проведение конкурса обучающихся образовательных учреждений «Ученик года» | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Организация и финансовое обеспечение мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на развитие творческих способностей детей, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий |  | 31.12.2024 | Приказ о проведении мероприятий |
| 1.3 | Проведение мероприятий по обучению детей плаванию | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Организация и финансовое обеспечение мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на развитие творческих способностей детей, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий |  | 31.12.2024 | Приказ о проведении мероприятий |
| 1.4 | Участие детей и их наставников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях | Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Организация и финансовое обеспечение мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на развитие творческих способностей детей, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий |  | 31.12.2024 | Приказ о проведении мероприятий |
| 1.5 | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере образование | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов |  | 31.12.2025 | Заключенные контракты |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приема-передачи |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление культуры администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | | | |
| 1 | Количество одаренных детей и педагогов-наставников, получивших единовременное поощрение главы города | чел. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнены мероприятия по поддержке и развитию одаренных детей и педагогов-наставников | чел. | Выплачено единовременное поощрение главы города Магнитогорска одаренным детям в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, негосударственных образовательных учреждениях, за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности, высокие спортивные достижения | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| чел. | Выплачено единовременное поощрение главы города Магнитогорска педагогам-наставникам, имеющих высокие результаты и достижения обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений, негосударственных образовательных учреждений | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 149.50 | 149.50 | 154.43 | 159.53 | 164.63 | 170.23 | 947.83 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 149.50 | 149.50 | 154.43 | 159.53 | 164.63 | 170.23 | 947.83 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | |
| 1.1 | Выполнены мероприятия по поддержке и развитию одаренных детей и педагогов-наставников | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 28.12.2024 | Соглашение о предоставлении субсидии |
|  | Контрольная точка 2. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 23.01.2026 | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях | | | | | | | | |
| 1 | Объем финансовых средств, направленных на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях | тыс. руб. | 155926,34 | 135168,45 | 134157,52 | 116702,48 |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | тыс. руб. | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Организация отдыха детей и молодежи | Человеко-дней | Организация отдыха детей и молодежи | 32 678 | 32678 | 32678 | 32678 | 32678 | 32678 | 32678 |
| 1.3 | Предоставление мест для краткосрочного проживания в целях организации условий для массового отдыха населения | человеко-дней | Предоставление мест для краткосрочного проживания в целях организации условий для массового отдыха населения | 39 404 | 42063 | 42063 | - | - | - | - |
| 1.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | тыс. руб. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 9 750,34 | 20151,24 | 17205,74 | 903,64 | 903,64 | 903,64 | 903,64 |
| 1.5 | Организация отдыха детей иных территорий Челябинской области в каникулярное время | тыс. руб. | Организация отдыха детей иных территорий Челябинской области в каникулярное время | 11099 | 11742,74 | 12423,82 | 13144,4 | 13144,4 | 13144,4 | 13144,4 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 103 413.54 | 100 468.04 | 103 783.49 | 107 208.34 | 110 639.01 | 114 400.73 | 639 913.15 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 35 032.00 | 32 086.50 | 33 145.35 | 34 239.15 | 35 334.80 | 36 536.19 | 206 374.00 |
| Бюджет города всего | 68 381.54 | 68 381.54 | 70 638.13 | 72 969.19 | 75 304.20 | 77 864.55 | 433 539.15 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях | | | | |
| 1.1 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ об итогах конкурсного отбора |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.2 | Организация отдыха детей и молодежи |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.3 | Предоставление мест для краткосрочного проживания в целях организации условий для массового отдыха населения | Иные типы |  |  |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |
| 1.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ об итогах конкурсного отбора |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.5 | Организация отдыха детей иных территорий Челябинской области в каникулярное время |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре | | | | | | | | |
| 1 | Численность детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре | чел. | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация отдыха детей и молодёжи | чел. | Реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей по обеспечению устойчивого роста доступности получения и повышения качества услуг, развитие вариативности программ отдыха и оздоровления детей в соответствии с задачами и приоритетами, определенными государством в сфере организации отдыха и  оздоровления детей школьного возраста от 6 и до достижения ими 18 лет | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в каникулярное время | чел. | Реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей по обеспечению устойчивого роста доступности получения и повышения качества услуг, развитие вариативности программ отдыха и оздоровления детей в соответствии с задачами и приоритетами, определенными государством в сфере организации отдыха и  оздоровления детей школьного возраста от 6 и до достижения ими 18 лет | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 | 13725 |
| 1.3 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений | % | Проведение необходимых мероприятий по ремонту; антитеррористических и пожарных мероприятий и иных мероприятий обеспечивающих функционирование муниципальных организаций | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | ед. | Восстановление эксплуатационных характеристик конструкций, санитарно-технических систем, инженерных устройств и оборудования  муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.5 | Предоставление субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) во внеканикулярное время | чел. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи во внеканикулярное время | 1 051 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 1.6 | Предоставление субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) в каникулярное время | чел. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время | 820 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 60 958.94 | 61 305.94 | 63 329.04 | 65 418.89 | 67 512.30 | 69 807.72 | 388 332.83 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 9 364.20 | 9 364.20 | 9 673.22 | 9 992.43 | 10 312.19 | 10 662.81 | 59 369.05 |
| Бюджет города всего | 51 594.74 | 51 941.74 | 53 655.82 | 55 426.46 | 57 200.11 | 59 144.91 | 328 963.77 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре | | | | |
| 1.1 | Организация отдыха детей и молодёжи | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Утвержденное муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Заключенное соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3 Муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2025 | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2 | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в каникулярное время | Предоставление услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Утверждены муниципальные задания |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Заключены соглашения на выполнение муниципального задания |
|  | Контрольная точка 1.3 Муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2025 | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.3 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 30.03.2025 | Заключены соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Товары, работы, услуги приобретены |  | 31.12.2025 | Отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |
| 1.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 30.03.2025 | Заключены соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Товары, работы, услуги приобретены |  | 31.12.2025 | Отчет о расходах субсидий на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |
| 1.5 | Предоставление субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) во внеканикулярное время | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.06.2025 | Протокол комиссии по отбору претендентов на получение субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат |  | 20.06.2025 | Заключены соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Товары, работы, услуги приобретены |  | 31.12.2025 | Отчет о расходах субсидии на возмещение затрат; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |
| 1.6 | Предоставление субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) в каникулярное время | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставления субсидии |  | 15.06.2025 | Протокол комиссии по отбору претендентов на получение субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат |  | 20.06.2025 | Заключены соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Товары, работы, услуги приобретены |  | 31.12.2025 | Отчет о расходах субсидии на возмещение затрат; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Молодежь Магнитки»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Привлечение молодежи для участия в мероприятиях в сфере гражданско-патриотического, социально-экономического, политического, культурного, спортивного, интеллектуального и творческого направления. Оказание содействия в профессиональной ориентации молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | | | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, проведенных в городе Магнитогорске за счет средств бюджета города | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Привлечение молодежи для участия в мероприятиях в сфере гражданско-патриотического, социально-экономического, политического, культурного, спортивного, интеллектуального и творческого направления. Оказание содействия в профессиональной ориентации молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для самоопределения подрастающего поколения в выборе профессии, предоставление возможностей временного трудоустройства детей и молодежи | ед. | Количество заключенных договоров с молодыми людьми в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенными в летний период времени, а также в свободное от учебы время | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 1.2 | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальное проектирование | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальное проектирование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на организацию и проведение молодежных образовательных форумов | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на организацию и проведение молодежных образовательных форумов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального и творческого потенциала в интересах общественного развития, поддержки талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального и творческого потенциала в интересах общественного развития, поддержки талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Обеспечение участия представителей молодежи, коллективов, групп, команд, отрядов города в областных, межрегиональных, всероссийских, федеральных, международных мероприятиях, в том числе обеспечение участия молодых предпринимателей муниципального образования в областных выставочных, образовательных площадках и иных мероприятиях | да(1)/нет(0) | Обеспечено участия представителей молодежи, коллективов, групп, команд, отрядов города в областных, межрегиональных, всероссийских, федеральных, международных мероприятиях, в том числе обеспечено участия молодых предпринимателей муниципального образования в областных выставочных, образовательных площадках и иных мероприятиях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризацию семейных ценностей в молодежной среде | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризацию семейных ценностей в молодежной среде | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Проведение мероприятий, направленных на самореализацию молодежи и их вовлечение в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на самореализацию молодежи и их вовлечение в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11 | Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по гражданско-патриотическому воспитанию при организации летних полевых и военно-спортивных походов (сплавов) | чел | Количество несовершеннолетних, воспользовавшихся компенсацией расходов на организацию питания участников походов (сплавов) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.12 | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | да(1)/нет(0) | Участие представителей молодежи в муниципальном этапе акции «Вахта памяти» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.13 | Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.14 | Проведение мероприятий, посвященных памятным датам России | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий, посвященных памятным датам России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.15 | Проведение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.16 | Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку современных молодежных творческих и спортивных направлений | да(1)/нет(0) | Обеспечено проведение  мероприятий, направленных на развитие и поддержку современных молодежных творческих и спортивных направлений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 7 000.50 | 7 000.50 | 7 231.52 | 7 470.16 | 7 709.20 | 7 971.31 | 44 383.19 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 7 000.50 | 7 000.50 | 7 231.52 | 7 470.16 | 7 709.20 | 7 971.31 | 44 383.19 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Привлечение молодежи для участия в мероприятиях в сфере гражданско-патриотического, социально-экономического, политического, культурного, спортивного, интеллектуального и творческого направления. Оказание содействия в профессиональной ориентации молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | | | | |
| 1.1 | Создание условий для самоопределения подрастающего поколения в выборе профессии, предоставление возможностей временного трудоустройства детей и молодежи | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями |  | 31.05.2025 | Соглашения о сотрудничестве |
|  | Контрольная точка 1.2.  Расторжение соглашений о сотрудничестве с организациями |  | 31.12.2025 | Соглашения о расторжении |
| 1.2 | Проведение мероприятий, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на организацию и проведение молодежных образовательных форумов | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.4 | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.5 | Проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Сбор заявок кандидатов |  | 20.09.2025 | Положение |
|  | Контрольная точка 1.2.  Отправка документов кандидатов |  | 10.10.2025 | Протокол |
| 1.6 | Проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального и творческого потенциала в интересах общественного развития, поддержки талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.7 | Обеспечение участия представителей молодежи, коллективов, групп, команд, отрядов города в областных, межрегиональных, всероссийских, федеральных, международных мероприятиях, в том числе обеспечение участия молодых предпринимателей муниципального образования в областных выставочных, образовательных площадках и иных мероприятиях | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Обеспечение участия |  | 31.12.205 | Письмо |
|  | Контрольная точка 1.2.  Участие обеспечено |  | 31.12.2025 | Платежное поручение |
| 1.8 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.9 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризацию семейных ценностей в молодежной среде | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.10 | Проведение мероприятий, направленных на самореализацию молодежи и их вовлечение в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.11 | Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по гражданско-патриотическому воспитанию при организации летних полевых и военно-спортивных походов (сплавов) | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Сбор пакета документов |  | 25.05.2025 | Протокол |
|  | Контрольная точка 1.2.  Компенсация расходов на организацию питания участников походов (сплавов) |  | 31.08.2025 | Платежное поручение |
| 1.12 | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Проведение мероприятия |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.13 | Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.14 | Проведение мероприятий, посвященных памятным датам России | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.15 | Проведение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |
| 1.16 | Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку современных молодежных творческих и спортивных направлений | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мероприятий |  | 31.12.2025 | Положение |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Сопровождение деятельности образовательных учреждений»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Организация методического, психологического, финансового и технического сопровождения деятельности образовательных учреждений | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением от 1 до 18 лет, относительно детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом обследовании, психолого-педагогическом консультировании, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего повышение квалификации по программам, отвечающим современным квалификационным требованиям | % | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 3 | Доля обучающихся, удовлетворенных качеством реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Организация методического, психологического, финансового и технического сопровождения деятельности образовательных учреждений | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования муниципальных учреждений | % | Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | человеко-час | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 19 008 | 19008 | 19008 | 19008 | 19008 | 19008 | 19008 |
| ед. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| ед. | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 1.3 | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | чел. | Оказание помощи обучающимся, испытывающим сложности в обучении и социализации | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 |
| 1.4 | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях | ед. | Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 1.5 | Методическое обеспечение образовательной деятельности | ед. | Обеспечение функционирования органов управления образованием и муниципальных образовательных организаций | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 246 572.17 | 246 572.17 | 254 709.05 | 263 114.45 | 271 534.11 | 280 766.27 | 1 563 268.23 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 12 564.30 | 12 564.30 | 12 978.92 | 13 407.23 | 13 836.26 | 14 306.69 | 79 657.70 |
| Бюджет города всего | 234 007.87 | 234 007.87 | 241 730.13 | 249 707.22 | 257 697.86 | 266 459.58 | 1 483 610.53 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Организация методического, психологического, финансового и технического сопровождения деятельности образовательных учреждений | | | | |
| 1.1 | Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования муниципальных учреждений | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 31.12.2024 | Протокол |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания между УО |  | 12.01.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.2 | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением дополнительного профессионального образования | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.3 | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |
| 1.4 | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях | Иные типы |  |  |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |
| 1.5 | Методическое обеспечение образовательной деятельности | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 31.12.2024 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 12.01.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  | 31.12.2025 | Отчет |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие образовательной среды»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие образовательной среды, обеспечивающей повышение качества образования | | | | | | | | |
| 1 | Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня, в общей численности педагогических работников | % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 2 | Доля выполненных методических мероприятий от общего числа запланированных методических мероприятий МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля разработанных документов (методических продуктов) от общего числа запланированных к разработке документов МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля обучающихся, ставших призерами олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, организованных и проведенных МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Развитие образовательной среды, обеспечивающей повышение качества образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Единовременное поощрение главой города Магнитогорска одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, негосударственных образовательных учреждениях, за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности, высокие спортивные достижения | чел. | Денежное поощрение одаренных детей и талантливой молодежи | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 1.2 | Единовременное поощрение главой города Магнитогорска педагогов-наставников, имеющих высокие результаты и достижения обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений, негосударственных образовательных учреждений | чел. | Развитие педагогического потенциала и профессионального развития работников сферы образования | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 1.3 | Оплата Интернет-трафика образовательным учреждениям, подключение к ресурсам сети Интернет | ед. | Оплата Интернет-трафика образовательным учреждениям, подключение к ресурсам сети Интернет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Приобретение компьютерного оборудования, оборудования для образовательной робототехники, расходных материалов и их ремонт, программного обеспечения, канцелярских товаров для методического обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений | ед. | Приобретение компьютерного оборудования, оборудования для образовательной робототехники, расходных материалов и их ремонт, программного обеспечения, канцелярских товаров для методического обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Проведение городских профессиональных конкурсов, участие победителей городских профессиональных конкурсов и сопровождающих их специалистов в областных и всероссийских профессиональных конкурсах | чел. | Развитие педагогического потенциала и профессионального развития работников сферы образования | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.6 | Участие детей и их наставников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях | шт. | Развитие творческого потенциала у детей, поощрение педагогов за высокие результаты в подготовке к олимпиадам | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 4 840.06 | 4 840.06 | 4 999.78 | 5 164.77 | 5 330.05 | 5 511.27 | 30 685.99 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 4 840.06 | 4 840.06 | 4 999.78 | 5 164.77 | 5 330.05 | 5 511.27 | 30 685.99 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Развитие образовательной среды, обеспечивающей повышение качества образования | | | | |
| 1.1 | Единовременное поощрение главой города Магнитогорска одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, негосударственных образовательных учреждениях, за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности, высокие спортивные достижения | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 31.12.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контракта |  | 31.12.2025 | Контракт |
|  | Контрольная точка 1.4. Мероприятия проведены |  | 31.12.2025 | Приказ об организации (проведении, итогах) мероприятий. Платежные поручения |
| 1.2 | Единовременное поощрение главой города Магнитогорска педагогов-наставников, имеющих высокие результаты и достижения обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений, негосударственных образовательных учреждений | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 31.12.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение контракта |  | 31.12.2025 | Контракт |
|  | Контрольная точка 1.4. Мероприятия проведены |  | 31.12.2025 | Приказ об организации (проведении, итогах) мероприятий. Платежные поручения |
| 1.3 | Оплата Интернет-трафика образовательным учреждениям, подключение к ресурсам сети Интернет | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение договора (раз в 2 года) |  | 31.12.2025 | Договор |
|  | Контрольная точка 1.4. Контракт исполнен |  | 31.12.2025 | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.4 | Приобретение компьютерного оборудования, оборудования для образовательной робототехники, расходных материалов и их ремонт, программного обеспечения, канцелярских товаров для методического обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение договоров |  | 31.12.2025 | Договоры |
|  | Контрольная точка 1.4. Оборудование приобретено |  | 31.12.2025 | Акты приемки товара (оказанных услуг) |
| 1.5 | Проведение городских профессиональных конкурсов, участие победителей городских профессиональных конкурсов и сопровождающих их специалистов в областных и всероссийских профессиональных конкурсах | Осуществление закупок товаров, работ и услуг  Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение договоров |  | 31.12.2025 | Договоры |
|  | Контрольная точка 1.4. Мероприятия проведены |  | 31.12.2025 | Приказ об организации (проведении, итогах) мероприятий. Платежные поручения.  Акты приемки товара (оказанных услуг) |
| 1.6 | Участие детей и их наставников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях | Осуществление закупок товаров, работ и услуг  Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии |  | 15.03.2025 | Приказ о распределении субсидии |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.03.2025 | Соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Заключение договоров |  | 31.12.2025 | Договоры |
|  | Контрольная точка 1.4. Мероприятия проведены |  | 31.12.2025 | Приказ об организации (проведении, итогах) мероприятий. Платежные поручения.  Акты приемки товара (оказанных услуг) |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Управления образования администрации города Магнитогорска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | | | | | | | | |
| 1 | Штатная численность сотрудников Управления образования | ед. | 28,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | ед. | Обеспечение функционирования органов управления образованием и муниципальных образовательных организаций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в т.ч. | 26 805.86 | 26 805.86 | 27 690.45 | 28 604.24 | 29 519.57 | 30 523.24 | 169 949.23 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджет города всего | 26 805.86 | 26 805.86 | 27 690.45 | 28 604.24 | 29 519.57 | 30 523.24 | 169 949.23 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем налоговых расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия / типа мероприятий | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Иные типы |  |  |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Магнитогорске»

на 2025-2030 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | |
| № | Наименование программы, Направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» | всего, в том числе: | всего: | 8 449 531.90 | 8 445 455.74 | 8 724 155.78 | 9 012 052.92 | 9 300 438.61 | 9 616 653.53 | 53 548 288.48 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 436 803.10 | 424 359.90 | 438 363.78 | 452 829.78 | 467 320.33 | 483 209.23 | 2 702 886.12 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 378 734.70 | 5 386 858.00 | 5 564 624.31 | 5 748 256.92 | 5 932 201.14 | 6 133 895.98 | 34 144 571.04 |
|  |  |  | бюджет города | 2 633 994.10 | 2 634 237.84 | 2 721 167.69 | 2 810 966.22 | 2 900 917.14 | 2 999 548.32 | 16 700 831.32 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 7 010.50 | 7 010.50 | 7 241.85 | 7 480.83 | 7 720.21 | 7 982.70 | 44 446.59 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 7 010.50 | 7 010.50 | 7 241.85 | 7 480.83 | 7 720.21 | 7 982.70 | 44 446.59 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление культуры администрации города Магнитогорска | всего: | 254 101.77 | 254 345.51 | 262 738.91 | 271 409.30 | 280 094.39 | 289 617.60 | 1 612 307.48 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 254 101.77 | 254 345.51 | 262 738.91 | 271 409.30 | 280 094.39 | 289 617.60 | 1 612 307.48 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 8 188 419.63 | 8 184 099.73 | 8 454 175.02 | 8 733 162.80 | 9 012 624.01 | 9 319 053.22 | 51 891 534.41 |
|  |  | федеральный бюджет | 436 803.10 | 424 359.90 | 438 363.78 | 452 829.78 | 467 320.33 | 483 209.23 | 2 702 886.12 |
|  |  | областной бюджет | 5 378 734.70 | 5 386 858.00 | 5 564 624.31 | 5 748 256.92 | 5 932 201.14 | 6 133 895.98 | 34 144 571.04 |
|  |  | бюджет города | 2 372 881.83 | 2 372 881.83 | 2 451 186.93 | 2 532 076.10 | 2 613 102.53 | 2 701 948.02 | 15 044 077.24 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Направление 1. «Дошкольное образование» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1.1. «Организация и предоставление дошкольного образования» | всего, в том числе: | всего: | 3 042 311.93 | 3 042 311.93 | 3 142 708.22 | 3 246 417.60 | 3 350 302.96 | 3 464 213.26 | 19 288 265.90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 2 230 313.46 | 2 230 313.46 | 2 303 913.80 | 2 379 942.96 | 2 456 101.13 | 2 539 608.57 | 14 140 193.39 |
|  |  | бюджет города | 811 998.47 | 811 998.47 | 838 794.42 | 866 474.64 | 894 201.82 | 924 604.69 | 5 148 072.50 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 3 042 311.93 | 3 042 311.93 | 3 142 708.22 | 3 246 417.60 | 3 350 302.96 | 3 464 213.26 | 19 288 265.90 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 2 230 313.46 | 2 230 313.46 | 2 303 913.80 | 2 379 942.96 | 2 456 101.13 | 2 539 608.57 | 14 140 193.39 |
|  | бюджет города | 811 998.47 | 811 998.47 | 838 794.42 | 866 474.64 | 894 201.82 | 924 604.69 | 5 148 072.50 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 632 025.40 | 632 025.40 | 652 882.24 | 674 427.35 | 696 009.03 | 719 673.33 | 4 007 042.75 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 632 025.40 | 632 025.40 | 652 882.24 | 674 427.35 | 696 009.03 | 719 673.33 | 4 007 042.75 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 2 120 143.80 | 2 120 143.80 | 2 190 108.55 | 2 262 382.13 | 2 334 778.36 | 2 414 160.82 | 13 441 717.45 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 2 120 143.80 | 2 120 143.80 | 2 190 108.55 | 2 262 382.13 | 2 334 778.36 | 2 414 160.82 | 13 441 717.45 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 1 408.70 | 1 408.70 | 1 455.19 | 1 503.21 | 1 551.31 | 1 604.06 | 8 931.16 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 1 408.70 | 1 408.70 | 1 455.19 | 1 503.21 | 1 551.31 | 1 604.06 | 8 931.16 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 95 115.20 | 95 115.20 | 98 254.00 | 101 496.38 | 104 744.27 | 108 305.57 | 603 030.63 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 95 115.20 | 95 115.20 | 98 254.00 | 101 496.38 | 104 744.27 | 108 305.57 | 603 030.63 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 14 272.13 | 14 272.13 | 14 743.11 | 15 229.63 | 15 716.98 | 16 251.36 | 90 485.34 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 12 334.96 | 12 334.96 | 12 742.01 | 13 162.50 | 13 583.70 | 14 045.55 | 78 203.68 |
|  | бюджет города | 1 937.17 | 1 937.17 | 2 001.10 | 2 067.13 | 2 133.28 | 2 205.81 | 12 281.66 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 728.50 | 728.50 | 752.54 | 777.37 | 802.25 | 829.53 | 4 618.69 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 728.50 | 728.50 | 752.54 | 777.37 | 802.25 | 829.53 | 4 618.69 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования дошкольных образовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 178 035.90 | 178 035.90 | 183 911.08 | 189 980.15 | 196 059.52 | 202 725.54 | 1 128 748.09 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 178 035.90 | 178 035.90 | 183 911.08 | 189 980.15 | 196 059.52 | 202 725.54 | 1 128 748.09 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Мероприятие «Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 582.30 | 582.30 | 601.52 | 621.37 | 641.25 | 663.05 | 3 691.78 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 582.30 | 582.30 | 601.52 | 621.37 | 641.25 | 663.05 | 3 691.78 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.11 | Мероприятие «Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея»)» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий 1.2. «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» | всего, в том числе: | всего: | 902.14 | 902.14 | 931.91 | 962.66 | 993.47 | 1 027.25 | 5 719.57 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 902.14 | 902.14 | 931.91 | 962.66 | 993.47 | 1 027.25 | 5 719.57 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 902.14 | 902.14 | 931.91 | 962.66 | 993.47 | 1 027.25 | 5 719.57 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 902.14 | 902.14 | 931.91 | 962.66 | 993.47 | 1 027.25 | 5 719.57 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 532.34 | 532.34 | 549.91 | 568.05 | 586.23 | 606.16 | 3 375.04 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 532.34 | 532.34 | 549.91 | 568.05 | 586.23 | 606.16 | 3 375.04 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Приобретение учебного и специального (коррекционного) оборудования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 369.80 | 369.80 | 382.00 | 394.61 | 407.24 | 421.08 | 2 344.53 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 369.80 | 369.80 | 382.00 | 394.61 | 407.24 | 421.08 | 2 344.53 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Направление 2. «Общее образование» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Региональный проект 2.1. «Современная школа» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Региональный проект 2.3. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | всего, в том числе: | всего: | 17 664.30 | 21 352.60 | 22 057.24 | 22 785.12 | 23 514.25 | 24 313.73 | 131 687.24 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 16 957.70 | 16 014.50 | 16 542.98 | 17 088.90 | 17 635.74 | 18 235.36 | 102 475.17 |
|  |  |  | областной бюджет | 706.60 | 5 338.10 | 5 514.26 | 5 696.23 | 5 878.51 | 6 078.38 | 29 212.07 |
|  |  |  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 17 664.30 | 21 352.60 | 22 057.24 | 22 785.12 | 23 514.25 | 24 313.73 | 131 687.24 |
|  |  | федеральный бюджет | 16 957.70 | 16 014.50 | 16542.9785 | 17088.89679 | 17635.74149 | 18235.3567 | 102 475.17 |
|  |  | областной бюджет | 706.60 | 5 338.10 | 5514.2573 | 5696.227791 | 5878.50708 | 6078.376321 | 29 212.07 |
|  |  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 17 664.30 | 21 352.60 | 22 057.24 | 22 785.12 | 23 514.25 | 24 313.73 | 131 687.24 |
|  | федеральный бюджет | 16 957.70 | 16 014.50 | 16 542.98 | 17 088.90 | 17 635.74 | 18 235.36 | 102 475.17 |
|  | областной бюджет | 706.60 | 5 338.10 | 5 514.26 | 5 696.23 | 5 878.51 | 6 078.38 | 29 212.07 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий 2.3. «Организация и предоставление общего образования» | всего, в том числе: | всего: | 4 328 716.58 | 4 323 306.88 | 4 465 976.01 | 4 613 353.22 | 4 760 980.52 | 4 922 853.86 | 27 415 187.06 |
|  |  | федеральный бюджет | 419 845.40 | 408 345.40 | 421 820.80 | 435 740.88 | 449 684.59 | 464 973.87 | 2 600 410.94 |
|  |  | областной бюджет | 3 056 446.42 | 3 062 883.72 | 3 163 958.88 | 3 268 369.53 | 3 372 957.35 | 3 487 637.90 | 19 412 253.80 |
|  |  | бюджет города | 852 424.76 | 852 077.76 | 880 196.33 | 909 242.80 | 938 338.57 | 970 242.09 | 5 402 522.31 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 4 328 716.58 | 4 323 306.88 | 4 465 976.01 | 4 613 353.22 | 4 760 980.52 | 4 922 853.86 | 27 415 187.06 |
|  | федеральный бюджет | 419 845.40 | 408 345.40 | 421 820.80 | 435 740.88 | 449 684.59 | 464 973.87 | 2 600 410.94 |
|  | областной бюджет | 3 056 446.42 | 3 062 883.72 | 3 163 958.88 | 3 268 369.53 | 3 372 957.35 | 3 487 637.90 | 19 412 253.80 |
|  | бюджет города | 852 424.76 | 852 077.76 | 880 196.33 | 909 242.80 | 938 338.57 | 970 242.09 | 5 402 522.31 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 498 550.51 | 498 550.50 | 515 002.67 | 531 997.75 | 549 021.68 | 567 688.42 | 3 160 811.53 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 498 550.51 | 498 550.50 | 515 002.67 | 531 997.75 | 549 021.68 | 567 688.42 | 3 160 811.53 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 344 171.48 | 344 171.48 | 355 529.14 | 367 261.60 | 379 013.97 | 391 900.45 | 2 182 048.12 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 344 171.48 | 344 171.48 | 355 529.14 | 367 261.60 | 379 013.97 | 391 900.45 | 2 182 048.12 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.3 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 63 565.50 | 63 565.50 | 65 663.16 | 67 830.05 | 70 000.61 | 72 380.63 | 403 005.44 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 63 565.50 | 63 565.50 | 65 663.16 | 67 830.05 | 70 000.61 | 72 380.63 | 403 005.44 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.4 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 2 357 271.09 | 2 357 271.09 | 2 435 061.04 | 2 515 418.05 | 2 595 911.43 | 2 684 172.42 | 14 945 105.11 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 2 357 271.09 | 2 357 271.09 | 2 435 061.04 | 2 515 418.05 | 2 595 911.43 | 2 684 172.42 | 14 945 105.11 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.5 | Мероприятие «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 23 744.40 | 23 744.40 | 24 527.97 | 25 337.39 | 26 148.18 | 27 037.22 | 150 539.56 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 23 744.40 | 23 744.40 | 24 527.97 | 25 337.39 | 26 148.18 | 27 037.22 | 150 539.56 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.6 | Мероприятие «Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования общеобразовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 273 661.35 | 273 796.87 | 282 832.17 | 292 165.63 | 301 514.93 | 311 766.44 | 1 735 737.38 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 273 661.35 | 273 796.87 | 282 832.17 | 292 165.63 | 301 514.93 | 311 766.44 | 1 735 737.38 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.7 | Мероприятие «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 90 088.96 | 90 088.96 | 93 061.90 | 96 132.94 | 99 209.19 | 102 582.30 | 571 164.25 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 40 958.30 | 40 958.30 | 42 309.92 | 43 706.15 | 45 104.75 | 46 638.31 | 259 675.73 |
|  | бюджет города | 49 130.66 | 49 130.66 | 50 751.97 | 52 426.79 | 54 104.44 | 55 944.00 | 311 488.52 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.8 | Мероприятие «Компенсация бесплатного питания родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 4 824.24 | 4 824.24 | 4 983.44 | 5 147.89 | 5 312.63 | 5 493.26 | 30 585.69 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 4 824.24 | 4 824.24 | 4 983.44 | 5 147.89 | 5 312.63 | 5 493.26 | 30 585.69 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.9 | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 291 260.46 | 283 687.76 | 293 049.46 | 302 720.09 | 312 407.13 | 323 028.97 | 1 806 153.87 |
|  | федеральный бюджет | 224 088.40 | 212 588.40 | 219 603.82 | 226 850.74 | 234 109.97 | 242 069.71 | 1 359 311.03 |
|  | областной бюджет | 66 935.50 | 70 862.80 | 73 201.27 | 75 616.91 | 78 036.66 | 80 689.90 | 445 343.04 |
|  | бюджет города | 236.56 | 236.56 | 244.37 | 252.43 | 260.51 | 269.37 | 1 499.79 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.10 | Мероприятие «Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 40 170.32 | 40 170.32 | 41 495.94 | 42 865.31 | 44 237.00 | 45 741.05 | 254 679.94 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 31 439.20 | 31 439.20 | 32 476.69 | 33 548.42 | 34 621.97 | 35 799.12 | 199 324.61 |
|  | бюджет города | 8 731.12 | 8 731.12 | 9 019.25 | 9 316.88 | 9 615.02 | 9 941.93 | 55 355.32 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.11 | Мероприятие «Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 38.69 | 38.69 | 39.97 | 41.29 | 42.61 | 44.06 | 245.29 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 33.14 | 33.14 | 34.23 | 35.36 | 36.49 | 37.74 | 210.11 |
|  | бюджет города | 5.55 | 5.55 | 5.73 | 5.92 | 6.11 | 6.32 | 35.19 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.12 | Мероприятие «Обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1.2 категорий» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 15 177.91 | 15 177.91 | 15 678.78 | 16 196.18 | 16 714.46 | 17 282.75 | 96 227.99 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 11 614.80 | 11 614.80 | 11 998.09 | 12 394.03 | 12 790.63 | 13 225.52 | 73 637.86 |
|  | бюджет города | 3 563.11 | 3 563.11 | 3 680.69 | 3 802.16 | 3 923.82 | 4 057.23 | 22 590.13 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.13 | Мероприятие «Обеспечение светоотражающими элементами учащихся образовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 334.16 | 334.16 | 345.19 | 356.58 | 367.99 | 380.50 | 2 118.58 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 334.16 | 334.16 | 345.19 | 356.58 | 367.99 | 380.50 | 2 118.58 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.14 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 1 121.31 | 1 121.31 | 1 158.31 | 1 196.54 | 1 234.83 | 1 276.81 | 7 109.11 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 1 121.31 | 1 121.31 | 1 158.31 | 1 196.54 | 1 234.83 | 1 276.81 | 7 109.11 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.15 | Мероприятие «Предоставление бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 12 726.02 | 12 726.02 | 13 145.98 | 13 579.80 | 14 014.35 | 14 490.84 | 80 683.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 12 726.02 | 12 726.02 | 13 145.98 | 13 579.80 | 14 014.35 | 14 490.84 | 80 683.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.16 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 4 050.84 | 3 922.40 | 4 051.84 | 4 185.55 | 4 319.49 | 4 466.35 | 24 996.47 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 3 922.40 | 3 922.40 | 4 051.84 | 4 185.55 | 4 319.49 | 4 466.35 | 24 868.03 |
|  | бюджет города | 128.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.44 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.17 | Мероприятие «Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 3 835.10 | 3 835.10 | 3 961.66 | 4 092.39 | 4 223.35 | 4 366.94 | 24 314.54 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 3 835.10 | 3 835.10 | 3 961.66 | 4 092.39 | 4 223.35 | 4 366.94 | 24 314.54 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.18 | Мероприятие «Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 102 179.10 | 102 179.10 | 105 551.01 | 109 034.19 | 112 523.29 | 116 349.08 | 647 815.77 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 102 179.10 | 102 179.10 | 105 551.01 | 109 034.19 | 112 523.29 | 116 349.08 | 647 815.77 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.19 | Мероприятие «Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 4 005.10 | 4 005.10 | 4 137.27 | 4 273.80 | 4 410.56 | 4 560.52 | 25 392.34 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 4 005.10 | 4 005.10 | 4 137.27 | 4 273.80 | 4 410.56 | 4 560.52 | 25 392.34 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.20 | Мероприятие «Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.21 | Мероприятие «Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 2 183.04 | 4 338.97 | 4 482.16 | 4 630.07 | 4 778.23 | 4 940.69 | 25 353.15 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 1 650.00 | 4 160.00 | 4 297.28 | 4 439.09 | 4 581.14 | 4 736.90 | 23 864.41 |
|  | бюджет города | 533.04 | 178.97 | 184.88 | 190.98 | 197.09 | 203.79 | 1 488.74 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.22 | Мероприятие «Модернизация школьных систем образования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.23 | Мероприятие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.24 | Мероприятие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе на обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях для занятий детей по плаванию» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.25 | Мероприятие «Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, численность обучающихся в которых превышает 1000 человек (независимо от места расположения таких организаций), для занятий детей физической культурой и спортом с обязательным созданием условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.26 | Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 195 757.00 | 195 757.00 | 202 216.98 | 208 890.14 | 215 574.63 | 222 904.16 | 1 241 099.91 |
|  | федеральный бюджет | 195 757.00 | 195 757.00 | 202 216.98 | 208 890.14 | 215 574.63 | 222 904.16 | 1 241 099.91 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.27 | Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий 2.4. «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» | всего, в том числе: | всего: | 11 196.59 | 11 196.59 | 11 566.08 | 11 947.76 | 12 330.09 | 12 749.31 | 70 986.41 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | бюджет города | 11 196.59 | 11 196.59 | 11 566.08 | 11 947.76 | 12 330.09 | 12 749.31 | 70 986.41 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 11 196.59 | 11 196.59 | 11 566.08 | 11 947.76 | 12 330.09 | 12 749.31 | 70 986.41 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 11 196.59 | 11 196.59 | 11 566.08 | 11 947.76 | 12 330.09 | 12 749.31 | 70 986.41 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1 | Мероприятие «Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 500.00 | 500.00 | 516.50 | 533.54 | 550.62 | 569.34 | 3 170.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 500.00 | 500.00 | 516.50 | 533.54 | 550.62 | 569.34 | 3 170.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.2 | Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 1 064.67 | 1 064.67 | 1 099.80 | 1 136.10 | 1 172.45 | 1 212.32 | 6 750.01 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 1 064.67 | 1 064.67 | 1 099.80 | 1 136.10 | 1 172.45 | 1 212.32 | 6 750.01 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.3 | Мероприятие «Приобретение компьютерного оборудования, комплектующих и программного обеспечения в целях информатизации системы образования, расходных материалов, канцелярских товаров» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 6 443.76 | 6 443.76 | 6 656.40 | 6 876.07 | 7 096.10 | 7 337.37 | 40 853.46 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 6 443.76 | 6 443.76 | 6 656.40 | 6 876.07 | 7 096.10 | 7 337.37 | 40 853.46 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.4 | Мероприятие «Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов, предметных лабораторий. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 3 188.16 | 3 188.16 | 3 293.37 | 3 402.05 | 3 510.92 | 3 630.29 | 20 212.94 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 3 188.16 | 3 188.16 | 3 293.37 | 3 402.05 | 3 510.92 | 3 630.29 | 20 212.94 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Направление 3. «Дополнительное образование детей» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Региональный проект 3.1. «Цифровая образовательная среда» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Создание центров цифрового образования «IT – куб»» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий 3.2. «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере образования» | всего, в том числе: | всего: | 335 117.81 | 335 117.81 | 346 176.70 | 357 600.53 | 369 043.75 | 381 591.23 | 2 124 647.83 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 28 539.72 | 28 539.72 | 29 481.53 | 30 454.42 | 31 428.96 | 32 497.55 | 180 941.90 |
|  |  | бюджет города | 306 578.09 | 306 578.09 | 316 695.17 | 327 146.11 | 337 614.78 | 349 093.69 | 1 943 705.92 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 335 117.81 | 335 117.81 | 346 176.70 | 357 600.53 | 369 043.75 | 381 591.23 | 2 124 647.83 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 28 539.72 | 28 539.72 | 29 481.53 | 30 454.42 | 31 428.96 | 32 497.55 | 180 941.90 |
|  | бюджет города | 306 578.09 | 306 578.09 | 316 695.17 | 327 146.11 | 337 614.78 | 349 093.69 | 1 943 705.92 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 230 250.46 | 230 250.46 | 237 848.73 | 245 697.73 | 253 560.06 | 262 181.10 | 1 459 788.54 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 230 250.46 | 230 250.46 | 237 848.73 | 245 697.73 | 253 560.06 | 262 181.10 | 1 459 788.54 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования учреждений дополнительного образования детей» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 12 403.68 | 12 403.68 | 12 813.00 | 13 235.83 | 13 659.38 | 14 123.80 | 78 639.36 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 12 403.68 | 12 403.68 | 12 813.00 | 13 235.83 | 13 659.38 | 14 123.80 | 78 639.36 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1, 2 категорий» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 2 484.16 | 2 484.16 | 2 566.14 | 2 650.82 | 2 735.65 | 2 828.66 | 15 749.58 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 1 750.70 | 1 750.70 | 1 808.47 | 1 868.15 | 1 927.93 | 1 993.48 | 11 099.44 |
|  | бюджет города | 733.46 | 733.46 | 757.66 | 782.67 | 807.71 | 835.17 | 4 650.14 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | Мероприятие «Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5 | Мероприятие «Организация дополнительного образования в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 61 783.74 | 61 783.74 | 63 822.60 | 65 928.75 | 68 038.47 | 70 351.78 | 391 709.08 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 61 783.74 | 61 783.74 | 63 822.60 | 65 928.75 | 68 038.47 | 70 351.78 | 391 709.08 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.6 | Мероприятие «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным заказом в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 1 406.75 | 1 406.75 | 1 453.17 | 1 501.13 | 1 549.16 | 1 601.84 | 8 918.80 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 1 406.75 | 1 406.75 | 1 453.17 | 1 501.13 | 1 549.16 | 1 601.84 | 8 918.80 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.7 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 17 980.86 | 17 980.86 | 18 574.23 | 19 187.18 | 19 801.17 | 20 474.41 | 113 998.70 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 17 980.86 | 17 980.86 | 18 574.23 | 19 187.18 | 19 801.17 | 20 474.41 | 113 998.70 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.8 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 8 808.16 | 8 808.16 | 9 098.83 | 9 399.09 | 9 699.86 | 10 029.66 | 55 843.76 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 8 808.16 | 8 808.16 | 9 098.83 | 9 399.09 | 9 699.86 | 10 029.66 | 55 843.76 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий 3.3. «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры» | всего, в том числе: | всего: | 253 952.27 | 254 196.01 | 262 584.48 | 271 249.77 | 279 929.76 | 289 447.37 | 1 611 359.65 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 253 952.27 | 254 196.01 | 262 584.48 | 271 249.77 | 279 929.76 | 289 447.37 | 1 611 359.65 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление культуры администрации города Магнитогорска | всего: | 253 952.27 | 254 196.01 | 262 584.48 | 271 249.77 | 279 929.76 | 289 447.37 | 1 611 359.65 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 253 952.27 | 254 196.01 | 262 584.48 | 271 249.77 | 279 929.76 | 289 447.37 | 1 611 359.65 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | Мероприятие «Выполнены показатели муниципального задания Детскими школами искусств» | Управление культуры администрации города Магнитогорска | всего: | 253 667.27 | 253 911.01 | 262 290.07 | 270 945.65 | 279 615.91 | 289 122.85 | 1 609 552.75 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 253 667.27 | 253 911.01 | 262 290.07 | 270 945.65 | 279 615.91 | 289 122.85 | 1 609 552.75 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | Мероприятие «Обеспечена эффективная организация и проведение фестивалей, конкурсов, фестивалей-конкурсов» | Управление культуры администрации города Магнитогорска | всего: | 285.00 | 285.00 | 294.41 | 304.12 | 313.85 | 324.52 | 1 806.90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 285.00 | 285.00 | 294.41 | 304.12 | 313.85 | 324.52 | 1 806.90 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий 3.4. «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования» | всего, в том числе: | всего: | 4 151.71 | 4 151.71 | 4 288.72 | 4 430.24 | 4 572.01 | 4 727.46 | 26 321.85 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 4 151.71 | 4 151.71 | 4 288.72 | 4 430.24 | 4 572.01 | 4 727.46 | 26 321.85 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 4 151.71 | 4 151.71 | 4 288.72 | 4 430.24 | 4 572.01 | 4 727.46 | 26 321.85 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 4 151.71 | 4 151.71 | 4 288.72 | 4 430.24 | 4 572.01 | 4 727.46 | 26 321.85 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.1 | Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 90.89 | 90.89 | 93.89 | 96.99 | 100.09 | 103.49 | 576.24 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 90.89 | 90.89 | 93.89 | 96.99 | 100.09 | 103.49 | 576.24 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.2 | Мероприятие «Проведение конкурса обучающихся образовательных учреждений «Ученик года»» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 93.37 | 93.37 | 96.45 | 99.63 | 102.82 | 106.32 | 591.97 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 93.37 | 93.37 | 96.45 | 99.63 | 102.82 | 106.32 | 591.97 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.3 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обучению детей плаванию» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 444.53 | 444.53 | 459.20 | 474.35 | 489.53 | 506.18 | 2 818.32 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 444.53 | 444.53 | 459.20 | 474.35 | 489.53 | 506.18 | 2 818.32 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.4 | Мероприятие «Участие детей и их наставников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 1 844.63 | 1 844.63 | 1 905.50 | 1 968.38 | 2 031.37 | 2 100.44 | 11 694.96 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 1 844.63 | 1 844.63 | 1 905.50 | 1 968.38 | 2 031.37 | 2 100.44 | 11 694.96 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.5 | Мероприятие «Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере образование» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 1 678.29 | 1 678.29 | 1 733.67 | 1 790.88 | 1 848.19 | 1 911.03 | 10 640.36 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 1 678.29 | 1 678.29 | 1 733.67 | 1 790.88 | 1 848.19 | 1 911.03 | 10 640.36 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий 3.5. «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | всего, в том числе: | всего: | 149.50 | 149.50 | 154.43 | 159.53 | 164.63 | 170.23 | 947.83 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 149.50 | 149.50 | 154.43 | 159.53 | 164.63 | 170.23 | 947.83 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление культуры администрации города Магнитогорска | всего: | 149.50 | 149.50 | 154.43 | 159.53 | 164.63 | 170.23 | 947.83 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 149.50 | 149.50 | 154.43 | 159.53 | 164.63 | 170.23 | 947.83 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | Мероприятие «Единовременное поощрение главы города Магнитогорска одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, негосударственных образовательных учреждениях, за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности, высокие спортивные достижения» | Управление культуры администрации города Магнитогорска | всего: | 74.75 | 74.75 | 77.22 | 79.76 | 82.32 | 85.12 | 473.92 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 74.75 | 74.75 | 77.22 | 79.76 | 82.32 | 85.12 | 473.92 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Мероприятие «Единовременное поощрение главы города Магнитогорска педагогов-наставников, имеющих высокие результаты и достижения обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений, негосударственных образовательных учреждений» | Управление культуры администрации города Магнитогорска | всего: | 74.75 | 74.75 | 77.22 | 79.76 | 82.32 | 85.12 | 473.92 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 74.75 | 74.75 | 77.22 | 79.76 | 82.32 | 85.12 | 473.92 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Направление 4. «Отдых и оздоровление детей» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Региональный проект 4.1. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")» | всего, в том числе: | всего: | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 958.34 | 6 154.97 | 6 351.93 | 6 567.89 | 36 569.14 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 958.34 | 6 154.97 | 6 351.93 | 6 567.89 | 36 569.14 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 958.34 | 6 154.97 | 6 351.93 | 6 567.89 | 36 569.14 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 958.34 | 6 154.97 | 6 351.93 | 6 567.89 | 36 569.14 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Организация и проведение военно-исторических лагерей "Страна Героев"» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 958.34 | 6 154.97 | 6 351.93 | 6 567.89 | 36 569.14 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 958.34 | 6 154.97 | 6 351.93 | 6 567.89 | 36 569.14 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий 4.2. «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» | всего, в том числе: | всего: | 103 413.54 | 100 468.04 | 103 783.49 | 107 208.34 | 110 639.01 | 114 400.73 | 639 913.15 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 35 032.00 | 32 086.50 | 33 145.35 | 34 239.15 | 35 334.80 | 36 536.19 | 206 374.00 |
|  |  | бюджет города | 68 381.54 | 68 381.54 | 70 638.13 | 72 969.19 | 75 304.20 | 77 864.55 | 433 539.15 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 103 413.54 | 100 468.04 | 103 783.49 | 107 208.34 | 110 639.01 | 114 400.73 | 639 913.15 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 35 032.00 | 32 086.50 | 33 145.35 | 34 239.15 | 35 334.80 | 36 536.19 | 206 374.00 |
|  | бюджет города | 68 381.54 | 68 381.54 | 70 638.13 | 72 969.19 | 75 304.20 | 77 864.55 | 433 539.15 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | Мероприятие «Приобретение оборудования и предметов длительного пользования» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | Мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 37 651.47 | 37 651.47 | 38 893.97 | 40 177.47 | 41 463.15 | 42 872.90 | 238 710.42 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 12 730.38 | 12 730.38 | 13 150.48 | 13 584.45 | 14 019.15 | 14 495.80 | 80 710.64 |
|  |  | бюджет города | 24 921.09 | 24 921.09 | 25 743.49 | 26 593.02 | 27 444.00 | 28 377.09 | 157 999.78 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.3 | Мероприятие «Предоставление мест для краткосрочного проживания в целях организации условий для массового отдыха населения» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 42 556.81 | 42 556.81 | 43 961.18 | 45 411.90 | 46 865.08 | 48 458.50 | 269 810.29 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 42 556.81 | 42 556.81 | 43 961.18 | 45 411.90 | 46 865.08 | 48 458.50 | 269 810.29 |
|  | иные источники |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.4 | Мероприятие «Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 20 151.24 | 17 205.74 | 17 773.53 | 18 360.06 | 18 947.58 | 19 591.80 | 112 029.94 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 19 247.60 | 16 302.10 | 16 840.07 | 17 395.79 | 17 952.46 | 18 562.84 | 106 300.86 |
|  | бюджет города | 903.64 | 903.64 | 933.46 | 964.26 | 995.12 | 1 028.95 | 5 729.08 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.5 | Мероприятие «Организация отдыха детей иных территорий Челябинской области в каникулярное время» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 3 054.02 | 3 054.02 | 3 154.80 | 3 258.91 | 3 363.20 | 3 477.54 | 19 362.50 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 3 054.02 | 3 054.02 | 3 154.80 | 3 258.91 | 3 363.20 | 3 477.54 | 19 362.50 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий 4.3. «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах, оздоровительно-образовательном центре» | всего, в том числе: | всего: | 60 958.94 | 61 305.94 | 63 329.04 | 65 418.89 | 67 512.30 | 69 807.72 | 388 332.83 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 9 364.20 | 9 364.20 | 9 673.22 | 9 992.43 | 10 312.19 | 10 662.81 | 59 369.05 |
|  |  | бюджет города | 51 594.74 | 51 941.74 | 53 655.82 | 55 426.46 | 57 200.11 | 59 144.91 | 328 963.77 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 60 958.94 | 61 305.94 | 63 329.04 | 65 418.89 | 67 512.30 | 69 807.72 | 388 332.83 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 9 364.20 | 9 364.20 | 9 673.22 | 9 992.43 | 10 312.19 | 10 662.81 | 59 369.05 |
|  | бюджет города | 51 594.74 | 51 941.74 | 53 655.82 | 55 426.46 | 57 200.11 | 59 144.91 | 328 963.77 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | Мероприятие «Организация отдыха детей и молодёжи» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 33 099.30 | 33 099.30 | 34 191.58 | 35 319.90 | 36 450.14 | 37 689.44 | 209 849.65 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 151.10 | 3 255.09 | 3 359.25 | 3 473.47 | 19 339.80 |
|  | бюджет города | 30 048.86 | 30 048.86 | 31 040.47 | 32 064.81 | 33 090.88 | 34 215.97 | 190 509.85 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в каникулярное время» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 5 663.45 | 5 663.45 | 5 850.34 | 6 043.41 | 6 236.79 | 6 448.85 | 35 906.29 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 5 663.45 | 5 663.45 | 5 850.34 | 6 043.41 | 6 236.79 | 6 448.85 | 35 906.29 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | Мероприятие «Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 713.43 | 713.43 | 736.97 | 761.29 | 785.65 | 812.37 | 4 523.15 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 713.43 | 713.43 | 736.97 | 761.29 | 785.65 | 812.37 | 4 523.15 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | Мероприятие «Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 4 133.00 | 4 480.00 | 4 627.84 | 4 780.56 | 4 933.54 | 5 101.28 | 28 056.21 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 4 133.00 | 4 480.00 | 4 627.84 | 4 780.56 | 4 933.54 | 5 101.28 | 28 056.21 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.5 | Мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) во внеканикулярное время» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 11 036.00 | 11 036.00 | 11 400.19 | 11 776.39 | 12 153.24 | 12 566.45 | 69 968.27 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 11 036.00 | 11 036.00 | 11 400.19 | 11 776.39 | 12 153.24 | 12 566.45 | 69 968.27 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.6 | Мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) в каникулярное время» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 6 313.76 | 6 313.76 | 6 522.11 | 6 737.34 | 6 952.94 | 7 189.34 | 40 029.26 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 6 313.76 | 6 313.76 | 6 522.11 | 6 737.34 | 6 952.94 | 7 189.34 | 40 029.26 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Направление 5. «Реализация молодежной политики» | | | | | | | | | |
| 5.1 | Региональный проект 5.1. «Социальная активность» | всего, в том числе: | всего: | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 10.67 | 11.01 | 11.39 | 63.40 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 10.67 | 11.01 | 11.39 | 63.40 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 10.67 | 11.01 | 11.39 | 63.40 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 10.67 | 11.01 | 11.39 | 63.40 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Мероприятие «Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3 | Мероприятие «Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 10.67 | 11.01 | 11.39 | 63.40 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 10.67 | 11.01 | 11.39 | 63.40 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий 5.2. «Молодежь Магнитки» | всего, в том числе: | всего: | 7 000.50 | 7 000.50 | 7 231.52 | 7 470.16 | 7 709.20 | 7 971.31 | 44 383.19 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 7 000.50 | 7 000.50 | 7 231.52 | 7 470.16 | 7 709.20 | 7 971.31 | 44 383.19 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 7 000.50 | 7 000.50 | 7 231.52 | 7 470.16 | 7 709.20 | 7 971.31 | 44 383.19 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 7 000.50 | 7 000.50 | 7 231.52 | 7 470.16 | 7 709.20 | 7 971.31 | 44 383.19 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Создание условий для самоопределения подрастающего поколения в выборе профессии, предоставление возможностей временного трудоустройства детей и молодежи» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 4 772.50 | 4 772.50 | 4 929.99 | 5 092.68 | 5 255.65 | 5 434.34 | 30 257.66 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 4 772.50 | 4 772.50 | 4 929.99 | 5 092.68 | 5 255.65 | 5 434.34 | 30 257.66 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальное проектирование» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 103.00 | 103.00 | 106.40 | 109.91 | 113.43 | 117.28 | 653.02 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 103.00 | 103.00 | 106.40 | 109.91 | 113.43 | 117.28 | 653.02 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на организацию и проведение молодежных образовательных форумов» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 220.00 | 220.00 | 227.26 | 234.76 | 242.27 | 250.50 | 1 394.79 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 220.00 | 220.00 | 227.26 | 234.76 | 242.27 | 250.50 | 1 394.79 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | Мероприятие «Проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального и творческого потенциала в интересах общественного развития, поддержки талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 470.00 | 470.00 | 485.51 | 501.53 | 517.58 | 535.18 | 2 979.80 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 470.00 | 470.00 | 485.51 | 501.53 | 517.58 | 535.18 | 2 979.80 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7 | Мероприятие «Обеспечение участия представителей молодежи, коллективов, групп, команд, отрядов города в областных, межрегиональных, всероссийских, федеральных, международных мероприятиях, в том числе обеспечение участия молодых предпринимателей муниципального образования в областных выставочных, образовательных площадках и иных мероприятиях» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 370.00 | 370.00 | 382.21 | 394.82 | 407.45 | 421.30 | 2 345.78 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 370.00 | 370.00 | 382.21 | 394.82 | 407.45 | 421.30 | 2 345.78 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризацию семейных ценностей в молодежной среде» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.10 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на самореализацию молодежи и их вовлечение в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 360.00 | 360.00 | 371.88 | 384.15 | 396.44 | 409.92 | 2 282.39 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 360.00 | 360.00 | 371.88 | 384.15 | 396.44 | 409.92 | 2 282.39 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.11 | Мероприятие «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по гражданско-патриотическому воспитанию при организации летних полевых и военно-спортивных походов (сплавов)» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 600.00 | 600.00 | 619.80 | 640.25 | 660.74 | 683.21 | 3 804.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 600.00 | 600.00 | 619.80 | 640.25 | 660.74 | 683.21 | 3 804.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.12 | Мероприятие «Муниципальный этап акции «Вахта памяти»» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.13 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.14 | Мероприятие «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам России» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 45.00 | 45.00 | 46.49 | 48.03 | 49.56 | 51.25 | 285.33 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 45.00 | 45.00 | 46.49 | 48.03 | 49.56 | 51.25 | 285.33 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.15 | Мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.16 | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку современных молодежных творческих и спортивных направлений» | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | всего: | 60.00 | 60.00 | 61.98 | 64.03 | 66.08 | 68.33 | 380.42 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 60.00 | 60.00 | 61.98 | 64.03 | 66.08 | 68.33 | 380.42 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Направление 6. «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» | | | | | | | | | |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий 6.1. «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» | всего, в том числе: | всего: | 246 572.17 | 246 572.17 | 254 709.05 | 263 114.45 | 271 534.11 | 280 766.27 | 1 563 268.23 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 12 564.30 | 12 564.30 | 12 978.92 | 13 407.23 | 13 836.26 | 14 306.69 | 79 657.70 |
|  | бюджет города | 234 007.87 | 234 007.87 | 241 730.13 | 249 707.22 | 257 697.86 | 266 459.58 | 1 483 610.53 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 246 572.17 | 246 572.17 | 254 709.05 | 263 114.45 | 271 534.11 | 280 766.27 | 1 563 268.23 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 12 564.30 | 12 564.30 | 12 978.92 | 13 407.23 | 13 836.26 | 14 306.69 | 79 657.70 |
|  | бюджет города | 234 007.87 | 234 007.87 | 241 730.13 | 249 707.22 | 257 697.86 | 266 459.58 | 1 483 610.53 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Осуществление мероприятий на обеспечение необходимых условий для функционирования муниципальных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 1 233.75 | 1 233.75 | 1 274.46 | 1 316.52 | 1 358.65 | 1 404.84 | 7 821.98 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 1 233.75 | 1 233.75 | 1 274.46 | 1 316.52 | 1 358.65 | 1 404.84 | 7 821.98 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 48 191.42 | 48 191.42 | 49 781.74 | 51 424.53 | 53 070.12 | 54 874.50 | 305 533.73 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 48 191.42 | 48 191.42 | 49 781.74 | 51 424.53 | 53 070.12 | 54 874.50 | 305 533.73 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.3 | Мероприятие «Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 12 564.30 | 12 564.30 | 12 978.92 | 13 407.23 | 13 836.26 | 14 306.69 | 79 657.70 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 12 564.30 | 12 564.30 | 12 978.92 | 13 407.23 | 13 836.26 | 14 306.69 | 79 657.70 |
|  | бюджет города | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.4 | Мероприятие «Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 184 582.70 | 184 582.70 | 190 673.93 | 196 966.17 | 203 269.09 | 210 180.24 | 1 170 254.82 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 184 582.70 | 184 582.70 | 190 673.93 | 196 966.17 | 203 269.09 | 210 180.24 | 1 170 254.82 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.5 | Мероприятие «Методическое обеспечение образовательной деятельности..» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 4 991.40 | 4 991.40 | 5 156.12 | 5 326.27 | 5 496.71 | 5 683.60 | 31 645.49 |
| 6.2 | Комплекс процессных мероприятий 6.2. «Развитие образовательной среды» | всего, в том числе: | всего: | 4 840.06 | 4 840.06 | 4 999.78 | 5 164.77 | 5 330.05 | 5 511.27 | 30 685.99 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 4 840.06 | 4 840.06 | 4 999.78 | 5 164.77 | 5 330.05 | 5 511.27 | 30 685.99 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 4 840.06 | 4 840.06 | 4 999.78 | 5 164.77 | 5 330.05 | 5 511.27 | 30 685.99 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 4 840.06 | 4 840.06 | 4 999.78 | 5 164.77 | 5 330.05 | 5 511.27 | 30 685.99 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.1 | Мероприятие «Единовременное поощрение главой города Магнитогорска одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, негосударственных образовательных учреждениях, за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности, высокие спортивные достижения» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 385.25 | 385.25 | 397.96 | 411.10 | 424.25 | 438.68 | 2 442.49 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 385.25 | 385.25 | 397.96 | 411.10 | 424.25 | 438.68 | 2 442.49 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.2 | Мероприятие «Единовременное поощрение главой города Магнитогорска педагогов-наставников, имеющих высокие результаты и достижения обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений, негосударственных образовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 385.25 | 385.25 | 397.96 | 411.10 | 424.25 | 438.68 | 2 442.49 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 385.25 | 385.25 | 397.96 | 411.10 | 424.25 | 438.68 | 2 442.49 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.3 | Мероприятие «Оплата Интернет-трафика образовательным учреждениям, подключение к ресурсам сети Интернет» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 100.80 | 100.80 | 104.13 | 107.56 | 111.00 | 114.78 | 639.07 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 100.80 | 100.80 | 104.13 | 107.56 | 111.00 | 114.78 | 639.07 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.4 | Мероприятие «Приобретение компьютерного оборудования, оборудования для образовательной робототехники, расходных материалов и их ремонт, программного обеспечения, канцелярских товаров для методического обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 703.20 | 703.20 | 726.41 | 750.38 | 774.39 | 800.72 | 4 458.29 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 703.20 | 703.20 | 726.41 | 750.38 | 774.39 | 800.72 | 4 458.29 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.5 | Мероприятие «Проведение городских профессиональных конкурсов. участие победителей городских профессиональных конкурсов и сопровождающих их специалистов в областных и всероссийских профессиональных конкурсах» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 2 237.56 | 2 237.56 | 2 311.40 | 2 387.68 | 2 464.08 | 2 547.86 | 14 186.14 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 2 237.56 | 2 237.56 | 2 311.40 | 2 387.68 | 2 464.08 | 2 547.86 | 14 186.14 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.6 | Мероприятие «Участие детей и их наставников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 1 028.00 | 1 028.00 | 1 061.92 | 1 096.97 | 1 132.07 | 1 170.56 | 6 517.52 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 1 028.00 | 1 028.00 | 1 061.92 | 1 096.97 | 1 132.07 | 1 170.56 | 6 517.52 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3 | Комплекс процессных мероприятий 6.3. «Обеспечение функционирования Управления образования администрации города Магнитогорска» | всего, в том числе: | всего: | 26 805.86 | 26 805.86 | 27 690.45 | 28 604.24 | 29 519.57 | 30 523.24 | 169 949.23 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджет города | 26 805.86 | 26 805.86 | 27 690.45 | 28 604.24 | 29 519.57 | 30 523.24 | 169 949.23 |
|  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 26 805.86 | 26 805.86 | 27 690.45 | 28 604.24 | 29 519.57 | 30 523.24 | 169 949.23 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 26 805.86 | 26 805.86 | 27 690.45 | 28 604.24 | 29 519.57 | 30 523.24 | 169 949.23 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.1 | Мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами» | Управление образования администрации города Магнитогорска | всего: | 26 805.86 | 26 805.86 | 27 690.45 | 28 604.24 | 29 519.57 | 30 523.24 | 169 949.23 |
|  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города | 26 805.86 | 26 805.86 | 27 690.45 | 28 604.24 | 29 519.57 | 30 523.24 | 169 949.23 |
|  | иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Магнитогорске»

на 2025-2030 годы

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2025-2030 годы | | |
| 1 | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет, % | где:  До – доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, общего и дополнительного образования от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет (%);  Чдс – численность детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, реализующими программы дошкольного образования (форма № 85-К, раздел 7, строка 701, сумма граф 5-11) (человек);  Чш – общая численность обучающихся в образовательных учреждениях общего образования различной организационно-правовой формы и формы собственности (форма № ОО-1, сумма значений – раздел 2.7.1, графа 3, строки 2-14; раздел 2.7.2, графа 3, строки 2-14) (человек);  Ч1-18 – общая численность детей в возрасте 1-17 лет, проживающих в муниципальном образовании (показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января года, следующего за отчетным) (человек).  Разъяснения по показателю: для расчета показателя используются данные о численности детей в возрасте 1-17 лет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. В связи с тем, что данные по возрастной численности населения предоставляются органами статистики во втором полугодии, а расчет осуществляется в начале года, за основу берутся данные статистики об общей численности детей 0-16 лет по состоянию на 1 января отчетного года (метод передвижки).  Разъяснения по показателю: обучающиеся, охваченные услугами дошкольного и общего образования, в том числе могут получать услуги дополнительного образования | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;  Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  Челябинскстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года |
| 2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами, (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | ,  где:  Vд - общая численность граждан, вовлеченных центрами, (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек);  ni – количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, общественных организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Мониторинг Единой информационной системы «Добро.ру», информация от УО, УК, ССУЗов, ВУЗов, общественных организаций о количестве граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. |
|  | Направление 1. «Дошкольное образование» | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дошкольного образования» | | |
| 1 | Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием, % | где:  Ддоу – охват детей 1-7 лет дошкольным образованием (процентов);  Чдоу – численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (форма № 85-К, раздел 6, графа 3, строка 601) (человек);  Ч1-6 – общая численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в муниципальном образовании (показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января») (человек);  Чоу-6 – численность детей 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (форма № ОО-1, сумма значений – раздел 2.7.1, графа 3, строка 3; раздел 2.7.2, графа 3, строка 3) (человек).  Разъяснения по показателю: для расчета показателя используются данные о численности детей в возрасте 1-6 лет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. В связи с тем, что данные по возрастной численности населения предоставляются органами статистики во втором полугодии, а расчет осуществляется в начале года, за основу берутся данные статистики об общей численности детей 0-5 лет по состоянию на 1 января отчетного года (метод передвижки) | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года; Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;  Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 2 | Охват детей 3-7 лет дошкольным образованием, % | где:  Ддоу – охват детей 3-7 лет дошкольным образованием (процентов);  Чдоу – численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (форма № 85-К, раздел 7, строка 701, сумма граф 7-11) (человек);  Ч3-6 – общая численность детей в возрасте 3-6 лет, проживающих в муниципальном образовании (показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января») (человек);  Чоу-6 – численность детей 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (человек);  Чкомп – средняя численность детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение за отчётный период (ежемесячные списки детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение) (человек);  Чучет – численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете в Управлении образования и нуждающихся в устройстве в детский сад (сведения из единой электронной очереди) (человек).  Разъяснения по показателю: для расчета показателя используются данные о численности детей в возрасте 3-6 лет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. В связи с тем, что данные по возрастной численности населения предоставляются органами статистики во втором полугодии, а расчет осуществляется в начале года, за основу берутся данные статистики об общей численности детей 2-5 лет по состоянию на 1 января отчетного года (метод передвижки);  количество детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, может быть больше, чем количество проживающих на территории г. Магнитогорска (информация Росстата), в связи с тем, что услуга по дошкольному образованию может предоставляться детям, не зарегистрированным на территории города;  количество детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, может быть больше, чем количество проживающих на территории г. Магнитогорска (информация Росстата), в связи с тем, что услуга по дошкольному образованию может предоставляться детям, не зарегистрированным на территории города;  при отсутствии в единой городской очереди детей в возрасте 3-7 лет, нуждающихся в устройстве в детский сад, показатель следует считать выполненным (100%) | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;  Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  Челябинскстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января;  ежемесячные списки детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение; информация о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию. |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, % | где:  Довз – доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (процентов);  Ч1 – численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения, реализующие адаптированные общеобразовательные программы дошкольного образования (форма № 85-К, раздел 6, графа 9, строка 601) (человек);  Ч2 – средняя численность детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение за отчётный период (ежемесячные списки детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение) (человек);  Ч3 – численность детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы (форма № 85-К, раздел 6, графа 11, строка 601) (человек),  Ч – общая численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обратившихся в управление образования для получения общего образования (реестр детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих общее образование) (человек) | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;  реестр детей-инвалидов, обратившихся в управление образования администрации города Магнитогорска;  ежемесячные списки детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение |
| 4 | Коэффициент посещаемости, % | K= ,  где:  К – коэффициент посещаемости (процентов);  Фч – фактическое число детодней (сведения по основным показателям муниципальных систем дошкольного образования в соответствии, приложение 9) (детодней);  Чдней – количество рабочих дней в текущем отчётном периоде (производственный календарь) (дней);  Чдетей – численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (форма № 85-К, раздел 6, графа 3, строка 601) (человек) | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;  сведения по основным показателям муниципальных систем дошкольного образования в соответствии, приложение 9;  производственный календарь |
| 5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | Д=(Чдо/(Чдо+Чду))\*100,  где:  Д – доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (процентов);  Чдо – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (форма № 85-К, раздел 6, графа 3, строка 601) (человек);  Чду – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (данные «Численность детей от 1.5 лет до 3 лет, не обеспеченных местом в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях», предоставленные ГБУ ДПО «ЧИРО») (человек) | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;  Данные ГБУ ДПО «ЧИРО») |
| 6 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | Д=(Чдо/(Чдо+Чду))\*100,  где:  Д – доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (процентов);  Чдо – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (форма № 85-К, раздел 6, графа 3, строка 601) (человек);  Чду – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (данные «Численность детей от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях», предоставленные ГБУ ДПО «ЧИРО») (человек) | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;  Данные ГБУ ДПО «ЧИРО») |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений г. Магнитогорска к среднемесячной заработной плате (без классного руководства) в сфере общего образования Челябинской области, % | где:  Р% – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений г. Магнитогорска к среднемесячной заработной плате (без классного руководства) в сфере общего образования Челябинской области (процентов);  СЗП до – средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций (без внешних совместителей) (рублей);  СЗПчо – среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных организаций в Челябинской области (рублей) | Отчет МОиН «Информация о выплатах заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в Челябинской области» (сайт МОиН Челябинской области); форма ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» | | |
| 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, % | где:  Д бс – доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций (процентов);  Ч бс – количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования (форма № 85-К, раздел 6, строка 601, графа 9) (единиц);  Чоу – общее количество муниципальных дошкольных образовательных организаций (единиц) | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» |
|  | Направление 2 «Общее образование» | | |
|  | Региональный проект «Современная школа» | | |
| 1 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения качественного общего образования, % | где:  Довз – доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения качественного общего образования (процентов);  Ч1 – численность детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения качественного общего образования (форма № ОО-1, сумма значений – раздел 2.3, графа 5, строка 01; раздел 2.3, графа 10, строка 01) (человек);  Ч – общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обратившихся в управление образования для получения общего образования (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 2 | Удовлетворенность участников ГИА условиями, созданными в ППЭ, % | где:  Уу – удовлетворенность участников ГИА условиями, созданными в ППЭ (процентов);  Чу – численность участников ГИА, распределенных в аудитории, (человек);  Чо – численность участников ГИА, апелляция которых о нарушении порядка проведения ГИА была удовлетворена (человек) | Форма ППЭ-03 |
| 3 | Количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум», чел. | ,  где:  – количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» (человек) | ГИС «Образование в Челябинской области», приказы о зачислении |
| 4 | Количество обучающихся в общеобразовательной организации по образовательным программам общего образования естественнонаучной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум», чел. | ,  где:  – количество обучающихся в общеобразовательной организации по образовательным программам общего образования естественнонаучной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум» (человек) | ГИС «Образование в Челябинской области», приказы о зачислении |
| 5 | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования, % | где:  – увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (процентов)  – численность (фактическое количество) детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях дополнительного образования;  – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Магнитогорского ГО;  Разъяснения по показателю: вывод о выполнении показателя делается на основе сравнения предыдущего и текущего отчётного периодов | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным»;  ГИС «Образование в Челябинской области» – информация ГБУ ДПО ЧИРО в МОиН ЧО |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | где:  Дуд.гр. – доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги (процентов);  Чуд.гр. – численность граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги (человек);  Чобщ – общая численность граждан, принявших участие в анкетировании (человек) | Данные, полученные по результатам анкетирования граждан, получающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
|  | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | где:  – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процентов)  – численность (фактическое количество) детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях дополнительного образования;  – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Магнитогорского ГО;  Разъяснения по показателю: вывод о выполнении показателя делается на основе сравнения предыдущего и текущего отчётного периодов | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным»;  ГИС «Образование в Челябинской области» – информация ГБУ ДПО ЧИРО в МОиН ЧО |
|  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | |
| 1 | Количество школ – участников проекта, ед. | где:  – количество школ – участников проекта (единиц) | Выписка из штатных расписаний общеобразовательных организаций |
| 2 | Количество ставок советников, ед. | ,  где:  – количество ставок советников (единиц) | Выписка из штатных расписаний общеобразовательных организаций |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление общего образования» | | |
| 1 | Доля обучающихся, успешно освоивших программы основного и среднего общего образования от общего количества выпускников школ, % | где:  Д оп – доля обучающихся, успешно освоивших программы основного и среднего общего образования от общего количества выпускников школ (процентов);  Ч оп – численность обучающихся, успешно освоивших программы основного и среднего общего образования (форма № ОО-1, сумма значений – раздел 2.6, строка 02, графа 18; раздел 2.6, строка 10, графа 18; раздел 2.6, строка 02, графа 19; раздел 2.6, строка 10, графа 19) (человек);  Ч вып – численность обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования (форма № ОО-1, сумма значений – раздел 2.6, строка 01, графа 18; раздел 2.6, строка 09, графа 18; раздел 2.6, строка 01, графа 19; раздел 2.6, строка 09, графа 19) (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 2 | Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, % | где:  Д 1см – доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену (процентов);  Ч 2см – численность обучающихся, занимающихся во 2 смену (форма № ОО-1, раздел 2.9, графа 4) (человек);  Ч общ – общая численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (форма № ОО-1, сумма значений – раздел 2.1.1, графа 3, строка 10; раздел 2.1.2, графа 3, строка 24; раздел 2.1.3, графа 3, строка 12) (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, % | где:  Довз – доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (процентов);  Ч1 – численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные учреждения (форма № ОО-1, сумма значений – раздел 2.3, графа 5, строка 01; раздел 2.3, графа 8, строка 01; раздел 2.3, графа 9, строка 01; раздел 2.3, графа 10 строка 01) (человек);  Ч2 – средняя численность детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение за отчётный период (ежемесячные списки детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение) (человек);  Ч – общая численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обратившихся в управление образования для получения дошкольного образования (реестр детей-инвалидов, обратившихся в управление образования администрации города Магнитогорска) (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  реестр детей-инвалидов, обратившихся в управление образования администрации города Магнитогорска; ежемесячные списки детей-инвалидов, родители которых получают компенсацию затрат на обучение |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы (без классного руководства) педагогических работников образовательных организаций общего образования г. Магнитогорска к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области, % | где:  Р% – отношение среднемесячной заработной платы (без классного руководства) педагогических работников образовательных организаций общего образования г. Магнитогорска к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области (процентов);  СЗПоо – средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций (без внешних совместителей) (рублей);  СЗПэк – среднемесячная начисленная заработная плата в экономике Челябинской области (рублей) | Отчет МОиН «Информация о выплатах заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в Челябинской области» (сайт МОиН Челябинской области); форма ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» | | |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | где:  Д су – доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов);  Qi(i=2...17) – значение отдельного относительного показателя (процентов);  Расчет значений отдельных относительных показателей производится по формулам:  ,  где i = 2-5, 8-17  ,  где i = 6, 7  где:  Pi — значение показателя формируется в сумме по всем муниципальным общеобразовательным организациям в соответствии с таблицей:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pi,  где i= | Наименование показателя (в соответствии с формой ФСН № ОО-2) | Раздел формы ФСН | Строка формы ФСН | Графа формы ФСН | | 1 | Число учреждений (единиц — далее «ед») | 1.6 | 01+40 | 3 | | 2 | Число учреждений, имеющих спортивный зал (ед) | 1.2 | 2 | 3,4 | | 3 | Число учреждений, имеющих актовый или лекционный зал (ед) | 1.2 | 01, 17 | 3, 4 | | 4 | Число учреждений, имеющих столовую или зал для приема пищи (ед) | 1.2 | 4 | 3, 4 | | 5 | Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный фонд) (ед) | 2.6 | 1 | 3-5 | | 6 | Число учреждений, здания которых требуют капитального ремонта (ед) | 1.1 | 1 | 7 | | 7 | Число учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (ед) | 1.1 | 1 | 8 | | 8 | Число учреждений, оборудованных водопроводом (ед) | 1.1 | 1 | 3 | | 9 | Число учреждений, оборудованных водоотведением (канализацией) (ед) | 1.1 | 1 | 4 | | 10 | Число учреждений, оборудованных центральным отоплением (ед) | 1.1 | 1 | 5 | | 11 | Число учреждений, подключенных к сети Интернет (ед) | 2.1 | 5 | 3 | | 12 | Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети интернет (ед) | 2.4 | 3 | 3 | | 13 | Число учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий (ед) | 2.5 | 2 | 3-5 | | 14 | Число учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию (ед) | 1.1 | 1 | 11 | | 15 | Число учреждений, имеющих дымовые извещатели (ед) | 1.1 | 1 | 12 | | 16 | Число учреждений, имеющих пожарные краны и рукава (ед) | 1.1 | 1 | 13 | | 17 | Число учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов (ед) | 1.1 | 1 | 15 | | Росстат – форма № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» |
| 2 | Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, % | где:  Д9-11олимп – доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений (процентов);  Ч9-11олимп – численность обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам (муниципальная база данных об участниках олимпиад: региональный и заключительный этапы всероссийской олимпиады школьников, многопрофильная олимпиада «Звезда», Всесибирская олимпиада) (человек);  Ч9-11 – общая численность обучающихся 9-11 классов (приложение 5 к форме № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования») (человек) | Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; муниципальная база данных об участниках олимпиад |
|  | Направление 3 «Дополнительное образование детей» | | |
|  | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | |
| 1 | Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей, чел. | где:  – количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек) | ГИС «Образование в Челябинской области», приказы о зачислении |
| 2 | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования, % | где:  – увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (процентов)  – численность (фактическое количество) детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях дополнительного образования;  – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Магнитогорского ГО;  Разъяснения по показателю: вывод о выполнении показателя делается на основе сравнения предыдущего и текущего отчётного периодов | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным»;  ГИС «Образование в Челябинской области» – информация ГБУ ДПО ЧИРО в МОиН ЧО |
| 3 | Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающихся, чел. | **=**  где:  **–** участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающихся (человек);  Чуч. – общая численность участников муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий различной направленности из числа обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек) | База данных учреждений дополнительного образования по численности участников (из числа обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей) конкурсных мероприятий и численности победителей, призеров, дипломантов конкурсных мероприятий |
|  | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | |
| 1 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, ед. | где:  – количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (единиц) | ГИС «Образование в Челябинской области» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере образования» |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | где:  – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (процентов)  – численность (фактическое количество) детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях дополнительного образования;  – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Магнитогорского ГО | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным»;  ГИС «Образование в Челябинской области» – информация ГБУ ДПО ЧИРО в МОиН ЧО |
| 2 | Отношение средней заработной платы (без классного руководства) педагогических работников учреждений дополнительного образования г. Магнитогорска к средней заработной плате учителей Челябинской области, % | где:  Р% – отношение средней заработной платы (без классного руководства) педагогических работников учреждений дополнительного образования г. Магнитогорска к средней заработной плате учителей Челябинской области без классного руководства (процентов);  СЗПдоп.о – средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (без внешних совместителей) (рублей);  СЗПуч.чо – среднемесячная заработная плата учителей в Челябинской области (рублей) | Отчет МОиН «Информация о выплатах заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в Челябинской области» (сайт МОиН Челябинской области); форма ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников» |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | где:  – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (процентов)  – численность (фактическое количество) детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших социальный сертификат в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (человек);  – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Магнитогорского ГО (человек) | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным»;  ГИС «Образование в Челябинской области» – информация ГБУ ДПО ЧИРО в МОиН ЧО |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры» | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | где:  Z – доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет (процентов);  А – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по городу (человек);  В – общее количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению культуры (человек) | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным».  Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОД «Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования» | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования естественнонаучной направленности, в общем количестве детей от 5 до 18 лет, % | ,  где:  Д5-18 ен – доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования естественнонаучной направленности, в общем количестве детей от 5 до 18 лет (процентов);  Чдоп ен – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет~~,~~ обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности в ДОУ, ОУ, УДО, подведомственных УО (человек);  Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Магнитогорского ГО (человек) | ГИС «Образование в Челябинской области».  Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным» |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования технической направленности, в общем количестве детей от 5 до 18 лет, % | ,  где:  Д5-18тн – доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования технической направленности, в общем количестве детей от 5 до 18 лет (процентов);  Чдоптн – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет~~,~~ обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности в ДОУ, ОУ, УДО, подведомственных УО (человек);  Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Магнитогорского ГО (человек) | ГИС «Образование в Челябинской области».  Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту на 1 января года, следующего за отчетным» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | | |
| 1 | Количество одаренных детей и педагогов-наставников, получивших единовременное поощрение главы города, чел. | W=D+P,  где:  W – количество детей и педагогов-наставников, получивших единовременное поощрение главы города  D – количество детей, получивших единовременное поощрение главы города  P – количество педагогов-наставников, получивших единовременное поощрение главы города | Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии |
|  | Направление 4 «Отдых и оздоровление детей» | | |
|  | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» | | |
| 1 | Количество детей в возрасте от 12 до 17 лет (участники военно-исторических лагерей), чел. | Кд = Кдо  где:  Кд – количество детей в возрасте от 12 до 17 лет (участники военно-исторических лагерей) (чел.);  Кдо – количество детей в возрасте от 12 до 17 лет (участников военно-исторических лагерей), отдохнувших в отчетный период (чел.) | Отчетность МБУ «Отдых» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» | | |
| 1 | Количество детей возрастной категории от 6 до 18 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных филиалах, человеко-день | ЧД = Ч \* Д,  где:  ЧД – количество детей возрастной категории от 6 до 18 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных филиалах (человеко-дней);  Ч – численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных филиалах (человек);  Д – количество дней заезда (суток) | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2 | Укомплектованность педагогическими кадрами (вожатые и воспитатели), % | где:  U – укомплектованность педагогическими кадрами (вожатые и воспитатели) (процентов);  ВВ – фактическая численность воспитателей и вожатых работ (суммарно по заездам) (человек);  Ч – численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных филиалах (человек);  32 – предельная численность отрядов (Постановление администрации города Магнитогорска от27.09.2022 №9935-П);  3 – численность воспитателей и вожатых, приходящихся на 1 отряд (Постановление администрации города Магнитогорска от 27.09.2022 № 9935-П) | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 3 | Количество детей, охваченных отдыхом в загородных (оздоровительных) лагерях, оздоровительных центрах во внеканикулярное время, чел. | N,  где  N – количество детей, охваченных отдыхом в загородных (оздоровительных ) лагерях, оздоровительных центрах во внеканикулярное время (человек) | Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии, договора о предоставлении из бюджета города субсидии юридическому лицу, заключенного управлением социальной защиты населения |
| 4 | Объем финансовых средств, направленных на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях, тыс. руб. | N = ∑ ni,  где:  ni – суммарный объем финансовых средств, направленных на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях за отчетный период | Финансовая отчетность Управления социальной защиты населения администрации города |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре» | | |
| 1 | Численность детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре, чел. | ,  где:  – численность детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре (человек);  – численность детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (человек);  – численность детей, отдохнувших в каникулярное время в туристских походах (человек);  – численность детей, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительно-образовательном центре (человек) | Муниципальная база данных по численности детей, запланированной для отдыха в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания, туристских походах и оздоровительно-образовательном центре |
|  | Направление 5 «Реализация молодежной политики» | | |
|  | Региональный проект «Социальная активность» | | |
| 2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами, (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | ,  где:  Vд - общая численность граждан, вовлеченных центрами, (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек);  ni – количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, общественных организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Мониторинг Единой информационной системы «Добро.ру», информация от УО, УК, ССУЗов, ВУЗов, общественных организаций о количестве граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Магнитки» | | |
| 1 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, проведенных в городе Магнитогорске за счет средств бюджета города, шт. | ,  где:  N – количество мероприятий в сфере молодежной политики, проведенных в городе Магнитогорске за счет средств бюджета города (штук).  ni – количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, проведенных в городе Магнитогорске за счет средств бюджета города за отчетный период (единиц).  Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается по итогам года, исходя из количества мероприятий, фактически проведенных подразделением по молодежной политике за счет бюджета города | Мониторинг информации от ОБУ в программе «АЦК-Финансы» по мероприятиям подразделения по молодежной политике, по которым проходила оплата за счет средств местного бюджета |
|  | Направление 6 «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» | | |
| 1 | Доля детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением от 1 до 18 лет, относительно детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом обследовании, психолого-педагогическом консультировании, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, % | где:  Ддет – доля детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением от 1 до 18 лет, относительно детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом обследовании, психолого-педагогическом консультировании, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи (процентов).  Чдпп – численность детей в возрасте от 0 до 18 лет, охваченных психолого-педагогическим сопровождением (сводный отчет образовательных учреждений «Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет, охваченных психолого-педагогическим сопровождением») (человек).  Чобщ – общая численность детей в возрасте от 0 до 18 лет (Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту») (человек);  Чобщ (от 0-1) – общая численность детей в возрасте от 0 до 1 года (Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту») (человек) | Росстат – показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года, сводный отчет образовательных учреждений «Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет, охваченных психолого-педагогическим сопровождением» |
| 2 | Доля педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего повышение квалификации по программам, отвечающим современным квалификационным требованиям, % | где:  Д – доля педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего повышение квалификации по программам, отвечающим современным квалификационным требованиям (процентов);  Чдоупк – численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях, прошедших повышение квалификации или переподготовку (информация образовательных учреждений «Сведения о прохождении педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений курсов повышения квалификации») (человек);  Чоупк – численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях, прошедших повышение квалификации или переподготовку (информация образовательных учреждений «Сведения о прохождении педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений курсов повышения квалификации») (человек);  Чудопк – численность педагогических работников в учреждениях дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или переподготовку (информация образовательных учреждений «Сведения о прохождении педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений курсов повышения квалификации») (человек);  Чдоу – численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях (форма № 85-К, раздел 3.1, графа 03, строка 01) (человек);  Чоу – численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях (форма № ОО-1, раздел 3.1, графа 03, строка 06) (человек);  Чудо – численность педагогических работников в учреждениях дополнительного образования (форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОД «Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей») (человек) | Информация образовательных учреждений «Сведения о прохождении педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений курсов повышения квалификации»; Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»; Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»,  форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОД «Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей» |
| 3 | Доля обучающихся, удовлетворенных качеством реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, % | где:  Дуд.обуч. – доля обучающихся, удовлетворенных качеством реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (процентов);  Чуд.обуч. – численность обучающихся, удовлетворенных качеством реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска по результатам анкетирования, за отчетный период (человек);  Чобщ – общая численность обучающихся, принявших участие в анкетировании, за отчетный период (человек) | Данные, полученные по результатам анкетирования обучающихся, освоивших дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска за отчетный период |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие образовательной среды» | | |
| 1 | Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня, в общей численности педагогических работников, % | ×100  где:  Д – доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня, в общей численности педагогических работников (процентов);  Чк – численность педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства (реестр «Сведения об участии педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня») (человек);  Чдоу – численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях (форма № 85-К, раздел 3.1, графа 03, строка 01) (человек);  Чоу – численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях (форма № ОО-1, раздел 3.1, графа 03, строка 06) (человек);  Чудо – численность педагогических работников в учреждениях дополнительного образования (форма № 1-ДОД «Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей») (человек) | Росстат – форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»; Росстат – форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  форма № 1-ДОД «Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей» |
| 2 | Доля выполненных методических мероприятий от общего числа запланированных методических мероприятий МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, % | где:  Двып.мер. – доля выполненных методических мероприятий от общего числа запланированных методических мероприятий МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (процентов);  Чвып.мер. – число выполненных мероприятий за отчетный период (единиц);  Чзап.мер. – число запланированных мероприятий на отчетный период (единиц) | План-график выполнения методических мероприятий на календарный год.  Перечень методических мероприятий в рамках выполнения муниципального задания «Методическое обеспечение образовательной деятельности» МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, составленный на основе протокола |
| 3 | Доля разработанных документов (методических продуктов) от общего числа запланированных к разработке документов МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, % | где:  Драз.док. – доля разработанных документов от общего числа запланированных к разработке документов МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (процентов);  Чраз.док. – число разработанных документов за отчетный период (единиц);  Чзап.док. – число запланированных к разработке документов на отчетный период (единиц) | План-график разработки документов (методических продуктов) на календарный год.  Перечень документов (методических продуктов) в рамках выполнения муниципального задания «Методическое обеспечение образовательной деятельности» МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска |
| 4 | Доля обучающихся, ставших призерами олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, организованных и проведенных МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, % | где:  Добуч.пр. – доля обучающихся, ставших призерами олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, организованных и проведенных МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (процентов);  Чобуч.пр.  – число обучающихся, ставших призерами (включая победителей), в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности за отчетный период (человек);  Чобщ. – число обучающихся, принявших участие, в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности за отчетный период (человек) | Перечень мероприятий в рамках выполнения муниципального задания «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», приказы управления образования администрации города Магнитогорска об итогах мероприятий для обучающихся, организованных и проведенных МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, за отчетный период, с данными по числу участников и призеров (включая победителей) |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Управления образования администрации города Магнитогорска» | | |
| 1 | Штатная численность сотрудников Управления образования, ед. | N = ni ,  где  ni – штатная численность сотрудников Управления образования | Штатное расписание Управления образования администрации города Магнитогорска |