Приложение № 2

к муниципальной программе

«Социальное обслуживание

и социальная поддержка жителей

города Магнитогорска» на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Педагоги и наставники | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Привлечение педагогов в общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство, получивших выплаты | «РП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 Привлечение педагогов в общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство, получивших выплаты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Привлечение педагогов в общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 1 167,90 | 1 167,90 | 1 167,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503,70 |
| Федеральный бюджет | 1 167,90 | 1 167,90 | 1 167,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503,70 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача Привлечение педагогов в общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение, из бюджета Челябинской области местному бюджету |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка: Реализация мероприятия |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | X | Отчетные формы к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение, из бюджета Челябинской области местному бюджету |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Старшее поколение»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Старшее поколение | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | \_\_\_\_ | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Повышение качества жизни граждан старшего поколения на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество граждан, получивших услуги в рамках долговременного ухода | «РП» | Человек | 54 | 67 | 67 | 67 | - | - | - | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Повышение качества жизни граждан старшего поколения на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество граждан, получивших услуги в рамках долговременного ухода | Человек | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Повышение качества жизни граждан старшего поколения на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Человек | 54 | 67 | 67 | 67 | - | - | - | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках долговременного ухода | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 27 694,20 | 54 708,60 | 50 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 609,00 |
| Федеральный бюджет | 26 586,43 | 51 973,15 | 47 193,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 753,39 |
| Областной бюджет | 1 107,77 | 2 735,45 | 3 012,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 855,61 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Повышение качества жизни граждан старшего поколения на территории города Магнитогорска | | | | | | |
| 1.1 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение, из бюджета РФ местному бюджету | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка: Реализация мероприятия | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска | X | Отчетные формы к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение, из бюджета РФ местному бюджету |