Приложение № 2

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 11.02.2025 № 1220-П

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Жилье в городе Магнитогорске»

на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого вне национального проекта

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города курирующий сферу имущественных вопросов | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество квадратных метров приобретенного жилья | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864,6 |
| 1.2 | Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 1.3 | Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в домах признанных аварийными и подлежащими сносу путем предоставления другого жилого помещения | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720,5 |
| 1.4 | Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в домах признанных аварийными и подлежащими сносу путем выплаты возмещения  (выкупной стоимости) | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | Задача 2 «Внесение сведений о жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в цифровой реестр аварийного жилья» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Внесение сведений в АИС ППК «ФРТ» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

Внесение сведений в АИС ППК «ФРТ» осуществляется в течение 14 дней от даты издания постановления администрации города Магнитогорска о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений | кв. м | 3 353,90 | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретено (построено) жилых помещений | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| 1.2 | Выплата возмещения (выкупной стоимости) | тыс. руб | 3 445,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расселено жилых помещений | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| 1.3 | Расселение жилищного фонда, в домах признанных аварийными и подлежащими сносу | кв. м. | 1718,99 | 720,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расселено жилых помещений | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| 2 | Задача 2 «Внесение сведений о жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в цифровой реестр аварийного жилья» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Внесение сведений о расселении жилого фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Внесено сведений | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 20 510,21 | 45 635,01 | 69 173,27 | 11 490,00 | 18 810,00 | 26 850,00 | 192 468,49 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет. | 20 304,41 | 45 503,42 | 69 003,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 811,53 |
| Местный бюджет | 205,80 | 131,59 | 169,57 | 11 490,00 | 18 810,00 | 26 850,00 | 57 656,96 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства)\* | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | | | | | |
| 1.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение (строительство) жилых помещений |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Регистрация права муниципальной собственности |  | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Выписка из ЕГРН |
| 1.2 | Выплата возмещения (выкупной стоимости) | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  |
| 1.2.К.1 | Выплата осуществлена |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Платежное поручение |
| 1.2.К.2 | Регистрация права муниципальной собственности на изымаемое жилое помещение |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Выписка из ЕГРН |
| 1.3 | Расселение жилищного фонда, в домах признанных аварийными и подлежащими сносу | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |
| 1.3.К.1 | Объект недвижимого имущества предоставлен |  | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | акт приема-передачи жилого помещения/решение суда/выписка из ЕГРН |
| 2. | Задача 2 «Внесение сведений о жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в цифровой реестр аварийного жилья» | | | | | |
| 2.1 | Внесение сведений о расселении жилого фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | [[1]](#footnote-1) |  |  |  |  |
| 2.1.К.1 | Внесены сведения о расселении дома |  | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Выгрузка из АИС ППК «ФРТ» |

\* Перечень объектов будет указан после заключения контрактов

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого вне национального проекта

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий сферу имущественных вопросов | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" | | |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. «Улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и социальных выплат на данные цели» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей участников регионального проекта, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий | МП | семья | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Убывающий | нет |
| 2.2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ГП, ВДЛ | семья | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и социальных выплат на данные цели» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей участников регионального проекта, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий | семья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 1.2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 20 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и социальных выплат на данные цели» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | семья | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Уменьшение количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т. ч. | 53 160,67 | 43 942,61 | 43 967,68 | 17 774,03 | 17 774,03 | 17 774,03 | 194 393,05 |
| Федеральный бюджет | 6 640,46 | 5 784,16 | 5 658,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 083,16 |
| Областной бюджет | 23 224,28 | 20 384,42 | 20 535,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 143,81 |
| Местный бюджет | 23 295,93 | 17 774,03 | 17 774,03 | 17 774,03 | 17 774,03 | 17 774,03 | 112 166,08 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и социальных выплат на данные цели» | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  | Х | соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской |
| 1.1.К.1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету |
| 1.1.К.2 | Оформление и выдача свидетельств молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствующем году |  | 01.03.2025 | 01.10.2025 | Х | Реестр выданных свидетельств |
| 1.1.К.3 | Выплаты осуществлены |  | 01.03.2025 | 01.10.2025 | Х | копия погашенного свидетельства, копии документов, предоставленных молодой семьей в банк |

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого в составе национального проекта

«Жилье»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города курирующий сферу имущественных вопросов | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| 1 | Общественно значимый результат «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | НП, ГП | кв. м | 10 979,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Возрастающий | Да |
| 1.2 | Доля жилого фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | НП, ГП | процент | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | Возрастающий | Нет |
| 2. | Задача 1 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество квадратных метров приобретенного жилья | НП, ГП, ВДЛ | кв. м | 4 726,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Возрастающий | Нет |
| 2.2 | Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | НП, ГП | человек | 793,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Возрастающий | Да |
| 2.3 | Площадь расселенного жилищного фонда, в домах признанных аварийными и подлежащими сносу путем предоставления другого жилого помещения | НП, ГП | кв. м | 10 979,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Возрастающий | Да |
| 2.4 | Площадь расселенного жилищного фонда, в домах признанных аварийными и подлежащими сносу путем выплаты возмещения  (выкупной стоимости) | НП, ГП | кв. м | 621,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Возрастающий | Да |
| 3 | Задача 2 «Внесение сведений о жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в цифровой реестр аварийного жилья» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Внесение сведений в АИС ППК«ФРТ» | ГП | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | Возрастающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общественно значимый результат «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Доля жилого фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Задача 1 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество квадратных метров приобретенного жилья | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Площадь расселенного жилищного фонда, в домах признанных аварийными и подлежащими сносу путем предоставления другого жилого помещения | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Площадь расселенного жилищного фонда, в домах признанных аварийными и подлежащими сносу путем выплаты возмещения (выкупной стоимости) | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 2 «Внесение сведений о жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в цифровой реестр аварийного жилья» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Внесение сведений в АИС ППК«ФРТ» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

Внесение сведений в АИС ППК «ФРТ» осуществляется в течение 14 дней от даты издания постановления администрации города Магнитогорска о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Общественно значимый результат «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Снижен объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | кв. м | 10 979,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расселено жилых помещений | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| 2. | Задача 1. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений | кв. м | 4 726,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретено (построено) жилых помещений | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| 2.2 | Выплата возмещения (выкупной стоимости) | тыс. руб. | 7 264,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Расселено жилых помещений | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| 2.3 | Расселение жилищного фонда, в домах признанных аварийными и подлежащими сносу | кв. м | 10 979,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Расселено жилых помещений | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| 3 | Задача 2. «Внесение сведений о жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в цифровой реестр аварийного жилья» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Внесение сведений о расселении дома | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 335,76 | 335,76 | 288,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,23 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 335,76 | 335,76 | 288,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,23 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства)\* | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общественно значимый результат «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан» | | | | | |
| 1.1 | Снижен объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | - [[2]](#footnote-2) |  |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Жилищный фонд признанный непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу расселен, принято решение о его сносе. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Постановление администрации города Магнитогорска о сносе |
| 2. | Задача 1. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | | | | | |
| 2.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |
| 2.1.К.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение (строительство) жилых помещений |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.2 | Регистрация права муниципальной собственности |  | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Выписка из ЕГРН |
| 2.2 | Выплата возмещения (выкупной стоимости) | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  |
| 2.2.К.1 | Выплата осуществлена |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Платежное поручение |
| 2.2.К.2 | Регистрация права муниципальной собственности на изымаемое жилое помещение |  | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Выписка из ЕГРН |
| 2.3 | Расселение жилищного фонда, в домах признанных непригодным для проживания | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х |  |
| 2.3.К.1 | Объект недвижимого имущества предоставлен |  | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | акт приема-передачи жилого помещения/решение суда/выписка из ЕГРН |
| 3. | Задача 2. «Внесение сведений о жилом фонде, признанном непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу в цифровой реестр аварийного жилья» | | | | | |
| 3.1. | Внесение сведений о расселении жилого фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу | - [[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |
| 3.1.К.1 | Внесены сведения о расселении дома |  | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Выгрузка из АИС ППК «ФРТ» |

\* Перечень объектов будет указан после заключения контрактов

1. Подходящий тип мероприятия отсутствует в Единым методическим рекомендациях [↑](#footnote-ref-1)
2. Подходящий тип мероприятия отсутствует в Единым методическим рекомендациях. [↑](#footnote-ref-2)
3. Подходящий тип мероприятия отсутствует в Единым методическим рекомендациях. [↑](#footnote-ref-3)