Приложение № 2

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 07.02.2025 № 1156-П

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городе Магнитогорске на 2025 – 2030 годы»

ПАСПОРТ

проекта

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Благоустройство населенных пунктов Челябинской области | | |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых | РП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Единица | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т. ч. | 126 163,99 | 111 206,06 | 106 773,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 143,07 |
| Федеральный бюджет | 111 103,96 | 105 645,75 | 100 366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 116,35 |
| Областной бюджет | 4 629,33 | 5 560,31 | 6 406,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 596,02 |
| Местный бюджет | 10 430,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430,70 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | |
| 1.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка 1.  Заключение контракта на выполнение работ |  | 01.04.2025 | 01.06.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка 2.  Работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ |  | 15.04.2025 | 15.10.2025 | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  "Благоустройство территории сквера "Детский". г. Магнитогорск, Челябинская область" |  |  |  | Х |  |
| 1.1.1.К.1 | Выполнены работы по благоустройству территории сквера |  | 15.04.2025 | 15.10.2025 | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2 | Объект 2.  "Благоустройство территории сквера "50 лет Победы". г. Магнитогорск, Челябинская область" |  |  |  | Х |  |
| 1.1.2.К.1 | Выполнены работы по благоустройству территории сквера |  | 15.04.2025 | 15.10.2025 | Х | Акты о приемке выполненных работ |