Приложение

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 14.05.2025 № 4187-П

План подготовки

города Магнитогорска

к отопительному периоду 2025-2026 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Организационно-технические мероприятия | Ответственный за выполнение | | Срок выполнения | Примечание | |
| 1. | Разработка, утверждение и согласование плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городе Магнитогорске (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)  (п.3 ст.20 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении») | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | | до 01.04.2025г. (в последующих периодах утверждается до 15 февраля) | План подлежит ежегодной актуализации, утверждается постановлением города Магнитогорска, согласуется с органами государственной власти субъекта Российской Федерации (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области) - в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | |
| 2. | Разработка/утверждение актуализированной схемы теплоснабжения города Магнитогорска | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | | ежегодно до 01.07.2025г. | Схема теплоснабжения города Магнитогорска подлежит ежегодной актуализации. Согласно пункту 38 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №154, схема теплоснабжения должна быть утверждена не позднее 1 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения. | |
| 3. | Подготовка проекта постановления администрации города Магнитогорска «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы города Магнитогорска к работе в отопительный период 2025-2026 годов» | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города | | до 31.05.2025г. | Постановление издается на основании распоряжения Губернатора Челябинской области от 05.05.2025г. №554-р в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов. | |
| 4. | Создание и утверждение комиссии по оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловых энергии | Управление транспорта и коммунального хозяйства | | до 31.05.2025г. | Утверждается постановлением города Магнитогорска, в состав комиссии (по согласованию) привлекаются представители Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, должностных лиц подразделений федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны (в случае если снабжение тепловой энергией населения, социально значимых категорий потребителей осуществляется с использованием подведомственных объектов теплоснабжения), Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», представителей газораспределительных организаций, осуществляющих аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах.  (п.п.6 п.1 распоряжения Губернатора Челябинской области от 05.05.2025г. №554-р) | |
| 5. | Составление программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов. | Управление транспорта и коммунального хозяйства | | 01.07.2025г. | Программа проведения проверки содержит перечень объектов, подлежащих проверке. Утверждается заместителем главы города – председателем комиссии. | |
| 6. | Составление графиков проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы;  потребителей тепловой энергии,  подлежащих проверке  к отопительному периоду 2025-2026 гг. | Управление транспорта и коммунального хозяйства | | 01.07.2025г. | Графики утверждается заместителем главы города – председателем комиссии. | |
| 7. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы, потребителей тепловой энергии путем заполнения оценочных листов | Управление транспорта и коммунального хозяйства | | не более 30 календарных дней с начала проверки | Приложение 2 п.8 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234 | |
| 8. | Оформление и выдача паспорта готовности теплосетевым и теплоснабжающим организациям, объектам социальной сферы и прочих потребителей тепловой сферы | Управление транспорта и коммунального хозяйства | | до 01.11.2025г. | Паспорта выдаются не позднее 5 рабочих дней со дня подписания актов готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | |