Приложение № 2

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 23.07.2025 № 6369-П

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования

в городе Магнитогорске»

на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Поддержка семьи»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Поддержка семьи | | Срок реализации проекта | 2026 | 2026 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Реализация регионального проекта «Поддержка семьи» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов с выявленной потребностью | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | «РП» | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов с выявленной потребностью | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов с выявленной потребностью | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | Проведение капитального ремонта и приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 0.00 | 14 313.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 313.91 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 13 470.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 470.50 |
| Областной бюджет | 0.00 | 708.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.97 |
| Местный бюджет | 0.00 | 134.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.44 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов с выявленной потребностью | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Приказ о распределении субсидии |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 01.01.2026 | 07.03.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка: заключение контрактов |  | 01.01.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка: выполнение (приобретение товаров) работ и услуг |  | 01.01.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Отчетные формы |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): приобретены средства обучения и воспитания предметных кабинетов общеобразовательных организаций |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов |  | 07.03.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): поставка средств обучения и воспитания |  | 07.03.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Отчетные формы |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Все лучшее детям»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Все лучшее детям | | Срок реализации проекта | 2025 | 2027 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Реализация регионального проекта «Все лучшее детям» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» от общего количества общеобразовательных организаций | «РП» | % | 44 | 44 | 79 | 100 | - | - | - | Возрастающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» от общего количества общеобразовательных организаций | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |

План достижения показателей проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» от общего количества общеобразовательных организаций | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Единиц | 23 | 23 | 23 | 6 | - | - | - | Приобретение средств обучения и воспитания для кабинетов труда и ОБЗР | Нет |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Замена деревянных конструкций на оконные ПВХ-блоки | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 11 426,59 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 426,94 |
| Федеральный бюджет | 5 208,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 208,63 |
| Областной бюджет | 6 209,78 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210,13 |
| Местный бюджет | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты | | | | | | |
| 1.1 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Приказ о распределении субсидии |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 01.01.2025 | 07.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка: заключение контрактов |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка: выполнение (приобретение товаров) работ и услуг |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): приобретены средства обучения и воспитания предметных кабинетов общеобразовательных организаций |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов |  | 07.03.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): поставка средств обучения и воспитания |  | 07.03.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Приказ о распределении субсидии |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 01.01.2025 | 07.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка: заключение контрактов |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка: выполнение (приобретение товаров) работ и услуг |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов |  | 07.03.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 07.03.2025 | 01.06.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |

План реализации проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты | | | | | | |
| 1.1 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Приказ о распределении субсидии |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 01.01.2026 | 07.03.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка: заключение контрактов |  | 01.01.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка: выполнение (приобретение товаров) работ и услуг |  | 01.01.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): приобретены средства обучения и воспитания предметных кабинетов общеобразовательных организаций |  | 01.01.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов |  | 07.03.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): поставка средств обучения и воспитания |  | 07.03.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка: проведение конкурсного отбора на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Приказ о распределении субсидии |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 01.01.2026 | 07.03.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка: заключение контрактов |  | 01.01.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка: выполнение (приобретение товаров) работ и услуг |  | 01.01.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 01.01.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): заключение контрактов |  | 07.03.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Муниципальные контракты |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 07.03.2026 | 01.06.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Акты приема-передачи |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Педагоги и наставники | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Реализация регионального проекта «Педагоги и наставники» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Привлечение педагогов в школы, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство, получивших выплаты | «РП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Нет | Нет |
| 1.2 | Количество школ – участников проекта | «РП» | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Нет | Нет |
| 1.3 | Количество ставок советников | «РП» | ед. | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Привлечение педагогов в школы, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство, получивших выплаты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество школ – участников проекта | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3 | Количество ставок советников | ед. | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |

План достижения показателей проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Привлечение педагогов в школы, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство, получивших выплаты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество школ – участников проекта | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3 | Количество ставок советников | ед. | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Привлечение педагогов в школы, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Нет |
| 1.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Организаций | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Нет |
| 1.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Организаций | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Нет |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 218 051,95 | 216 896,09 | 211 449,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 397,57 |
| Федеральный бюджет | 217 343,26 | 215 996,78 | 210 350,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 690,89 |
| Областной бюджет | 708,69 | 899,31 | 1 098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706,68 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Привлечение педагогов в школы, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка:  формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Утверждено муниципальное задание |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка:  заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.1.К 3 | Контрольная точка:  муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка:  формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Утверждено муниципальное задание |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка:  заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.2.К 3 | Контрольная точка:  муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2.1 | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка:  формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 25.12.2024 | 31.12.2024 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Утверждено муниципальное задание |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка:  заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.3.К 3 | Контрольная точка:  муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.3.1 | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |  |  |  |

План реализации проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Привлечение педагогов в школы, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка:  формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Утверждено муниципальное задание |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка:  заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2026 | 12.01.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.1.К 3 | Контрольная точка:  муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка:  формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Утверждено муниципальное задание |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка:  заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2026 | 12.01.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.2.К 3 | Контрольная точка:  муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.2.1 | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка:  формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Утверждено муниципальное задание |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка:  заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2026 | 12.01.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.3.К 3 | Контрольная точка:  муниципальная услуга оказана на основании отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Представлены отчеты о выполнении муниципального задания |
| 1.3.1 | Объект мероприятия (результата): функционирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Семейные ценности и инфраструктура культуры | | Срок реализации проекта | 2025 | 2026 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 16 декабря 2020 года № 684-П | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей в возрасте от 12 до 17 лет (участники военно-исторических лагерей) | «РП» | чел. | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | Нет | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей в возрасте от 12 до 17 лет (участники военно-исторических лагерей) | чел. | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 |

План достижения показателей проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей в возрасте от 12 до 17 лет (участники военно-исторических лагерей) | чел. | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение военно-исторических лагерей «Страна Героев» | чел. | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | Реализация уникальной образовательной программы и создание современной инфраструктуры для развития навыков физической и военной подготовки детей и молодежи | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 304.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 304.00 |
| Местный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение военно-исторического лагеря «Страна Героев» | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Челябинской области на организацию и проведение военно-исторического лагеря "Страна Героев" |  | 01.01.2025 | 15.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение с Министерством культуры Челябинской области |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): организация и проведение военно-исторического лагеря "Страна Героев" |  | 15.03.2025 | 01.09.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): товары, работы, услуги приобретены, представлен отчет о расходах субсидии на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |  | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Отчет о расходах субсидии на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |

План реализации проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военно-историческому наследию России, сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение военно-исторического лагеря «Страна Героев» | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Челябинской области на организацию и проведение военно-исторического лагеря "Страна Героев" |  | 01.01.2026 | 15.03.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение с Министерством культуры Челябинской области |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата): организация и проведение военно-исторического лагеря "Страна Героев" |  | 15.03.2026 | 01.09.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта: заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели |  | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Заключено соглашение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата): товары, работы, услуги приобретены, представлен отчет о расходах субсидии на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий |  | 01.03.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации города Магнитогорска | X | Отчет о расходах субсидии на иные цели; отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |

ПАСПОРТ

Регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий социальные вопросы | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Служба внешних связей и молодежной политики | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. №780-П | | |
| 1.1 | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Подпрограмма «Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | «ГП» | % | 8,7 | 8,7 | 10 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | Возрастающий | Да |
| 1.2 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | «РП» | % | 51,47 | 51,47 | 56,18 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | Возрастающий | Да |
| 1.3 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | «РП» | % | 19,4 | 19,4 | 21,18 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 |
| 1.2 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,47 |
| 1.3 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,4 |

План достижения показателей проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.2 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,18 |
| 1.3 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,18 |

4. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | чел. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Организация и проведение мероприятия: «Соревнования по лазертагу» | X |
| 1.2 | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей | чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Организация и проведение мероприятия: «Школа волонтера» | X |
| 1.3 | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | чел. | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | Организация и проведение мероприятия: форум-семинар для лидеров молодежных общественных организаций и объединений;  Организация и проведение мероприятия: фестиваль моды и музыки «Половодье» | X |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 250.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 220.00 |
| Местный бюджет | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6. План реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка:  Заключение соглашения о предоставлении субсидии | X | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Документ о приемке (счет-фактура/акт) |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |
| 1.2 | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка:  Заключение соглашения о предоставлении субсидии | X | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Документ о приемке (счет-фактура/акт) |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |
| 1.3 | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка:  Заключение соглашения о предоставлении субсидии | X | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3. | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2025 | 30.11.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Документ о приемке (счет-фактура/акт) |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |

План реализации проекта в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи, проживающей на территории города Магнитогорска | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка:  Заключение соглашения о предоставлении субсидии | X | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2026 | 30.11.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2026 | 30.11.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Документ о приемке (счет-фактура/акт) |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2026 | 31.12.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |
| 1.2 | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка:  Заключение соглашения о предоставлении субсидии | X | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2026 | 30.11.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2026 | 30.11.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Документ о приемке (счет-фактура/акт) |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2026 | 31.12.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |
| 1.3 | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка:  Заключение соглашения о предоставлении субсидии | X | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Соглашение |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка:  Организация и проведение мероприятия | X | 01.04.2026 | 30.11.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3. | Объект мероприятия (результата):  Мероприятие проведено | X | 01.04.2026 | 30.11.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Документ о приемке (счет-фактура/акт) |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата):  Отчет о проведении мероприятия | X | 01.04.2026 | 31.12.2026 | Служба внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска | X | Отчет о проведении мероприятия |