Приложение № 2

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 31.10.2025 № 9330-П

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Магнитогорске» на 2025 - 2030 гг.

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Организация физкультурно-массовой работы с населением»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Повышение интереса жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения к занятиям физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни путем создания единой системы физкультурно-оздоровительной работы с населением» | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | 92,00 | 92,00 | 92,06 | 92,36 | 92,56 | 92,81 | 93,35 |
| 2. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | 55,30 | 55,30 | 58,00 | 60,50 | 62,00 | 64,50 | 67,00 |
| 3. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | 32,50 | 32,50 | 35,00 | 38,00 | 42,50 | 46,00 | 50,00 |
| 4. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | 52,97 | 52,97 | 53,97 | 55,37 | 57,17 | 58,87 | 59,97 |
| 5. | Доля граждан муниципального образования, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 75,50 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории | % | 31,72 | 20,00 | 20,10 | 20,20 | 20,30 | 20,40 | 20,57 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Повышение интереса жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения к занятиям физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни путем создания единой системы физкультурно-оздоровительной работы с населением | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | - | - | 90,45 | - | ~~-~~ | 90,45 | - | - | 90,45 | - | - | 92,0 |
| 1.2 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | - | - | 43,73 | - | ~~-~~ | 43,73 | - | - | 43,73 | - | - | 55,3 |
| 1.3 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | - | - | 30,67 | - | ~~-~~ | 30,67 | - | - | 30,67 | - | - | 32,5 |
| 1.4 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | - | - | 51,65 | - | ~~-~~ | 51,65 | - | - | 51,65 | - | - | 52,97 |
| 1.5 | Доля граждан муниципального образования, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | - | 20,0 | - | ~~-~~ | 40,0 | - | - | 55,0 | - | - | 62,0 |
| 1.6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории | % | - | - | 5,0 | - | ~~-~~ | 10,0 | - | - | 15,0 | - | - | 20,0 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. «Повышение интереса жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения к занятиям физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни путем создания единой системы физкультурно-оздоровительной работы с населением» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (за исключением тестирования выполнения нормативов комплекса ГТО) | штук | Проведение мероприятий с целью укрепления здоровья, гармоничное и всесторонне развитие личности, воспитание патриотизма | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.2. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | штук | Проведение мероприятий с целью улучшения физической подготовки жителей города и в целом развитие массового спорта | 95,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 1.3. | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | штук | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в календарный план спортивных мероприятий | 282,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | штук | Проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план спортивных мероприятий | 6,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.5. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | штук | Участие спортивных команд города в официальных спортивных мероприятиях по различным видам спорта, в которых приняли участие спортивные команды города | 77,0 | 51,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 1.6. | Обеспечение доступа к объектам спорта | час | Предоставление в пользование населению объектов спорта | 59200,0 | 36320,0 | 36320,0 | 36320,0 | 36320,0 | 36320,0 | 36320,0 |
| 1.7. | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | штук | Принятие участия в официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в календарный план спортивных мероприятий, в которых принято участие | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.8. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | штук | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с целью стимулирования здорового образа жизни населения | 2579,0 | 2579,0 | 2579,0 | 2579,0 | 2579,0 | 2579,0 | 2579,0 |
| 1.9. | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.10. | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.11. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций | % | Доля освоенных средств, направленных на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.12. | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.13. | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.14. | Повышение квалификации тренеров-преподавателей (тренеров) муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | % | Доля освоенных средств, направленных на повышение квалификации тренеров-преподавателей (тренеров) муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.15. | Оплата услуг спортивных судей и инструкторов по спорту, организующих работу с населением по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в местных центрах тестирования | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату услуг спортивных судей и инструкторов по спорту, организующих работу с населением по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в местных центрах тестирования | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.16. | Оплата налогов | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату налогов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.17. | Приобретение материальных запасов, на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам | % | Доля освоенных средств, направленных на приобретение основных средств и материальных запасов в установленные договором сроки | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.18. | Оказание услуг (выполнение работ) по подготовке и содержанию тюбинговых и лыжных трасс (склонов) | % | Доля освоенных средств, направленных на оказание услуг (выполнение работ) по подготовке и содержанию тюбинговых и лыжных трасс (склонов) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.19. | Получение спортивных лицензий для участия в спортивных соревнованиях | % | Доля освоенных средств, направленных на получение спортивных лицензий для участия в спортивных соревнованиях | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.20. | Реализация мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов | % | Доля освоенных средств, направленных на реализацию мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов | 100,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. | Проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы, работы и услуги по содержанию имущества | % | Доля освоенных средств, направленных на проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы, работы и услуги по содержанию имущества | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.22. | Оплата обучения и курсов повышения квалификации работников учреждения | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату курсов повышения квалификации работников учреждения | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.23. | Приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк у Вечного огня) | % | Доля освоенных средств, направленных на приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк у Вечного огня) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 90,0 |
| 1.24. | Проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы (Парк у Вечного огня) | % | Доля освоенных средств, направленных на проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы (Парк у Вечного огня) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.25. | Приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк «Южный») | % | Доля освоенных средств, направленных на приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк «Южный») | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.26. | Приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк «Ветеранов Магнитки») | % | Доля освоенных средств, направленных на приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк Ветеранов Магнитки) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.27. | Посадка, обрезка, валка, корчевание деревьев и кустарников | % | Доля освоенных средств, направленных на посадку, обрезку , валку, корчевание деревьев и кустарников | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 90,0 |
| 1.28. | Техническое подключение (присоединение) к сетям водоснабжения, канализации, электрическим и тепловым сетям; техническое обследование зданий и конструкций, измерение и оценка состояния сетей, приборов и оборудования различного назначения, поверка счетчиков | % | Доля освоенных средств, направленных на техническое подключение (присоединение) к сетям водоснабжения, канализации, электрическим и тепловым сетям; техническое обследование зданий и конструкций, измерение и оценка состояния сетей, приборов и оборудования различного назначения, поверка счетчиков | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29. | Проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы (Парк Ветеранов Магнитки) | % | Доля освоенных средств, направленных на проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы (Парк Ветеранов Магнитки) | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30. | Проведение специальной оценки условий труда | % | Доля освоенных средств, направленных на проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы (Парк Ветеранов Магнитки) | 90,0 | 0,00 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 172 729,46 | 154 547,99 | 154 547,99 | 136 297,39 | 145 940,28 | 168 554,92 | 932 618,03 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 10 408,41 | 10 455,73 | 10 455,73 | 10 383,40 | 10 383,40 | 10 383,40 | 62 470,07 |
| Местный бюджет | 162 321,05 | 144 092,26 | 144 092,26 | 125 913,99 | 135 556,88 | 158 171,52 | 870 147,96 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Повышение интереса жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения к занятиям физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни путем создания единой системы физкультурно-оздоровительной работы с населением | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (за исключением тестирования выполнения нормативов комплекса ГТО) | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3. | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.4. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.5. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.6. | Обеспечение доступа к объектам спорта | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.7. | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.8. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.9. | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 15.02.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.10. | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 15.02.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.11. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 15.02.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров |  | 31.12.2025 | Контракты/ акты/ платежный документ |
| 1.12. | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 15.02.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.13. | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 15.02.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.14. | Повышение квалификации тренеров-преподавателей (тренеров) муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 15.02.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.15. | Оплата услуг спортивных судей и инструкторов по спорту, организующих работу с населением по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в местных центрах тестирования | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 15.02.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.16. | Оплата налогов | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата налогов |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.17. | Приобретение материальных запасов, на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.18. | Оказание услуг (выполнение работ) по подготовке и содержанию тюбинговых и лыжных трасс (склонов) | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.19. | Получение спортивных лицензий для участия в спортивных соревнованиях | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.20. | Реализация мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.21. | Проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы, работы и услуги по содержанию имущества | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров, работ и услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.22. | Оплата обучения и курсов повышения квалификации работников учреждения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.23. | Приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк у Вечного огня) | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров, работ и услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.24. | Проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы (Парк у Вечного огня) | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров, работ и услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.25. | Приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк «Южный») | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров, работ и услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.26. | Приобретение, изготовление и монтаж основных средств и предметов длительного пользования, материальных запасов, инвентаря и выполнение работ (Парк «Ветеранов Магнитки») | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров, работ и услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.27. | Посадка, обрезка, валка, корчевание деревьев и кустарников | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата работ |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.28. | Техническое подключение (присоединение) к сетям водоснабжения, канализации, электрическим и тепловым сетям; техническое обследование зданий и конструкций, измерение и оценка состояния сетей, приборов и оборудования различного назначения, поверка счетчиков | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.04.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата работ |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.29. | Проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы (Парк Ветеранов Магнитки) |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 31.05.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата работ |  | 31.12.2025 | Платежный документ |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий, необходимых для физического воспитания и физического развития обучающихся, совершенствования их спортивного мастерства для участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях» | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся – победителей и призеров в официальных региональных и всероссийских соревнованиях | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. «Создание условий, необходимых для физического воспитания и физического развития обучающихся, совершенствования их спортивного мастерства для участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся – победителей и призеров в официальных региональных и всероссийских соревнованиях | % | - | - | 5,0 | - | ~~-~~ | 10,0 | - | - | 15,0 | - | - | 25,0 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. «Создание условий, необходимых для физического воспитания и физического развития обучающихся, совершенствования их спортивного мастерства для участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | чел. | Предоставление услуг по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, (число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки) | 4882,0 | 4471,0 | 4468,0 | 4468,0 | 4468,0 | 4468,0 | 4468,0 |
| 1.2. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | чел. | Предоставление услуг по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, (число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки) | 1197,0 | 1132,0 | 1132,0 | 1132,0 | 1132,0 | 1132,0 | 1132,0 |
| 1.3. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. | чел. | Предоставление услуг по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по адаптивным видам спорта (число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки) | 22,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.4. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спорт глухих. | чел. | Предоставление услуг по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по адаптивным видам спорта (число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки) | 24,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.5. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спорт слепых. | чел. | Предоставление услуг по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по адаптивным видам спорта (число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.6. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | штук | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план спортивных мероприятий | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.7. | Поощрение денежными выплатами за призовые места на Всероссийских и международных соревнованиях | чел. | Количество физических лиц, получивших денежное поощрение | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 1.8. | Оплата налогов | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату налогов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.9. | Проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы, работы и услуги по содержанию имущества | % | Доля освоенных средств, направленных на проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы, работы и услуги по содержанию имущества | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.10. | Приобретение материальных запасов, на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам | % | Доля освоенных средств, направленных на приобретение материальных запасов, на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.11. | Проведение специальной оценки условий труда | % | Доля освоенных средств, направленных на проведение специальной оценки условий труда | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.12. | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организаций | % | Доля освоенных средств, направленных на профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников организаций | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.13. | Оплата за технологическое подключение (присоединение) к сетям газораспределения, водоснабжения, канализации, электрическим и тепловым сетям; за техническое обследование зданий и конструкций, измерение и оценка состояния сетей, приборов и оборудования различного назначения, поверка счетчиков | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату за технологическое подключение (присоединение) к сетям газораспределения, водоснабжения, канализации, электрическим и тепловым сетям; за техническое обследование зданий и конструкций, измерение и оценка состояния сетей, приборов и оборудования различного назначения, поверка счетчиков | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.14. | Оплата обучения и курсов повышения квалификации работников учреждения | % | Доля освоенных средств, направленных на оплату обучения и курсов повышения квалификации работников учреждения | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.15. | Оказание услуг (выполнение работ) по сертификации спортивных объектов | % | Доля освоенных средств, направленных на оказание услуг (выполнение работ) по сертификации спортивных объектов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.16. | Реализация мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов | % | Доля освоенных средств, направленных на реализацию мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Единовременное поощрение главы города Магнитогорска одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях, негосударственных учреждениях, за высокие спортивные достижения и их наставников | % | Доля освоенных средств, направленных на единовременное поощрение главы города Магнитогорска одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях, негосударственных учреждениях, за высокие спортивные достижения и их наставников | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Финансовая поддержка муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на учебно-тренировочных этапах (этапах спортивной специализации), в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования | % | Доля освоенных средств, направленных на финансовую поддержку муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на учебно-тренировочных этапах (этапах спортивной специализации), в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.19. | На выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | % | Доля освоенных средств, направленных на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20. | Мероприятия по обеспечению охранной и пожарной безопасности (включая установку, монтаж, ремонт систем видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации) | % | Доля освоенных средств, направленных на мероприятия по обеспечению охранной и пожарной безопасности (включая установку, монтаж, ремонт систем видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации) | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21. | Посадка, обрезка, валка, корчевание деревьев и кустарников | % | Доля освоенных средств, направленных на посадку, обрезку, валку, корчевание деревьев и кустарников | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 370 444,40 | 304 663,14 | 304 663,14 | 293 681,65 | 304 663,14 | 304 663,14 | 1 882 778,63 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 5 984,84 | 5 984,84 | 5 984,84 | 5 984,84 | 5 984,84 | 5 984,84 | 35 909,04 |
| Местный бюджет | 364 459,56 | 298 678,30 | 298 678,30 | 287 696,81 | 298 678,30 | 298 678,30 | 1 846 869,59 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Создание условий, необходимых для физического воспитания и физического развития обучающихся, совершенствования их спортивного мастерства для участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях | | | | |
| 1.1. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Услуга оказана |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Услуга оказана |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Услуга оказана |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.4. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спорт глухих. | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Услуга оказана |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.5. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спорт слепых. | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Услуга оказана |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.6. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Работа выполнена |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.7. | Поощрение денежными выплатами за призовые места на Всероссийских и международных соревнованиях | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата единовременного поощрения |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.8. | Оплата налогов | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата налогов |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.9. | Проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, изыскательные работы, работы и услуги по содержанию имущества | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров, работ и услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.10. | Приобретение материальных запасов, на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата товаров |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.11. | Проведение специальной оценки условий труда | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.12. | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организаций | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.13. | Оплата за технологическое подключение (присоединение) к сетям газораспределения, водоснабжения, канализации, электрическим и тепловым сетям; за техническое обследование зданий и конструкций, измерение и оценка состояния сетей, приборов и оборудования различного назначения, поверка счетчиков | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.14. | Оплата обучения и курсов повышения квалификации работников учреждения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.15. | Оказание услуг (выполнение работ) по сертификации спортивных объектов | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.16. | Реализация мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата мероприятий |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.17. | Единовременное поощрение главы города Магнитогорска одаренных детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях, негосударственных учреждениях, за высокие спортивные достижения и их наставников | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата мероприятий |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.18. | Финансовая поддержка муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на учебно-тренировочных этапах (этапах спортивной специализации), в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 15.02.2025 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.19. | На выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.04.2025 | Заключенные дополнительные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.20. | Мероприятия по обеспечению охранной и пожарной безопасности (включая установку, монтаж, ремонт систем видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации) | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.04.2025 | Заключенные дополнительные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |
| 1.21. | Посадка, обрезка, валка, корчевание деревьев и кустарников | Осуществление закупок товаров, работ и услуг |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания |  | 30.09.2025 | Заключенные дополнительные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.2. Оплата услуг |  | 31.12.2025 | Платежный документ |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Содействие гармоничному развитию, всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья обучающихся» | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. «Содействие гармоничному развитию, всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья обучающихся» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях | % | - | - | 10,0 | - | ~~-~~ | 20,0 | - | - | 30,0 | - | - | 50,0 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. «Содействие гармоничному развитию, всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья обучающихся» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | человеко-час | Предоставление услуг по дополнительным общеразвивающим программам (количество человеко-часов) | 4272,0 | 52253,0 | 52253,0 | 52253,0 | 52253,0 | 52253,0 | 52253,0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 3 602,32 | 3 502,79 | 3 502,79 | 3 502,79 | 3 502,79 | 3 502,79 | 21 116,27 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3 602,32 | 3 502,79 | 3 502,79 | 3 502,79 | 3 502,79 | 3 502,79 | 21 116,27 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Содействие гармоничному развитию, всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья обучающихся | | | | |
| 1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание |  | 01.01.2025 | Муниципальное задание |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключенное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 28.12.2024 | Заключенные соглашения |
|  | Контрольная точка 1.3. Услуга оказана |  | 31.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Сопровождение деятельности учреждений»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение финансового сопровождения для решения задач функционирования и развития физической культуры и спорта города Магнитогорска» | | | | | | | | |
| 1. | Доля освоенных средств, направленных на сопровождение деятельности учреждений | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. «Обеспечение финансового сопровождения для решения задач функционирования и развития физической культуры и спорта города Магнитогорска» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля освоенных средств, направленных на сопровождение деятельности учреждений | % | - | - | 20,0 | - | - | 40,0 | - | - | 60,0 | - | - | 90,0 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. «Обеспечение финансового сопровождения для решения задач функционирования и развития физической культуры и спорта города Магнитогорска» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение финансового сопровождения для решения задач функционирования и развития физической культуры и спорта города Магнитогорска | тыс. руб. | Выделение бюджетных средств, направленных на сопровождение деятельности учреждений | 20 673,24 | 30 622,64 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 30 622,64 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 | 174 413,99 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 30 622,64 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 | 28 758,27 | 174 413,99 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Обеспечение финансового сопровождения для решения задач функционирования и развития физической культуры и спорта города Магнитогорска | | | | |
| 1.1. | Обеспечение финансового сопровождения для решения задач функционирования и развития физической культуры и спорта города Магнитогорска | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утвержденная смета расходов |  | 28.12.2024 | Смета |
|  | Контрольная точка 1.2. Отчет об использовании денежных средств |  | 31.12.2025 | Отчет |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение эффективного функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска» | | | | | | | | |
| 1. | Доля освоенных средств, направленных на обеспечение функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. «Обеспечение эффективного функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля освоенных средств, направленных на обеспечение функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска | % | - | - | 20,0 | - | - | 40,0 | - | - | 60,0 | - | - | 90,0 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. «Обеспечение эффективного функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение эффективного функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска | тыс. руб. | Выделение бюджетных средств, направленных на обеспечение функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска | 13 719,07 | 21 673,50 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,55 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч. | 21 673,50 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,54 | 105 471,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 21 673,50 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,54 | 16 759,54 | 105 471,20 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска | | | | |
| 1.1 | Обеспечение эффективного функционирования Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска | Иные типы |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Утвержденная смета расходов |  | 28.12.2024 | Смета |
|  | Контрольная точка 1.2. Отчет об использовании денежных средств |  | 31.12.2025 | Отчет |