Приложение № 2

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 12.11.2025 № 9633-П

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства и

благоустройства города Магнитогорска»   
на 2025-2030 годы»

ПАСПОРТ

регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Региональная и местная дорожная сеть | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области | | |
| 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области | Дорожное хозяйство | | |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Магнитогорска» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | НП, РП | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет |
| 1.2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | РП | Процент | 90,0 | 90,8 | 90,9 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Магнитогорска» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | Ед. | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 |
| 1.2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 90,8 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Магнитогорска» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области | Тыс.руб. | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечено финансирование работ по ремонту автомобильных работ | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т. ч. | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Магнитогорска» | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка 1.  Заключение контракта на выполнение работ |  | 01.01.2025 | 01.08.2025 |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка 2.  Работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ |  | 01.05.2025 | 01.09.2025 |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог |  |  |  | - по ул. 50-летия Магнитки от ул. Тевосяна до ул. Ворошилова (северная сторона);  - по ул. 50-летия Магнитки от ул. Тевосяна до ул. Ворошилова (южная сторона);  - по ул. дублер Советская от ул.50 лет Магнитки до ул.Зеленый Лог (обе стороны);  - по ул. Строителей от пл. Свердлова до пл. Носова (Западная сторона). |  |
| 1.1.1.К.1 | Выполнен ремонт автомобильных дорог |  | 01.05.2025 | 01.10.2025 |  | Акты о приемке выполненных работ |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

в городе Магнитогорске»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | - | - | | |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. «Повышение качества жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог | ИП | Км | | 2,23 | 3,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Возрастающий | Нет |
| 1.2. | Количество объектов, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Ед. | | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Возрастающий | Нет |
| 1.3. | Количество объектов, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Ед. | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Повышение качества жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог | Км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,38 |
| 1.2 | Количество объектов, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.3 | Количество объектов, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. «Повышение качества жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске | Км | 2,23 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность, выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | - |
| 1.2. | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ед. | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество объектов, по которым выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| 1.3. | Прочие мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ед. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |

1. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию муниципального проекта, в т. ч. | 626 034,97 | 0,00 | 681 000,00 | 945 607,02 | 975866,54 | 1 009 045,90 | 4 237 554,43 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 305 907,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 907,83 |
| Местный бюджет | 320 127,14 | 0,00 | 681 000,00 | 945 607,02 | 975 866,54 | 1 009 045,90 | 3 931 646,60 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Повышение качества жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | |
| 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка 1.  Работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  «Строительство автодороги по ул. Радужная от пересечения ш. Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп. Карла Маркса" г.Магнитогорск Челябинская область. | Х | Х | Х | по ул. Радужная от пересечения ш. Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп. Карла Маркса г.Магнитогорск Челябинская область | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.1.К.1 | Автодорога построена | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2 | Объект 2.  Автодорога по ул. 50-Летия Магнитки от шоссе Западное до ул. Татьяничева Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | Х | Х | Х | по ул. 50-Летия Магнитки от шоссе Западное до ул. Татьяничева Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2.К.1 | Автодорога построена | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.2 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка 1.  Работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  «Строительство автодороги по ул. Радужная от пересечения ш. Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп. Карла Маркса" г.Магнитогорск Челябинская область. | Х | Х | Х | по ул. Радужная от пересечения ш. Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп. Карла Маркса г.Магнитогорск Челябинская область | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.1.К.1 | Автодорога построена | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2 | Объект 2.  Устройство ливневой канализации в районе СНТ "Наука", проходящей вдоль ул. Притяжение | Х | Х | Х | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2.К.1 | Выполнены работы по устройству ливневой канализации | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.3 | Объект 3.  Строительство автодороги по ул. Радужная в части пересечения с просп. Карла Маркса в г. Магнитогорске, Челябинской области | Х | Х | Х | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.3.К.1 | Автодорога построена | Х | 01.05.2025 | 31.12.2025 | Х | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка 2.  Выполнены работы по ведению авторского надзора | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.1 | Объект 1.  «Строительство автодороги по ул. Радужная от пересечения ш. Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп. Карла Маркса" г.Магнитогорск Челябинская область. | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.1.1.К.2 | Работы выполнены | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка 3.  Контракты на разработку проектной документации заключены | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство сети ливневой канализации в районе пересечения ул. Труда и ул. Притяжение в г. Магнитогорске | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.3 | Контракт заключен | Х | 07.02.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Объект 2.  Строительство автодороги по ул. Радужная в части пересечения с просп. Карла Маркса в г. Магнитогорске, Челябинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.К.3 | Контракт заключен | Х | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка 4.  Разработаны проектные документации | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство сети ливневой канализации в районе пересечения ул. Труда и ул. Притяжение в г. Магнитогорске | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.2.К.4 | Проектная документация подготовлена | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.2 | Объект 2.  Строительство автодороги по ул. Радужная в части пересечения с просп. Карла Маркса в г. Магнитогорске, Челябинской области | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.2.К.4 | Проектная документация подготовлена | Х | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка 5.  Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Заключение государственной экспертизы |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство сети ливневой канализации в районе пересечения ул. Труда и ул. Притяжение в г. Магнитогорске | Х | Х | Х | Х | Заключение государственной экспертизы |
| 1.1.1.К.5 | Заключение получено | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Заключение государственной экспертизы |
| 1.1.2 | Объект 2.  Строительство автодороги по ул. Радужная в части пересечения с просп. Карла Маркса в г. Магнитогорске, Челябинской области | Х | Х | Х | Х | Заключение государственной экспертизы |
| 1.1.2.К.5 | Заключение получено | Х | 01.09.2025 | 31.12.2025 | Х | Заключение государственной экспертизы |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка 6.  Контракт на разработку тех. плана заключен | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Объект 1.  Автодорога по ул. 50-Летия Магнитки от шоссе Западное до ул. Татьяничева Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.6 | Контракт заключен | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.7 | Контрольная точка 7.  Разработан тех. план | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  Автодорога по ул. 50-Летия Магнитки от шоссе Западное до ул. Татьяничева Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.7 | Технологический план подготовлен | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3 | Прочие мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х |  |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка 1.  Контракт на оказание услуг по тех. присоединению объекта заключен | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Объект 1.  «Строительство автодороги по ул. Радужная от пересечения ш. Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп. Карла Маркса" г.Магнитогорск Челябинская область. | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.1 | Контракт заключен | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка 2.  Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  «Строительство автодороги по ул. Радужная от пересечения ш. Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп. Карла Маркса" г.Магнитогорск Челябинская область. | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.1 | Объект подключен к сетям | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка 3.  Выполнены работы по ведению авторского надзора | Х | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  Автодорога по ул. 50-Летия Магнитки от шоссе Западное до ул. Татьяничева Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.1 | Работы выполнены | Х | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка 4.  Контракт на разработку тех. плана заключен | Х | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Объект 1.  «Строительство автодороги по ул.Радужная от пересечения ш.Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп.Карла Маркса" г.Магнитогорск Челябинская область. | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.1 | Контракт заключен | Х | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Объект 2.  Устройство ливневой канализации в районе СНТ "Наука", проходящей вдоль ул. Притяжение | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.К.1 | Контракт заключен | Х | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Объект 3.  Строительство автодороги по ул. Радужная в части пересечения с просп. Карла Маркса в г. Магнитогорске, Челябинской области | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.3.К.1 | Контракт заключен | Х | 04.10.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка 5.  Разработан тех. плана | Х | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  «Строительство автодороги по ул.Радужная от пересечения ш.Западное и проезда от ул.Зеленый Лог до просп.Карла Маркса" г.Магнитогорск Челябинская область. | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.1 | Технологический план подготовлен | Х | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.2 | Объект 2.  Устройство ливневой канализации в районе СНТ "Наука", проходящей вдоль ул. Притяжение | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.2.К.1 | Технологический план подготовлен | Х | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.3 | Объект 3.  Строительство автодороги по ул. Радужная в части пересечения с просп. Карла Маркса в г. Магнитогорске, Челябинской области | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.3.К.1 | Технологический план подготовлен | Х | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в городе Магнитогорске»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Строительство и реконструкция объектов благоустройства в городе Магнитогорске | | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор проекта | Заместитель главы города, курирующий вопросы городского хозяйства | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | - | - | | |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных и реконструированных объектов благоустройства | ИП | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Возрастающий | Нет |
| 1.2. | Количество объектов, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства | ИП | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество построенных и реконструированных объектов благоустройства | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Количество объектов, по которым выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнены работы по строительству и реконструкции объектов благоустройства | - |
| 1.2. | Прочие мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены прочие мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства | - |

1. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на реализацию муниципального проекта, в т. ч. | 25 272,46 | 42 500,00 | 42 500,00 | 59 013,65 | 60 902,10 | 62 972,76 | 293 160,97 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города всего | 25 272,46 | 42 500,00 | 42 500,00 | 59 013,65 | 60 902,10 | 62 972,76 | 293 160,97 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План по реализации проекта

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия | Срок реализации | | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка 1.  Контракт на разработку проектной документации заключен | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство линий уличного освещения | Х | Х | Х | Ленинский район-19, Правобережный район -27 | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.1 | Контракт заключен | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка 2.  Разработана проектная документация | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство линий уличного освещения | Х | Х | Х | Ленинский район-19, Правобережный район -27 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.2 | Проектная документация подготовлена | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка 3.  Контракт на выполнение работ заключен | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство линий уличного освещения | Х | Х | Х | Ленинский район-19, Правобережный район -27 | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.3 | Контракт заключен | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка 4.  Работы выполнены, подписан акт приемки выполненных работ | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ленинский район-19, Правобережный район -27 | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство линий уличного освещения | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.4 | Работы выполнены | Х | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2. | Прочие мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка 1.  Контракт на выполнение работ заключен | Х | 01.08.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство линий уличного освещения | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.1 | Контракт заключен | Х | 01.08.2025 | 31.12.2025 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка 2.  Работы выполнены, подписан акт приемки выполненных работ | Х | 01.08.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект 1.  Строительство линий уличного освещения | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.2 | Работы выполнены | Х | 01.08.2025 | 31.12.2025 | Х | Акт приемки выполненных работ |