АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2026                                                                     № 2103-П

Об организации проектной деятельности в администрации города Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 358 «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

- Положение об организации проектной деятельности
в администрации города Магнитогорска (приложение № 1);

- Положение о Муниципальном проектном офисе администрации города Магнитогорска (приложение № 2);

- Положение о Проектных комитетах по направлениям деятельности администрации города Магнитогорска (приложение № 3).

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к муниципальным программам, начиная с 01.01.2027.

- Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Числова Г.Д.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Магнитогорска.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителей главы города Магнитогорска Макарову А.Н., Москалева М.В., Хабибуллину Д.Х., Сафонову Н.В., исполняющего обязанности заместителя главы города – руководителя аппарата администрации города Магнитогорска Кушко О.А., заместителя главы города – начальника управления охраны окружающей среды
и экологического контроля администрации города Магнитогорска Зинурову М.Р., заместителя главы города – начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска Андреева М.В.

Глава города Магнитогорска                                                         С.Н. Бердников

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 26.03.2026 № 2103-П

Положение

об организации проектной деятельности

в администрации города Магнитогорска

1. Общие положения

- Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации города Магнитогорска (далее – Положение) определяет порядок организации проектной деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных проектов в администрации города Магнитогорска (далее – администрация города).

- Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- муниципальный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, реализация которых находится в рамках компетенции администрации города;

- Муниципальный проектный офис администрации города (далее – Муниципальный проектный офис) – сотрудники администрации города, обеспечивающие общую координацию и методическое сопровождение проектной деятельности, а также сбор информации о реализации муниципальных проектов;

- Проектный комитет по направлению деятельности администрации города – коллегиальный орган, формируемый в целях подготовки, реализации и завершения муниципальных проектов, принимающий управленческие решения в части планирования, мониторинга и контроля проектной деятельности по одному из направлений деятельности администрации города, которые курируются соответствующими заместителями главы города Магнитогорска, заместителем главы города Магнитогорска – руководителем аппарата администрации города, заместителем главы города Магнитогорска – начальником управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города, заместителем главы города Магнитогорска – начальником управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации города (далее – заместитель главы города);

- куратор муниципального проекта (далее – куратор проекта) – председатель Проектного комитета по направлению деятельности администрации города (заместитель главы города), в компетенцию которого входит сфера реализации муниципального проекта, осуществляющий контроль за ходом его подготовки, реализации и завершения;

- ответственный исполнитель муниципального проекта (далее – ответственный исполнитель проекта) – руководитель органа администрации города, в компетенцию которого входит сфера реализации муниципального проекта, осуществляющий подготовку, реализацию (в том числе совместно с иными участниками муниципального проекта (далее – участники проекта)) и завершение муниципального проекта, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта;

- реестр муниципальных проектов (далее – реестр проектов) – перечень муниципальных проектов, ведение которого осуществляется ответственным исполнителем проектов;

- сводный реестр муниципальных проектов (далее – сводный реестр проектов) – перечень муниципальных проектов администрации города, ведение которого осуществляется Муниципальным проектным офисом в рамках данного Положения;

- паспорт муниципального проекта (далее – паспорт проекта) – документ, который содержит ключевую информацию о муниципальном проекте;

- мониторинг реализации муниципального проекта (далее – мониторинг реализации проекта) – система мероприятий по измерению фактических значений параметров муниципального проекта, расчету отклонения фактических значений параметров муниципального проекта от их плановых значений, определенных в паспорте и иной документации соответствующего муниципального проекта;

- управление рисками муниципального проекта (далее – управление рисками проекта) – процесс работы с рисками муниципального проекта, включающий в себя их идентификацию, анализ, выбор стратегии реагирования с разработкой плана по предотвращению возникновения рисков и (или) реагирования на их последствия;

- итоговый отчет о реализации муниципального проекта (далее – итоговый отчет о реализации проекта) – отчет, включающий в себя итоговые параметры муниципального проекта при его завершении.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, изложенном в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и в Положении о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П».

- Проектная деятельность в администрации города осуществляется в трех направлениях:

- участие в реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов);

- участие в реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) государственной программы Челябинской области (далее – муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов, реализуемых вне национальных проектов);

- участие в реализации муниципальных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы, не относящихся к показателям и (или) мероприятиям (результатам) региональных проектов (далее – муниципальные проекты, не входящие в состав региональных проектов).

- Порядок организации участия администрации города в реализации региональных проектов установлен настоящим Положением, порядком организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, являющимся приложением № 7 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности, а также методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области.

- В целях осуществления проектной деятельности в администрации города формируются следующие органы управления проектной деятельностью:

- Муниципальный проектный офис;

- Проектные комитеты по направлениям деятельности администрации города.

- Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением, Положением о Муниципальном проектном офисе и Положением о Проектных комитетах по направлениям деятельности администрации города.

2. Инициирование муниципального проекта

- В муниципальные проекты включаются направления деятельности администрации города, в рамках которых предусматриваются:

- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Магнитогорска;

- предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Магнитогорска;

- предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

- осуществление стимулирующих налоговых расходов;

- иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

- Основанием для инициирования муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта, является его вклад в реализацию мероприятий (результатов) и достижение показателей деятельности администрации города.

Инициирование муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта, осуществляется инициатором муниципального проекта (заместители главы города, органы администрации города) (далее – инициаторы проекта) по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями и (или) решениями главы города.

При инициировании муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта, инициатором проекта осуществляется подготовка обоснования инициирования муниципального проекта (далее – обоснование инициирования).

При наличии поручения и (или) решения главы города о подготовке муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта, подготовка и рассмотрение обоснования инициирования не требуются.

- Обоснование инициирования направляется инициатором проекта в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города, в компетенцию которого входит сфера реализации муниципального проекта.

Проектный комитет по направлению деятельности администрации города рассматривает поступившее обоснование инициирования, определяет целесообразность подготовки муниципального проекта и в случае:

- положительного решения – куратор проекта назначает ответственного исполнителя проекта;

- отрицательного решения – уведомляет инициатора проекта о нецелесообразности подготовки муниципального проекта с обоснованием принятого решения;

- наличия замечаний к обоснованию инициирования – уведомляет инициатора проекта о необходимости доработки обоснования инициирования (инициатор проекта дорабатывает обоснование инициирования и направляет его в адрес соответствующего Проектного комитета по направлению деятельности администрации города для повторного рассмотрения).

- Основанием для инициирования муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта, и (или) муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого вне национального проекта, является их вклад в достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта.

При инициировании муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта, и (или) муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого вне национального проекта:

- подготовка и рассмотрение обоснования инициирования не требуются;

- куратор проекта назначает ответственного исполнителя проекта.

- Решения о подготовке муниципальных проектов, а также о назначении ответственных исполнителей проектов включаются в протоколы заседаний соответствующих Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города, которые в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседаний направляются секретарями данных Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города.

В случае отсутствия инициирования муниципальных проектов в протоколы заседаний соответствующих Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города включаются сведения об отсутствии проектных инициатив и протоколы заседаний в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседаний направляются секретарями данных Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города.

3. Подготовка муниципального проекта

- Разработка проекта паспорта проекта осуществляется ответственным исполнителем проекта на технологической платформе финансово-экономических проектов «Проект-СМАРТ Про» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Разработка проекта паспорта муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта, и (или) муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого вне национального проекта, осуществляется на основе паспорта соответствующего регионального проекта.

Не допускается дублирование задач, показателей, мероприятий (результатов) муниципальных проектов между собой с задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных муниципальных проектов за исключением случаев, при которых реализация муниципального проекта, входящего в состав одного регионального проекта, реализуемого в рамках одного национального проекта, будет осуществляться разными ответственными исполнителями проекта в рамках соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Челябинской области местному бюджету.

- Разработанный проект паспорта проекта направляется ответственным исполнителем проекта в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города.

Проектный комитет по направлению деятельности администрации города рассматривает проект паспорта проекта, определяет актуальность, полноту и корректность сведений, отраженных в проекте паспорта проекта, и принимает одно из следующих решений:

1)  об одобрении проекта паспорта проекта (куратор проекта утверждает проект паспорта проекта);

2)  о необходимости доработки проекта паспорта проекта (ответственный исполнитель проекта дорабатывает проект паспорта проекта и направляет его в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города для повторного рассмотрения).

- Паспорт проекта, подписанный ответственным исполнителем проекта и утвержденный куратором проекта, является основанием для включения муниципального проекта в реестр проектов, ведение которого осуществляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

- Паспорт проекта, включенного в реестр проектов, входит в состав проектной части муниципальной программы, к сфере реализации которой он относится, в виде структурного элемента.

- После завершения этапа подготовки муниципального проекта и его утверждения в составе муниципальной программы ответственный исполнитель проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города паспорт проекта и реестр проектов органа администрации города, подписанный ответственным исполнителем проекта, для внесения сведений о муниципальном проекте в сводный реестр проектов.

4. Реализация муниципального проекта

- Реализация муниципального проекта осуществляется ответственным исполнителем проекта и иными участниками проекта в соответствии с утвержденным в составе муниципальной программы паспортом проекта и иной документацией муниципального проекта.

- Ответственность за достижение показателей и качественную и своевременную реализацию мероприятий (результатов) муниципальных проектов несут кураторы и ответственные исполнители проектов.

5. Мониторинг реализации муниципального проекта

- Мониторинг реализации проектов осуществляется кураторами и ответственными исполнителями проектов в отношении курируемых и реализуемых муниципальных проектов.

- Мониторинг реализации проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов проектов и прекращается в момент принятия решения об их завершении.

- Мониторинг реализации проектов осуществляется на основе отчетности о ходе реализации муниципальных проектов, которая содержит информацию о фактических и плановых показателях, контрольных точках, реализации мероприятий (результатов), кассовом исполнении бюджетов соответствующих муниципальных проектов, рисках реализации муниципальных проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения (далее – отчетность о ходе реализации проекта).

Отчетность о ходе реализации муниципальных проектов формируется ответственными исполнителями проектов за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно): месяц, квартал, год.

- Муниципальный проектный офис на постоянной основе осуществляет сбор информации о реализации муниципальных проектов.

Ответственные исполнители направляют информацию о реализации муниципальных проектов в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города в сроки, установленные соответствующими запросами Муниципального проектного офиса.

Муниципальный проектный офис при необходимости запрашивает у ответственных исполнителей проектов иную дополнительную (уточненную) информацию о реализации муниципальных проектов.

Ответственность за предоставление неактуальной, неполной и некорректной информации о реализации муниципальных проектов, а также за нарушение сроков ее предоставления несут кураторы и ответственные исполнители проектов.

6. Управление рисками при реализации муниципального проекта

- Управление рисками проектов, включая идентификацию рисков, их анализ, выбор стратегии реагирования на риски с разработкой плана по предотвращению возникновения рисков и (или) реагирования на их последствия, осуществляется ответственными исполнителями проектов.

- Результаты мероприятий по управлению рисками проектов рассматриваются на заседаниях соответствующих Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города.

7. Внесение изменений в муниципальный проект

- В ходе реализации муниципального проекта в паспорт проекта могут вноситься изменения.

Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется ответственным исполнителем проекта при наличии обоснования необходимости внесения таких изменений, в том числе по итогам проведенного анализа влияния предлагаемых изменений на параметры муниципального проекта и на реализацию соответствующего регионального проекта.

- Разработанный проект внесения изменений в паспорт проекта направляется ответственным исполнителем проекта в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города.

Проектный комитет по направлению деятельности администрации города рассматривает проект внесения изменений в паспорт проекта, определяет актуальность, полноту и корректность сведений, отраженных в проекте внесения изменений в паспорт проекта, и принимает одно из следующих решений:

- об одобрении проекта внесения изменений в паспорт проекта;

- о необходимости доработки проекта внесения изменений в паспорт проекта (ответственный исполнитель проекта дорабатывает проект внесения изменений в паспорт проекта и направляет его в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города для повторного рассмотрения).

- Паспорт проекта с изменениями, подписанный ответственным исполнителем и утвержденный куратором проекта, является основанием для изменения сведений о муниципальном проекте в соответствующем реестре проектов в случае изменения параметров муниципального проекта, отраженных в реестре проектов.

- Паспорт проекта с изменениями актуализируется ответственным исполнителем в проектной части муниципальной программы в порядке, определенном правовым актом администрации города.

- После завершения этапа внесений изменений в муниципальный проект и его утверждения в составе муниципальной программы ответственный исполнитель проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города паспорт проекта с утвержденными изменениями и актуальный реестр проектов органа администрации города, подписанный ответственным исполнителем проекта, для внесения сведений о муниципальном проекте в сводный реестр проектов.

- Муниципальные проекты при наличии изменений подлежат актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном в пунктах 25-29 настоящего Положения.

8. Завершение муниципального проекта

- Завершение муниципального проекта осуществляется:

- планово;

- досрочно.

- Плановое завершение муниципального проекта осуществляется по итогам достижения показателей и окончания реализации мероприятий (результатов) муниципального проекта, утвержденных паспортом проекта.

- Досрочное завершение муниципального проекта осуществляется:

- при достижении показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек ранее указанного в паспорте срока окончания проекта;

- при изменении параметров и (или) досрочном завершении соответствующего регионального проекта;

- в иных случаях, объективно препятствующих дальнейшей реализации проекта, либо делающих такую реализацию нецелесообразной.

Решение о досрочном завершении муниципального проекта принимается Проектным комитетом по направлению деятельности администрации города (в том числе на основании поручения и (или) решения главы города) с указанием причины такого завершения в протоколах заседаний соответствующих Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города.

- При плановом или досрочном завершении реализованного муниципального проекта ответственный исполнитель проекта осуществляет подготовку проекта итогового отчета о реализации проекта в виде отдельного документа по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

Подготовка итогового отчета о реализации проекта осуществляется с учетом:

- информации о ходе реализации муниципального проекта за весь период его реализации;

- утвержденных плановых значений параметров муниципального проекта.

Подготовка итогового отчета о реализации проекта, не вступившего в стадию реализации, не осуществляется.

- Подготовленный проект итогового отчета о реализации проекта направляется ответственным исполнителем проекта в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города.

Проектный комитет по направлению деятельности администрации города рассматривает проект итогового отчета о реализации проекта и принимает одно из следующих решений:

- об одобрении проекта итогового отчета о реализации проекта;

- о необходимости доработки проекта итогового отчета о реализации проекта (ответственный исполнитель проекта дорабатывает проект итогового отчета о реализации проекта и направляет его в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города для повторного рассмотрения).

- Итоговый отчет о реализации проекта, подписанный ответственным исполнителем проекта и утвержденный куратором проекта, направляется ответственным исполнителем проекта в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города.

Приложение № 1

к Положению об организации

проектной деятельности

в администрации города Магнитогорска

УТВЕРЖДАЮ <1>

Председатель

Проектного комитета

по направлению деятельности

__________________________________

______________ ___________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

«_____» __________________ 20____ г.

Паспорт муниципального проекта

___________________________________________________

наименование муниципального проекта

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта |  |  | Срок реализации муниципального проекта | (указывается год начала) | (указывается год окончания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта |  |  |  |  |  |
| Связь с национальными проектами Российской Федерации и региональными проектами Челябинской области (при наличии) | 1. | Национальный проект Российской Федерации | (указывается наименование) |  |  |
|  | 1.1. | Региональный проект Челябинской области | (указывается наименование) |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области (далее – государственные программы) (при наличии) | 1. | Государственная программа Челябинской области | (указывается наименование) |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области | (указывается наименование) |  |  |

Примечание:

<1> Гриф утверждения с датой утверждения проставляется в версии паспорта муниципального проекта, подлежащей предоставлению в Муниципальный проектный офис. В версии паспорта муниципального проекта, подлежащего включению в проектную часть муниципальной программы, гриф утверждения с датой утверждения не проставляется.

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели | Уровень показателя <2> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <3> |  | Значение по годам |  |  |  | Признак возрастания / убывания <4> | Нарастающий итог <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | год | год + 1 | … | год+ N |  |  |
| 1. | Наименование общественно значимого результата (далее – ОЗР) <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | (указывается: возрастание / убывание) | (указывается: да / нет) |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование задачи, не являющейся ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | (указывается: возрастание / убывание) | (указывается: да / нет) |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<2> Указывается уровень соответствия показателя, декомпозированного до муниципального образования. Для муниципальных проектов:

«НП» – показатели национального проекта;

«ГП» – показатель государственной программы;

«РП» – показатели регионального проекта;

«ВДЛ» – показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607;

«ИП» – показатели иного муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта.

Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<3> С данного раздела и далее – указывается фактическое значение за год, предшествующий году включения показателя в паспорт муниципального проекта. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<4> Указывается планируемая тенденция изменения значений показателя, то есть отражается «прямой» или «обратный» показатель:

«возрастание» – если планируемой тенденцией изменения значений показателя является увеличение значений показателя);

«убывание» – если планируемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений показателя.

<5> Указывается «да», если на конец реализации муниципального проекта значения показателя по годам суммируются; если значения показателя не суммируются, указывается «нет».

<6> С данного раздела и далее – указывается только для муниципальных проектов, входящих в состав региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов.

3. План достижения показателей в ___________________ году <7>

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец ____ года <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1. | Наименование ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование задачи, не являющейся ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<7> Указывается информация о показателях муниципального проекта из раздела 2 с учетом выбранной периодичности наблюдения: месяц, квартал, год.

При квартальной периодичности наблюдения значения показателя отражаются в графах «03», «06», «09», «на конец года» (указывается год).

При отсутствии возможности установления ежемесячного (ежеквартального) значения в графе «Плановые значения по месяцам» ставится прочерк.

Данная таблица заполняется на один год, который следует за текущим годом (например, текущий 2026 год, таблица заполняется на 2027 год) и включает все показатели, предусмотренные разделом 2.

<8> Указывается год в соответствии с годом в заголовке раздела. Значение показателя на конец текущего года соответствует значению из раздела 2 за соответствующий год.

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Мероприятия (результаты) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение по годам |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | год | год + 1 | … | год + N |  |
| 1. | Наименование ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР |  |  |  |  |  |  |  | (указывается наименование показателя) |
| 1.1.1. | Наименование параметра структурированной части характеристики <9> |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1.2. | Наименование параметра структурированной части характеристики <9> |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1.Х. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) <10> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование задачи, не являющейся ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение задачи |  |  |  |  |  |  |  | (указывается наименование показателя) |
| 2.1.1. | Наименование параметра структурированной части характеристики <9> |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1.2. | Наименование параметра структурированной части характеристики <9> |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1.Х. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) <10> |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<9> Структурированная часть характеристики заполняется при использовании системы «Электронный бюджет».

Структурированная часть характеристики мероприятия (результата) включает в себя параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значения параметра (параметров) характеристики по годам реализации.

Перечень параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) муниципальных проектов определен в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала ГАС «Управление»).

<10> Описательная часть характеристики мероприятия (результата) включает наименования дополнительных качественных и (или) количественных параметров, не дублирующих плановые значения мероприятия (результата) и параметров структурированной части его характеристики, которым должно соответствовать мероприятие (результат) и которые позволят однозначно определить суть и факт достижения мероприятия (результата).

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | год + 1 | … | год + N | Всего |
| Всего на реализацию муниципального проекта, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |

6. План по реализации муниципального проекта <11>

| № п/п | Мероприятия (результаты), контрольные точки | Тип мероприятия <12> | Срок реализации |  | Адрес объекта <13> | Вид подтверждающего документа <14> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1. | Наименование ОЗР / задачи |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование мероприятия (результата) <15> |  |  |  | Х |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)) <16> | Х |  |  | Х |  |
| 1.1.К.2. | … | Х |  |  | Х |  |
| … | … | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата) (указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) муниципального проекта)> | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата)) <16> | Х |  |  | Х |  |
| 1.2. | Наименование мероприятия (результата) <15> |  |  |  | Х |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка (указывается контрольная точка мероприятия (результата)) <16> | Х |  |  | Х |  |
| 1.2.К.2. | … | Х |  |  | Х |  |
| … | … | Х |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Объект мероприятия (результата) (указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) муниципального проекта) | Х |  |  |  |  |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата)) <16> | Х |  |  | Х |  |

_____________________________________________		_________________ 		_________________________

(должность руководителя органа администрации города –			(подпись)			        (расшифровка подписи)

ответственного исполнителя муниципального проекта)

«_____» ______________ 20____ г. <17>

Примечания:

<11> Заполняется на весь период реализации муниципального проекта (с возможностью актуализации и допланирования). Допускается осуществление детального планирования контрольных точек только на очередной финансовый год с последующим допланированием контрольных точек на плановый период.

<12> Перечень типов мероприятий определен в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала ГАС «Управление»).

<13> Заполняется для объектов капитального строительства.

<14> Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки.

<15> Указывается наименование мероприятия из раздела 4.

<16> Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

<17> Подпись с датой подписания проставляется в версии паспорта муниципального проекта, подлежащей предоставлению в Муниципальный проектный офис. В версии паспорта муниципального проекта, подлежащего включению в проектную часть муниципальной программы, подпись с датой подписания не проставляется.

Приложение № 2

к Положению об организации

проектной деятельности

в администрации города Магнитогорска

Реестр муниципальных проектов

___________________________________________________

наименование органа администрации города

на ____________________ год

| № п/п | Наименование муниципального проекта | Куратор муниципального проекта | Дата утверждения паспорта муниципального проекта | Срок реализации муниципального проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов, реализуемых вне национальных проектов |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальные проекты, не входящие в состав региональных проектов |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |

_____________________________________________		_________________ 		_________________________

(должность руководителя органа администрации города –			(подпись)			        (расшифровка подписи)

ответственного исполнителя муниципального проекта)

«_____» ______________ 20____ г.

Приложение № 3

к Положению об организации

проектной деятельности

в администрации города Магнитогорска

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Проектного комитета

по направлению деятельности

__________________________________

______________ ___________________

(подпись)          (расшифровка подписи)

«_____» __________________ 20____ г.

Итоговый отчет о реализации муниципального проекта

___________________________________________________

наименование муниципального проекта

1. Основные положения

| Срок реализации муниципального проекта |  | (указывается год начала) | (указывается год окончания) |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта |  |  |  |
| Связь с национальными проектами Российской Федерации и региональными проектами Челябинской области (при наличии) | 1. | Национальный проект Российской Федерации | (указывается наименование) |
|  | 1.1. | Региональный проект Челябинской области | (указывается наименование) |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области (при наличии) | 1. | Государственная программа Челябинской области | (указывается наименование) |
|  | 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области | (указывается наименование) |

2. Информация о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план <1> | факт <1> |  |  |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<1> В случае если показатель считается нарастающим итогом, указывается суммарное значение за весь период реализации проекта. В иных случаях приводится показатель на последний год реализации проекта.

3. Информация о реализации мероприятий (результатов) муниципального проекта

| № п/п | Мероприятия (результаты) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение мероприятия (результата) |  | % выполнения | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <1> | факт <1> |  |  |
| 1. | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

4. Выполнение муниципального проекта по отношению к плану мероприятий реализации муниципального проекта

| № п/п | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки мероприятий (результатов) | Утвержденная дата | Фактическая дата | Отклонение, дн. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование мероприятия (результата) | Наименование контрольной точки |  |  |  |  |
| .. | … |  |  |  |  |  |

5. Отчет об исполнении финансового обеспечения муниципального проекта

| Источник финансового обеспечения | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % освоения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию муниципального проекта, в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |

6. Эффективность реализации муниципального проекта <2>

| Степень достижения показателей |  |  |  |  |  | Исполнение расходов |  |  | Эффективность реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Пп (план) <1> | Пф (факт) <1> | СД (для прямого – гр. 4 / гр. 3; для обратного – гр. 3 / гр. 4) | СДср (СД / N) | Рп, тыс. руб. (план) | Рф, тыс. руб. (факт) | ИР (гр. 8 / гр. 7) | ЭР (гр. 6 / гр. 9) |
| Наименование показателя 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<2> Методика расчета эффективности реализации муниципального проекта приведена ниже.

1) Расчет средней степени достижения показателей муниципального проекта осуществляется по формуле:

СДср = СД / N, где:

СДср – средняя степень достижения показателей муниципального проекта;

СД – степень достижения планового значения показателя муниципального проекта;

N – число показателей муниципального проекта.

2) Для расчета степени достижения планового значения показателя муниципального проекта (СД) используются следующие виды показателей:

– прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

– обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет степени достижения планового значения показателя СД производится по формуле:

а) для прямого показателя СД = Пф / Пп;

б) для обратного показателя СД = Пп / Пф, где:

СД – степень достижения планового значения показателя муниципального проекта;

Пф – значение показателя муниципального проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Пп – плановое значение показателя муниципального проекта.

В случае, если желаемой тенденцией изменения значения показателя структурного элемента Пф является снижение и значение Пф равно 0, то значение СД принимается равным 1.

3) Исполнение расходов муниципального проекта оценивается как отношение фактически произведенных расходов реализации муниципального проекта за весь период реализации муниципального проекта к плановому значению на весь период реализации муниципального проекта по следующей формуле:

ИР = Рф / Рп, где:

ИР – исполнение расходов муниципального проекта;

Рф – фактические расходы на реализацию муниципального проекта;

Рп – плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципального проекта.

4) Эффективность реализации муниципального проекта рассчитывается по следующей формуле:

ЭР = СДср / ИР, где

ЭР – эффективность реализации муниципального проекта;

СДср – средняя степень достижения показателей муниципального проекта;

ИР – исполнение расходов муниципального проекта.

5) Критерии эффективности муниципального проекта:

– эффективность реализации муниципального проекта признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,90;

– эффективность реализации муниципального проекта признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,80;

– эффективность реализации муниципального проекта признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,70;

– эффективность реализации проекта признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет менее 0,70.

7. Пояснительная записка о реализации муниципального проекта <3>

Примечание:

<3> В пояснительной записке приводится краткая информация о реализации муниципального проекта, в том числе о наличии рисков муниципального проекта и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

_____________________________________________		_________________ 		_________________________

(должность руководителя органа администрации города –			(подпись)			        (расшифровка подписи)

ответственного исполнителя муниципального проекта)

«_____» ______________ 20____ г.

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 26.03.2026 № 2103-П

Положение

о Муниципальном проектном офисе

администрации города Магнитогорска

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о Муниципальном проектном офисе администрации города Магнитогорска (далее – Положение) определяет цели, функции и организационные основы деятельности Муниципального проектного офиса администрации города Магнитогорска (далее – Муниципальный проектный офис).

  - Муниципальный проектный офис – сотрудники администрации города Магнитогорска (далее – администрация города), обеспечивающие общую координацию и методическое сопровождение проектной деятельности, а также сбор информации о реализации муниципальных проектов.

  - В своей деятельности Муниципальный проектный офис руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Челябинской области и администрации города, методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области, настоящим Положением.

2. Функции Муниципального проектного офиса

  - Муниципальный проектный офис осуществляет следующие функции:

- координация и методическое сопровождение проектной деятельности в администрации города;

- сбор информации о реализации муниципальных проектов, паспортах и реестрах муниципальных проектов, работе Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города;

- ведение сводного реестра муниципальных проектов;

- взаимодействие с Региональным проектным офисом (по принципу «одного окна») и иными организациями по вопросам проектной деятельности;

- предоставление по запросам участников проектной деятельности, Регионального проектного офиса и иных организаций аналитических и иных сведений и материалов о реализации муниципальных проектов, а также иной информации о проектной деятельности;

- внесение информации о ходе реализации региональных проектов в информационную систему «Мониторинг реализации региональных проектов»;

- выполнение иных функций, предусмотренных правовыми актами о проектной деятельности.

3. Организация деятельности Муниципального проектного офиса

  - Осуществление проектной деятельности в рамках функционирования Муниципального проектного офиса возлагается на сотрудников администрации города правовым актом администрации города и закрепляется в должностных инструкциях.

  - Муниципальный проектный офис возглавляет руководитель, в функции которого входят:

- координация деятельности сотрудников Муниципального проектного офиса;

- организация сбора информации о реализации муниципальных проектов;

- выполнение иных функций, предусмотренных правовыми актами по проектной деятельности.

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 26.03.2026 № 2103-П

Положение

о Проектных комитетах по направлениям деятельности

администрации города Магнитогорска

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о Проектных комитетах по направлениям деятельности администрации города Магнитогорска (далее – Положение) определяет цели, порядок формирования, функции и организационные основы деятельности Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города Магнитогорска (далее – администрация города).

  - Проектные комитеты по направлениям деятельности администрации города (далее – Проектные комитеты) являются коллегиальными органами, формируемыми в целях подготовки, реализации и завершения муниципальных проектов, принимающими управленческие решения в части планирования, мониторинга и контроля проектной деятельности по одному из направлений деятельности администрации города, которые курируются соответствующими заместителями главы города Магнитогорска, заместителем главы города Магнитогорска – руководителем аппарата администрации города, заместителем главы города Магнитогорска – начальником управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города, заместителем главы города Магнитогорска – начальником управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации города (далее – заместители главы города).

При подготовке документов по вопросам деятельности Проектных комитетов в наименованиях Проектных комитетов указывается также наименование направления деятельности администрации города, в рамках которого создается данный Проектный комитет.

  - В своей деятельности Проектные комитеты руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Челябинской области и администрации города, методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области, настоящим Положением.

2. Функции Проектных комитетов

  - Проектные комитеты осуществляют следующие функции:

- рассмотрение обоснований инициирования муниципальных проектов и принятие на их основе соответствующих решений в рамках собственной компетенции;

- рассмотрение проектов паспортов муниципальных проектов, внесения изменений в паспорта муниципальных проектов, отчетности о ходе реализации муниципальных проектов, итоговых отчетов о реализации муниципальных проектов;

- организация взаимодействия участников проектной деятельности и их координация при рассмотрении вопросов, связанных с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных проектов;

- содействие в обеспечении условий достижения показателей и реализации мероприятий (результатов) муниципальных проектов;

- контроль сроков исполнения поручений и (или) решений, формируемых в рамках инициирования, подготовки, реализации и завершения муниципальных проектов;

- контроль и мониторинг реализации муниципальных проектов (включая выполнение планов реализации муниципальных проектов), рассмотрение результатов такого мониторинга и принятие на его основе соответствующих решений в рамках собственной компетенции;

- рассмотрение результатов мероприятий по управлению рисками при реализации муниципальных проектов и принятие на их основе соответствующих решений в рамках собственной компетенции;

- выполнение иных функций, предусмотренных правовыми актами по проектной деятельности.

3. Составы Проектных комитетов

  - Проектные комитеты формируются в следующем составе:

- председатель Проектного комитета (заместитель главы города, курирующий соответствующее направление деятельности администрации города);

- заместитель председателя Проектного комитета;

- секретарь Проектного комитета;

- члены Проектного комитета (ответственные исполнители муниципальных проектов, руководители, заместители руководителей и сотрудники органов администрации города и подведомственных им организаций, которые являются иными участниками муниципальных проектов, а также прочие участники проектной деятельности в соответствии с решениями председателей соответствующих Проектных комитетов).

Рекомендуемое количество членов одного Проектного комитета – не менее 5 (пяти) человек.

  - Составы Проектных комитетов утверждаются приказами председателей соответствующих Проектных комитетов.

Приказы о составе соответствующих Проектных комитетов направляются секретарями Проектных комитетов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их подписания в адрес Муниципального проектного офиса и членов соответствующих Проектных комитетов посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города.

4. Проведение заседаний Проектных комитетов

  - Заседания Проектных комитетов проводятся в целях осуществления функций, указанных в пункте 4 данного Положения, а также в иных случаях.

  - Подготовку и организацию проведения заседаний, а также контроль за исполнением решений Проектных комитетов осуществляют секретари соответствующих Проектных комитетов.

  - Заседания Проектных комитетов проводятся в очной и заочной формах.

Заседания в очной форме проводятся путем личного участия членов Проектных комитетов.

Заседания в заочной форме проводятся путем заочного голосования либо письменного опроса членов Проектных комитетов.

  - Решения о порядке проведения заседаний Проектных комитетов принимаются председателями соответствующих Проектных комитетов.

  - Заседания Проектных комитетов ведут председатели соответствующих Проектных комитетов или по их поручению заместители председателей соответствующих Проектных комитетов.

  - Решения Проектных комитетов принимаются путем голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Проектного комитета является решающим.

  - Решения, принятые на заседаниях Проектных комитетов, оформляются протоколами, которые подписываются председателями соответствующих Проектных комитетов.

Подписанные протоколы заседаний Проектных комитетов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их проведения направляются секретарями соответствующих Проектных комитетов в адрес участников заседаний и членов соответствующих Проектных комитетов, а также Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города (кроме случаев, указанных в пункте 11 Положения об организации проектной деятельности в администрации города).